## 00_Control
Atlanticus / ADA — KPI Inspection Validation Planner
Campo | Valor | Resumen de avance
Track | KPI Inspection | Métrica | Valor
Planner version | 1.0.27 | Incrementos totales | 16
Fecha base | 2026-08-27 | Cerrados | 11
Estado | CORRECTIVO / KI-010B GLOBAL INDICATOR FIXTURE EN VALIDACIÓN | En ejecución | 1
Incremento actual | KI-010B — Empty Definition UI Flow corrective 0.1.1 | Pendientes | 8
Primer piloto | Global Indicator | Checks verdes | 6
Identidad | kpi_key
Fuente actual de definiciones | KPI Definition es una capability de Web Configuration administrable por Manager: scopes/ada/web/configuration/kpi-definition; namespace ada.configuration.kpi_definition; source/projection propios y sin UI todavía. | Gates de cierre del track
Autoridad de valores operacionales | Collector → Delivery → Interval | Gate | Criterio | Estado | Evidencia | Notas
Regla crítica | Un click de usuario nunca consulta, refresca ni descarga desde Cosmos. | Backend | Contratos + snapshot + refresh + endpoint sin depender de Cosmos directo | PENDIENTE | atlanticus-latest-v4 pasa a ser baseline autoritativo. KI-010B 0.1.0 hizo rollback: el harness creó GlobalIndicatorState con 1 measurement, pero el contrato productivo exige 2 o 3. Corrective 0.1.1 usa Turno + Día y no cambia producción.
|  | Portabilidad | Capability monta y funciona con provider in-memory/fake sin Cosmos | PENDIENTE |  | Obligatorio para no amarrar ADA Estratégico.
No negociables |  | Frontend | Offcanvas bottom controlado por JS, click-only, cursor help | PENDIENTE
1 | Inspection es opt-in; no todos los KPI/superficies deben ser inspeccionables. | Interval resilience | Rerenders/Intervals no cierran ni reinician el offcanvas | PENDIENTE
2 | kpi_key es la única identidad; no inventar table_key/image_key/state_key. | Piloto | Global Indicator resuelve definición por kpi_key y mantiene flujo operacional intacto | PENDIENTE
3 | Inspection sólo sirve definición/contexto; nunca valores operacionales.
4 | Click únicamente; hover no consulta ni abre.
5 | Superficie inspeccionable usa cursor: help.
6 | Click nunca toca Cosmos ni provoca refresh/download.
7 | Warmup/refresh pertenecen al lifecycle/composición, no al componente visual.
8 | Capability reusable consume un provider inyectado; Cosmos es un adapter, no una dependencia del núcleo.
Autoridad: este planner registra el avance del track. No se considera un incremento cerrado sin gate técnico y, cuando corresponda, validación funcional/visual registrada en 05_Evidence.

## 01_Validation_Plan
Plan incremental — KPI Inspection
ID | Incremento | Objetivo | Frontera | Precondición | Cambio permitido | Gate técnico | Gate funcional/visual | Estado | Evidencia | Riesgo principal | Notas
KI-000 | Freeze de diseño | Congelar contrato funcional y no negociables antes de código. | Diseño | Header 08B cerrado | Planner + decisiones; sin código | Revisión de decisiones | Aprobación del diseño | CERRADO | Conversación 2026-08-27 | Deriva de alcance | Punto de partida autoritativo.
KI-001 | Backend contracts | Definir contratos de definición, snapshot, consulta y provider inyectable. | Backend/Core | KI-000 | Sólo contratos y tests unitarios | Tests de contratos + mirror | N/A | CERRADO | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV reportado PASS por el usuario el 2026-08-27. | Acoplar contrato a Cosmos | Definir primero contratos; sin Flask/JS.
KI-002 | In-memory snapshot | Implementar store local por proceso indexado por kpi_key. | Backend/Core | KI-001 | Store + swap atómico + tests | Lookup O(1), ausencia válida, swap atómico | N/A | CERRADO | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV reportado PASS por el usuario el 2026-08-27; ada-web-kpi-inspection-core 0.2.0 validado. | Estado parcial durante refresh | Sin I/O remoto.
KI-003 | Warmup lifecycle | Cargar snapshot completo mediante provider inyectado al iniciar el host. | Backend/Runtime | KI-002 | Lifecycle + provider port + tests fake | Warmup exitoso/fallido; último snapshot válido | N/A | CERRADO | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV del correctivo KI-003 0.1.1 reportado PASS por el usuario el 2026-08-27; Runtime 0.1.0 validado. | Atar lifecycle al componente | Host/composición es owner.
KI-004 | Periodic refresh | Actualizar definiciones por ciclo controlado independiente de usuarios. | Backend/Runtime | KI-003 | Refresh programado/triggerable + tests | 0 consultas causadas por clicks; swap atómico | N/A | CERRADO | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV reportado PASS por el usuario el 2026-08-27; ada-web-kpi-inspection-runtime 0.2.0 validado. | Scheduler ad-hoc o tormenta de lecturas | Frecuencia concreta se fija al implementar.
KI-005 | Inspection Flask API | Exponer consulta read-only por kpi_key sobre memoria. | Backend/Web API | KI-002 | Endpoint + mapping de respuesta + tests integración | Endpoint sin Cosmos; found/not-available | N/A | CERRADO | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV reportado PASS por el usuario el 2026-08-27; ada-web-kpi-inspection-api 0.1.0 validado. | Convertir ausencia en refresh | No remote fallback.
KI-006 | KPI Definition contract | Definir una configuración/proyección independiente para metadata descriptiva de KPI, indexada por kpi_key. | Web/Configuration — KPI Definition | KI-005 | Contrato + source/projection propios de KPI Definition bajo scopes/ada/web/configuration/kpi-definition; campos textuales arbitrarios; sin Manager UI, sin tocar KPI Configuration. | Tests de contrato/source/projection + mirrors + roundtrip; ausencia válida. | N/A | CERRADO | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV reportado PASS por el usuario el 2026-08-27; 24 tests KPI Definition incluidos empty config + fields={}. | Filtrar secretos/logs o acoplar Core | Adapter nombrado/injectado.
KI-006B | KPI Definition provider | Adaptar la proyección KPI Definition al provider genérico de Inspection. | Web/Inspection Adapter | KI-006 | Nuevo adapter inyectable dependiente sólo de KPI Definition + Inspection Core; sin Cosmos directo, cache, Runtime ni API. | Tests de mapping, empty projection/stub, read-only repository, error propagation + mirrors. | N/A | CERRADO | Gate KI-006B confirmado OK por el usuario el 2026-08-27; ada-web-kpi-inspection-definition-provider 0.1.0 queda aceptado. | Dependencias ocultas a ADA Operacional | Gate obligatorio antes de UI.
KI-007 | Portability gate | Probar el stack completo de KPI Inspection sin Cosmos, Azure ni servicios externos. | Web/Inspection Validation | KI-006B | Harness test-only cross-capability: KPI Definition Projection fake/in-memory → provider → warmup/refresh → store → Flask API. | 6 integration tests + mirror + dependency/import scan + rollback installer. | N/A | CERRADO | Gate KI-007 confirmado OK por el usuario el 2026-08-27; portability sin Cosmos/Azure queda aceptada. | Acoplarse a callbacks Dash | Sin hover fetch.
KI-008 | JS inspection surface | Crear controller JS reusable y bottom offcanvas estable fuera de rerenders Dash. | Web/Inspection Frontend | KI-007 | WebModule testable con IndexContribution body_end + CSS/JS assets; activación opt-in por data-kpi-inspection-key; event delegation; API base path configurable. | 15 tests Python + JS syntax check + asset contract + index placement + mirrors + installer rollback. | Offcanvas abre/cierra; estados loading/ready/unavailable/error; no hover activation. | CERRADO | Gate KI-008 confirmado OK por el usuario el 2026-08-27; ada-web-kpi-inspection-surface 0.1.0 queda aceptado. | Hacer todo GI clickeable por defecto | Primer consumidor real.
KI-009 | Global Indicator pilot | Hacer opt-in del Global Indicator completo a KPI Inspection usando únicamente kpi_key. | Web/UI Integration | KI-008 | GlobalIndicatorState.kpi_key opcional; root completo emite data-kpi-inspection-key + accesibilidad sólo cuando existe. Se elimina definition_key legacy. GI 0.1.4 + generic application 0.1.21. | Tests de modelo/presentación + layout generic application + mirrors + static contract + installer rollback. | Sin kpi_key no cambia DOM/semántica; con kpi_key el root completo es trigger del controller KI-008. | CERRADO | KI-009 corrective 0.1.2 confirmado OK por el usuario el 2026-08-27; Global Indicator 0.1.4 + ada-generic-application 0.1.21 quedan aceptados. | DOM replacement rompe listeners | Event delegation debe absorber rerenders.
KI-010 | Interval resilience | Validar rerenders periódicos del Global Indicator con la superficie de Inspection estable. | Web/Inspection Validation | KI-009 | Harness test-only con Dash dcc.Interval y callback que reemplaza únicamente el children del host del Global Indicator; KI-008 surface permanece en IndexContribution después de app_entry. | 7 tests: real dcc.Interval/callback target, valores cambian, kpi_key persiste, surface fuera de app_entry, event delegation, stale-focus guard y dependency boundary. | Rerender no puede cerrar/recrear el inspector; trigger nuevo sigue siendo descubrible sin rebind. | CERRADO | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV confirmado VERDE por el usuario el 2026-08-27; ada-web-kpi-inspection-interval-resilience 0.1.0 queda aceptado. | Supuestos sobre schema real | No inventar columnas faltantes.
KI-010B | Empty Definition UI Flow | Validar en composición UI la diferencia entre definición ausente, stub vacío y definición completada sin datos reales. | Web/Inspection UI Validation | KI-010 | Harness test-only con Global Indicator + Snapshot Store + Flask API + KPI Inspection Surface; mismo kpi_key transita missing → fields={} → fields poblados. | 8 tests: API truth table, copy/state contract, controller mapping, error path, real Dash layout trigger, stable surface/post-rerender y dependency boundary. | Missing usa unavailable; stub usa ready+empty; populated usa ready+fields; error usa error. | EN VALIDACIÓN | KI-010B 0.1.0: 4/8 tests fallaron antes del flujo Inspection porque el fixture Global Indicator tenía una sola medición; Global Indicator productivo exige 2 o 3. Rollback PASS. Corrective 0.1.1 regenerado sobre atlanticus-latest-v4, usa Turno + Día y conserva el mismo harness/contratos; gate autoritativo pendiente. | Expandir alcance prematuramente | No implementar Body completo aquí.
KI-011 | Cosmos real pilot | Validar warmup/refresh real contra proyección disponible cuando el backend KPI Definition se estabilice. | Integration/Azure | KI-006B + KI-010 | Repository adapter real sobre infraestructura/configuración acordada; Provider/Runtime/API/Surface permanecen sin cambios. | Lecturas controladas e independientes de clicks; misma semántica missing/empty/populated. | Definición real visible cuando exista proyección estable. | DIFERIDO | Diferido por decisión de roadmap: backend/proyección física sigue en evolución y KI-007 ya demostró que Cosmos no es requisito para continuar UI. | Cerrar con deuda oculta | README sólo al estabilizar.
KI-012 | Body adoption contract | Documentar patrón para número/card/tabla/imagen que comparten kpi_key. | Frontend/Contract | KI-010B | Contrato de integración; sin migración masiva. | Mismo endpoint/identidad y mismos estados missing/empty/populated. | Prueba con segundo consumidor sólo si se acuerda. | PENDIENTE
KI-013 | Closure | Cerrar track piloto y consolidar evidencia/README estable. | Track | KI-012; KI-011 cuando backend esté listo | Planner + pruebas + README final | Gates UI requeridos verdes; integración Cosmos puede permanecer explícitamente diferida. | Aprobación visual final | PENDIENTE

## 02_Checks
Checks autoritativos — KPI Inspection
Check | Categoría | Requisito | Método | Resultado esperado | Estado | Evidencia | Incremento
C-KI-001 | Data flow | Inspection no entrega measurements/Latest/Historian. | Unit + integration | Valores operacionales siguen exclusivamente por Collector/Delivery/Interval. | PENDIENTE |  | KI-001/KI-009
C-KI-002 | Identity | Toda consulta usa únicamente kpi_key. | Unit | Sin identidades paralelas para tabla/imagen/estado. | VERDE | KI-001 gate autoritativo PASS: contratos usan únicamente kpi_key. | KI-001
C-KI-003 | Injection | Core de Inspection funciona con provider fake/in-memory. | Integration | 0 imports/requirements de Cosmos en capability reusable. | PARCIAL | KI-001 prueba provider in-memory sin Azure/Cosmos PASS; gate completo de portabilidad queda en KI-007. | KI-001/KI-007
C-KI-004 | Warmup | Startup carga snapshot completo mediante provider. | Integration | Cache disponible antes de servir inspección o degradación explícita. | VERDE | KI-003 corrective 0.1.1 gate autoritativo Python 3.14.2 + UV PASS; warmup inyectado y preservación del snapshot quedaron validados. | KI-003
C-KI-005 | Cache lookup | KPI existente se resuelve sólo en memoria. | Unit | Sin I/O remoto durante lookup. | VERDE | KI-005 gate autoritativo PASS: endpoint read-only resuelve exclusivamente desde KpiDefinitionSnapshotStore. | KI-002/KI-005
C-KI-006 | Missing KPI | KPI ausente informa unavailable. | Integration | No refresh, no download, no Cosmos. | VERDE | KI-005 gate autoritativo PASS: KPI ausente responde available=false sin refresh, download ni Cosmos. | KI-005
C-KI-007 | Click isolation | Clicks de 1 o N usuarios no incrementan lecturas Cosmos. | Integration/pressure | Conteo remoto depende sólo del lifecycle refresh. | PENDIENTE |  | KI-004/KI-011
C-KI-008 | Atomic refresh | Snapshot nuevo reemplaza al anterior sólo después de validar. | Unit/concurrency | Nunca se sirve snapshot parcialmente construido. | VERDE | KI-004 gate autoritativo PASS: refresh explícito reutiliza replace(snapshot); el store sólo publica snapshots completos. | KI-002/KI-004
C-KI-009 | Refresh failure | Fallo del provider conserva último snapshot válido. | Integration | Inspector sigue respondiendo con snapshot previo. | VERDE | KI-004 gate autoritativo PASS: fallo/payload inválido conserva el último snapshot válido. | KI-003/KI-004
C-KI-010 | Worker scope | Cache se mantiene por proceso/worker. | Integration | Sin Redis/shared global requirement. | PARCIAL | KI-003 precheck: instancias Runtime con stores distintos permanecen aisladas; composición Gunicorn real queda pendiente. | KI-003
C-KI-011 | Security | Secrets/configuración sensible no aparecen en payload/logs. | Unit/integration | Sólo definición autorizada y mensajes de error en inglés. | PARCIAL | KI-005 gate autoritativo PASS: API sólo serializa definition.fields y no expone infraestructura; provider real queda pendiente. | KI-005/KI-006B
C-KI-012 | Interaction | Hover nunca abre ni consulta. | Browser smoke | 0 fetch por hover. | PENDIENTE |  | KI-008
C-KI-013 | Cursor | Sólo superficies opt-in muestran cursor help. | Visual/browser | No cambia cursor de superficies normales. | PENDIENTE |  | KI-008/KI-009
C-KI-014 | Click | Click sobre superficie opt-in abre bottom offcanvas. | Browser smoke | Apertura inmediata y fetch posterior. | PENDIENTE |  | KI-008/KI-009
C-KI-015 | Event delegation | DOM recreado por Dash conserva comportamiento. | Browser/integration | No listeners por nodo ni MutationObserver global. | PENDIENTE |  | KI-008/KI-010
C-KI-016 | Interval resilience | Interval/rerender no cierra offcanvas. | Browser/integration | Offcanvas permanece abierto mientras cambian valores. | PENDIENTE |  | KI-010
C-KI-017 | Surface scope | Valor/card/tabla/imagen pueden compartir el mismo kpi_key. | Contract test | Cambiar superficie no cambia endpoint ni identidad. | PENDIENTE |  | KI-012
C-KI-018 | Opt-in | Componente sin Inspection conserva DOM/comportamiento actual. | Regression | Sin atributos/listeners/cursor adicionales. | PENDIENTE |  | KI-009
C-KI-019 | Mirrors | Código productivo y espejo comentado son semánticamente equivalentes. | Gate ADA | Checker de mirrors verde. | PENDIENTE |  | Todos
C-KI-020 | No global clients | No se introduce cliente Cosmos global ni config monolítica. | Review/test | Provider/adapter inyectado por composición. | VERDE | KI-006B cerrado: provider/repository son inyectables; no se introduce cliente Cosmos global ni configuración monolítica. | KI-006B
C-KI-021 | Configuration boundary | KPI Definition y KPI Configuration permanecen como configuraciones separadas. | Contract/source review + tests | Inspection no modifica bindings, delivery ni schema de KPI Configuration. | VERDE | KI-006 gate autoritativo PASS: KPI Definition permanece separado de KPI Configuration. | KI-006
C-KI-022 | Definition identity | KPI Definition usa kpi_key como identidad sin crear keys visuales paralelas. | Unit + integration | La proyección se resuelve por kpi_key y no depende de table/image/state keys. | VERDE | KI-006 gate autoritativo PASS: única identidad kpi_key; sin keys visuales paralelas. | KI-006/KI-006B
C-KI-023 | Module boundary | KPI Definition es específico y no introduce una Generic Definition Base ni dependencias directas de Inspection/Cosmos. | Source review + unit tests | Package stdlib-only; source/projection ports inyectables; generalización diferida. | VERDE | KI-006 gate autoritativo PASS: módulo específico Web Configuration sin Generic Definition Base ni dependencias Inspection/Cosmos. | KI-006
C-KI-024 | Empty authoring | KPI Definition puede partir sin definiciones y admite stubs con kpi_key + fields={}. | Unit + source/projection roundtrip | definitions=() y fields={} permanecen válidos y durables sin agregar defaults sintéticos. | VERDE | KI-006 gate autoritativo PASS: 24 tests; configuración vacía y stub fields={} durables. | KI-006
C-KI-025 | Provider bridge | El adapter KPI Definition → Inspection transforma la proyección completa sin campos sintéticos ni I/O adicional. | Unit + contract integration | projection=None → snapshot vacío; definitions/stubs preservados; repository sólo recibe load(). | VERDE | KI-006B cerrado: projection=None → snapshot vacío; mapping/stubs preservados; repository sólo lectura. | KI-006B
C-KI-026 | Portability E2E | El stack completo de KPI Inspection funciona con repository fake/in-memory y ninguna infraestructura externa. | Cross-capability integration | Warmup/API lookup/refresh/failure preservation funcionan; clicks no generan repository I/O; sin imports/deps Azure/Cosmos. | VERDE | KI-007 cerrado: stack Definition→Provider→Warmup/Refresh→Store→Flask API funciona con repository fake/in-memory y sin infraestructura externa. | KI-007
C-KI-027 | Stable JS surface | La superficie de Inspection permanece fuera del DOM administrado por Dash y usa event delegation sobre triggers opt-in. | Module/index + asset contract | Inspector aparece después de {%app_entry%}; data-kpi-inspection-key activa por click; no mouseover/mouseenter; estados y cierre accesibles. | VERDE | KI-008 cerrado: inspector fuera de app_entry, event delegation y activación click/teclado confirmados. | KI-008
C-KI-028 | Safe definition rendering | El controller renderiza metadata arbitraria como texto y maneja requests concurrentes sin HTML inyectado ni respuestas stale. | Asset contract + JS review | textContent/createElement; sin innerHTML; AbortController + request sequence; fetch no-store. | VERDE | KI-008 cerrado: render seguro, no-store y protección abort/race confirmados. | KI-008
C-KI-029 | Global Indicator opt-in | Global Indicator adopta Inspection sólo al recibir kpi_key y usa el componente completo como trigger piloto. | Model + presentation + application layout | Sin kpi_key no hay atributos de Inspection; con kpi_key root conserva data-indicator-key y agrega data-kpi-inspection-key, role=button, tabIndex=0 y aria-haspopup=dialog. | VERDE | KI-009 0.1.2 confirmado PASS: Global Indicator hace opt-in sólo con kpi_key y mantiene neutralidad cuando es None. | KI-009
C-KI-030 | Single semantic KPI identity | El piloto no usa definition_key ni inventa una identidad paralela; kpi_key es la única identidad semántica de Inspection. | Source scan + unit contract | definition_key/data-definition-key ausentes de producción; key queda sólo como identidad interna del componente/layout. | VERDE | KI-009 cerrado: definition_key legacy eliminado; kpi_key es la única identidad semántica de Inspection. | KI-009
C-KI-031 | Interval subtree replacement | Un dcc.Interval real puede reemplazar repetidamente el subtree del Global Indicator sin apuntar a la superficie estable de Inspection. | Dash callback harness | Output limitado a host.children; cada render crea componente nuevo, cambia valores y conserva data-kpi-inspection-key. | VERDE | KI-010 gate autoritativo PASS: dcc.Interval reemplaza sólo el subtree adoptante y conserva kpi_key. | KI-010
C-KI-032 | Post-rerender interaction | Los triggers creados después del rerender siguen siendo detectables y cerrar el inspector tolera que el trigger previo ya esté desconectado. | JS contract + cross-capability test | Event delegation en document; sin trigger registry/MutationObserver; focus restore condicionado por isConnected. | VERDE | KI-010 gate autoritativo PASS: event delegation y stale-focus guard mantienen interacción estable post-rerender. | KI-010
C-KI-033 | Missing vs empty definition | Inspection diferencia definición ausente de stub existente con fields={}. | Cross-capability API + Surface contract | Mismo kpi_key: available=false/definition=null → unavailable; available=true/definition={} → ready con mensaje de definición vacía. | PARCIAL | KI-010B 0.1.0 no alcanzó esta validación completa: el fixture GI era inválido. Corrective 0.1.1 usa 2 measurements conforme al contrato productivo. | KI-010B
C-KI-034 | No-data UI flow portability | El flujo UI completo missing/empty/populated/error funciona sin Cosmos, SharePoint, Azure, KPI Configuration ni I/O externo. | Dash/Flask in-memory harness + dependency scan | Global Indicator trigger + stable Surface + Snapshot Store/API reales; 0 dependencia de infraestructura externa. | PARCIAL | KI-010B corrective 0.1.1 regenerado desde latest-v4; mirrors/compile/installer success+rollback PASS; gate Dash/Flask autoritativo pendiente. | KI-010B

## 03_Decisions
Decisiones — KPI Inspection
ID | Fecha | Tema | Decisión | Estado | Rationale | Aplica a | Notas
D-KI-001 | 2026-08-27 | Identidad | kpi_key es la única identidad de Inspection. No crear table_key, image_key ni state_key para representaciones del mismo KPI. | ACEPTADA | Evita duplicar identidad y modificar KPI Configuration por razones visuales. | Todos
D-KI-002 | 2026-08-27 | Separación de flujos | Inspection entrega definición/contexto; nunca valores operacionales. | ACEPTADA | Measurements ya tienen Collector/Delivery/Interval y no deben duplicarse. | Todos
D-KI-003 | 2026-08-27 | Opt-in | Sólo superficies explícitamente habilitadas son inspeccionables. | ACEPTADA | No todos los KPI ni todas sus representaciones necesitan inspector. | Frontend
D-KI-004 | 2026-08-27 | Interacción | Inspection se abre exclusivamente por click; hover no consulta ni abre. | ACEPTADA | Evita I/O accidental y comportamiento intrusivo. | Frontend
D-KI-005 | 2026-08-27 | Cursor | Superficies inspeccionables usan cursor: help. | ACEPTADA | Comunica contexto/ayuda y no navegación principal. | Frontend
D-KI-006 | 2026-08-27 | JS lifecycle | Usar event delegation estable; no listeners por nodo ni MutationObserver global. | ACEPTADA | Dash puede recrear el DOM por Interval sin romper interacción. | Frontend
D-KI-007 | 2026-08-27 | Offcanvas | Bottom offcanvas debe permanecer estable e independiente de rerenders periódicos de Dash. | ACEPTADA | La inspección no debe cerrarse cuando cambia el KPI. | Frontend
D-KI-008 | 2026-08-27 | Snapshot | Las definiciones son pequeñas y se cargan como snapshot completo indexado por kpi_key. | ACEPTADA | Simplifica lookup y reduce lecturas remotas. | Backend | Aprox. hasta ~10 campos textuales por KPI; schema real por verificar.
D-KI-009 | 2026-08-27 | Warmup | Cada proceso/worker carga el snapshot al iniciar mediante el provider configurado. | ACEPTADA | Costo pequeño y cache local simple. | Runtime
D-KI-010 | 2026-08-27 | Refresh | La actualización periódica pertenece al lifecycle controlado del host. | ACEPTADA | La frescura no depende de usuarios ni clicks. | Runtime | Frecuencia exacta pendiente de validación.
D-KI-011 | 2026-08-27 | No Cosmos on click | Un click nunca consulta Cosmos, refresca ni descarga datos. | ACEPTADA | Costo de sincronización independiente del número de usuarios. | Backend/API | Regla crítica.
D-KI-012 | 2026-08-27 | Ausencia | Si kpi_key no existe en snapshot, mostrar información no disponible y terminar. | ACEPTADA | Ausencia no es señal para I/O remoto. | API/UI
D-KI-013 | 2026-08-27 | Cache scope | Cache local por proceso/worker; no Redis ni cache distribuida inicialmente. | ACEPTADA | Evita infraestructura sin beneficio demostrado. | Runtime | Reevaluar sólo con evidencia.
D-KI-014 | 2026-08-27 | Refresh failure | Refresh construye/valida snapshot y hace swap atómico; en fallo conserva snapshot anterior. | ACEPTADA | Disponibilidad y consistencia durante fallos de fuente. | Backend
D-KI-015 | 2026-08-27 | Injectability | La capability reusable depende de un provider de definiciones inyectado, no directamente de Cosmos. | ACEPTADA | Debe poder reutilizarse en ADA Estratégico u otras composiciones. | Architecture | Cosmos es adapter de la composición actual.
D-KI-016 | 2026-08-27 | Lifecycle ownership | Warmup/refresh son responsabilidad del host/composition runtime, no de Global Indicator ni de componentes UI. | ACEPTADA | Evita componentes con lifecycle e infraestructura propia. | Architecture
D-KI-017 | 2026-08-27 | Pilot | Global Indicator será el primer consumidor real. | ACEPTADA | Permite probar click + Interval + offcanvas antes de construir todo el Body. | Track
D-KI-018 | 2026-08-27 | Full component rerender | La consulta depende de kpi_key, no de la estructura interna renderizada. | ACEPTADA | Número, tabla, imagen o card pueden cambiar sin alterar backend. | Frontend/Contract
D-KI-019 | 2026-08-27 | Configuration boundary | No modificar KPI Configuration para decidir qué nodo visual es clickable. | ACEPTADA | La inspeccionabilidad es presentación/composición, no identidad del KPI. | Architecture
D-KI-020 | 2026-08-27 | Validation authority | Este planner será la fuente operativa para avanzar, registrar gates, evidencia y decisiones del track. | ACEPTADA | Permite retomar sin reconstruir contexto y evita cerrar etapas sin evidencia. | Track
D-KI-021 | 2026-08-27 | Schema de definición | El core representa la definición como kpi_key + campos textuales arbitrarios; no congela nombres ni cantidad de columnas. | ACEPTADA | La proyección real aún puede tener ~10 campos variables; congelarlos ahora acoplaría Inspection a un schema no verificado. | Backend/Core | El provider adaptará la proyección real sin alterar el contrato del core.
D-KI-022 | 2026-08-27 | Swap de snapshot | El store construye el índice completo fuera del lock y publica el nuevo snapshot mediante un único reemplazo protegido; los lookups nunca activan providers ni I/O. | ACEPTADA | Evita estados parcialmente construidos y mantiene el camino de lectura exclusivamente en memoria. | Backend/Core | KI-002; el lifecycle de carga/refresh permanece fuera del store.
D-KI-023 | 2026-08-27 | Frontera Runtime | Warmup vive en ada-web-kpi-inspection-runtime separado del core; Runtime depende del provider/store del core y no de Cosmos. | ACEPTADA | El lifecycle es una responsabilidad técnica independiente y permite que el core permanezca puro e inyectable. | Backend/Runtime | KI-003; ADA Operacional o Estratégico deciden si y cómo componen esta capability.
D-KI-024 | 2026-08-27 | Fallo de warmup | El warmup no oculta errores del provider: conserva el store vigente y propaga el fallo al host para que la composición decida fail-fast o degradación explícita. | ACEPTADA | Evita que una capability reusable imponga una política de disponibilidad propia a todas las composiciones. | Backend/Runtime | En startup vacío, un fallo deja el store vacío; la política del host se definirá al integrar composición.
D-KI-025 | 2026-08-27 | Scheduling de refresh | Runtime expone una operación explícita de refresh; no crea threads, timers ni scheduler propio. La composición/host decide cómo y cuándo programarla. | ACEPTADA | Mantiene Inspection inyectable y reutilizable; ADA Operacional y ADA Estratégico pueden usar ciclos de lifecycle distintos sin modificar Core/Runtime. | Backend/Runtime | KI-004. La operación de refresh nunca es invocada por lookup, endpoint ni click.
D-KI-026 | 2026-08-27 | Inspection Service | No crear un servicio intermedio mientras la API sólo necesite store.get(kpi_key); la API recibe el Snapshot Store por inyección. | ACEPTADA | Evita una abstracción pass-through sin comportamiento y mantiene el flujo simple. | Backend/API | Reevaluar sólo si aparecen autorización, composición de fuentes o reglas de negocio.
D-KI-027 | 2026-08-27 | KPI sin definición | Un kpi_key ausente en el snapshot responde HTTP 200 con available=false y definition=null. | ACEPTADA | La ausencia de texto descriptivo es un estado válido; no es fallo ni gatillo de refresh. | Backend/API | El frontend decidirá el mensaje visible de información no disponible.
D-KI-028 | 2026-08-27 | HTTP cache | Las respuestas de Inspection usan Cache-Control: no-store. | ACEPTADA | Cada click debe consultar el snapshot vigente del worker y no una copia obsoleta del navegador/proxy. | Backend/API | Esto no agrega I/O remoto: la lectura del servidor sigue siendo sólo memoria.
D-KI-029 | 2026-08-27 | Gap de fuente real | La KPI Configuration Projection vigente no contiene definición descriptiva; sólo configuración/bindings operacionales. | ACEPTADA | No se puede implementar un provider real de definiciones sin una fuente textual explícita. | Backend/Configuration | Hallazgo verificado antes de KI-006; bloquea adapter Cosmos real.
D-KI-030 | 2026-08-27 | Fuente de definición | La metadata descriptiva vive en una sección definitions opcional del mismo KPI Configuration, separada de bindings y asociada por el mismo kpi_key. | REEMPLAZADA | Mantiene una sola identidad KPI y evita reutilizar routing/delivery como descripción o crear una configuración paralela. | Backend/Configuration | Reemplazada por D-KI-035: la metadata NO vive dentro de KPI Configuration; vive en KPI Definition separado.
D-KI-031 | 2026-08-27 | Versionado durable | KPI source y KPI projection escriben schema_version=2 y aceptan lectura de schema 1; configurations sin definitions omiten la clave para conservar el digest histórico. | REEMPLAZADA | Evita que un lector antiguo acepte un documento nuevo y descarte definitions silenciosamente; mantiene revisions schema 1 recuperables. | Backend/Configuration | Ya no aplica: Inspection no requiere cambiar schema_version de KPI Configuration.
D-KI-032 | 2026-08-27 | Integridad de definition | Una definition sólo puede existir para un kpi_key con binding existente; editar el binding preserva la definition y eliminar el binding elimina también su definition. | REEMPLAZADA | La definition describe el KPI configurado y no debe convertirse en una segunda entidad huérfana. | Backend/Configuration | Ya no aplica como regla contractual: KPI Definition no depende obligatoriamente de un binding de KPI Configuration.
D-KI-033 | 2026-08-27 | Frontera de repositorio | KI-006 Source/Projection debe modificarse en la autoridad actual de KPI Configuration (atlanticus-stage) y no reintroducir el package legacy completo en el refactor Web. | REEMPLAZADA | La premigración declara que KPI/backend siguen activos en atlanticus-stage y que Tools/KPI Configuration se promoverán incrementalmente, no mediante copia masiva. | Architecture/Migration | La separación de repos dejó de ser bloqueo para KI-006 porque KPI Definition es una capacidad nueva/separada.
D-KI-034 | 2026-08-27 | Secuencia no bloqueante | KI-007 Portability puede ejecutarse antes de KI-006/KI-006B porque su propósito es demostrar el stack backend completo sin Cosmos. | ACEPTADA | Permite validar inyección y continuar el Inspector sin mezclar la migración de KPI Configuration con la capability Web. | Track | KI-006B y el piloto Cosmos real siguen requiriendo la proyección schema 2.
D-KI-035 | 2026-08-27 | KPI Definition boundary | La información descriptiva de Inspection pertenece a una configuración separada llamada KPI Definition; KPI Configuration permanece exclusivamente operacional/de datos. | ACEPTADA | Evita mezclar metadata de presentación/contexto con bindings, delivery, latest/series y otras responsabilidades operacionales. | Backend/Configuration | KI-006 debe crear/definir el contrato propio de KPI Definition.
D-KI-036 | 2026-08-27 | Relación por kpi_key | KPI Definition comparte kpi_key como identidad semántica con el KPI, pero no crea dependencia contractual hacia KPI Configuration. | ACEPTADA | Permite resolver la misma identidad sin acoplar dos configuraciones ni exigir que una conozca el lifecycle de la otra. | Architecture | Una validación cruzada futura puede evaluarse aparte, pero no forma parte del core.
D-KI-037 | 2026-08-27 | No schema change in KPI Configuration | Inspection no modifica ni versiona KPI Configuration. | ACEPTADA | Los datos descriptivos tienen su propio source/projection y no justifican alterar un contrato operacional ya estable. | Backend/Configuration | Revoca la propuesta anterior de schema 2 en KPI Configuration.
D-KI-038 | 2026-08-27 | Módulo específico | KI-006 crea ada-configuration-kpi-definition como módulo específico; no se crea una Generic Definition Base. | ACEPTADA | No existe todavía reutilización demostrada que justifique una abstracción transversal de Definition. | Backend/Configuration | Reevaluar sólo si aparecen otros dominios con contrato/lifecycle realmente compartido.
D-KI-039 | 2026-08-27 | Ubicación | KPI Definition vive bajo scopes/ada/backend/configuration/kpi-definition y publica ada.configuration.kpi_definition. | REEMPLAZADA | Es configuración backend específica ADA y no presentación Web; respeta la estructura objetivo de premigración. | Architecture | Reemplazada por D-KI-041: la capability pertenece físicamente a Web Configuration, no a scopes/ada/backend.
D-KI-040 | 2026-08-27 | Topología durable | El contrato define source/projection schema 1 pero item_id, partition_key, contenedor y conexión quedan en el adapter/repositorio. | ACEPTADA | Evita acoplar el dominio KPI Definition a una topología Cosmos todavía no acordada. | Backend/Configuration | KI-006B definirá el adapter real usando conexiones inyectadas.
D-KI-041 | 2026-08-27 | Ubicación Web Configuration | KPI Definition vive bajo scopes/ada/web/configuration/kpi-definition y publica ada.configuration.kpi_definition. | ACEPTADA | La ownership es configuración administrativa Web/Manager; source/projection son server-side pero pertenecen al ciclo de configuración, no al procesamiento operacional backend. | Architecture/Web Configuration | El package sigue llamándose ada-configuration-kpi-definition. La UI/Manager se difiere.
D-KI-042 | 2026-08-27 | Backend boundary | scopes/ada/backend queda reservado para procesamiento/operación KPI; no se usa como hogar físico de KPI Definition. | ACEPTADA | Evita crear bridges artificiales entre Manager y una configuración que pertenece a la superficie administrativa Web. | Architecture | El ZIP KI-006 0.1.0 bajo backend queda descartado y no debe aplicarse.
D-KI-043 | 2026-08-27 | Empty authoring contract | KPI Definition admite configuración completamente vacía y stubs KpiDefinition(kpi_key, fields={}) como estados válidos de authoring. | ACEPTADA | Permite arrancar sin metadata y crear candidatos para completar más adelante, sin obligar campos inventados ni acoplar el contrato al futuro Manager. | Web Configuration/KPI Definition | KI-006 sólo fija esta garantía; catálogo/importación desde KPI Configuration permanece diferido al futuro Manager.
D-KI-044 | 2026-08-27 | Installer resumable | Los incrementos reanudables deben distinguir target inexistente, target compatible y target divergente; una carpeta existente por sí sola no es error suficiente. | ACEPTADA | Evita bloquear repos parcialmente preparados y evita sobrescribir producción desconocida. | Delivery/Integration | KI-006 0.1.3 compara pyproject/src/commented; si son compatibles sincroniza tests y gate, si divergen aborta sin cambios.
D-KI-045 | 2026-08-27 | Baseline authority | atlanticus-latest-v3 pasa a ser la autoridad de código para KI-006; su producción KPI Definition ya corresponde al contrato acordado. | ACEPTADA | Evita seguir intentando reinstalar una capability ya presente y distingue diferencias de formato de divergencias semánticas. | Delivery/Validation | El hardening 0.1.4 toca únicamente tests; no reemplaza src/commented/pyproject.
D-KI-046 | 2026-08-27 | Provider bridge | KI-006B implementa un adapter entre KpiDefinitionProjectionRepository y KpiDefinitionProvider; no implementa Cosmos ni otro transporte físico. | ACEPTADA | Mantiene KPI Definition responsable de su persistencia/proyección e Inspection responsable sólo de consumir snapshots inyectables. | Web/Inspection Adapter | El repository concreto se compondrá aparte; el click nunca accede a este adapter directamente.
D-KI-047 | 2026-08-27 | Provider ownership | El adapter vive bajo scopes/ada/web/inspection/providers/kpi-definition y publica ada.web.inspection.providers.kpi_definition. | ACEPTADA | Es una frontera de integración entre dos capabilities existentes, no parte del dominio KPI Definition ni del core de Inspection. | Architecture | Package: ada-web-kpi-inspection-definition-provider==0.1.0.
D-KI-048 | 2026-08-27 | Missing projection | Si el repository no tiene proyección KPI Definition, el provider entrega un snapshot vacío válido. | ACEPTADA | KPI Definition puede partir vacío y la ausencia de información no debe convertirse en fallo de infraestructura. | Web/Inspection Adapter | Los fallos reales del repository sí se propagan al lifecycle; no hay fallback remoto.
D-KI-049 | 2026-08-27 | Portability harness | KI-007 se implementa como harness cross-capability test-only bajo scopes/ada/web/inspection/portability; no agrega un servicio/composición runtime. | ACEPTADA | La finalidad es demostrar portabilidad de las capabilities existentes, no introducir una capa productiva artificial sólo para pruebas. | Web/Inspection Validation | Package: ada-web-kpi-inspection-portability==0.1.0.
D-KI-050 | 2026-08-27 | Portability repository | El gate usa un KpiDefinitionProjectionRepository fake/in-memory y debe probar que el camino de consulta HTTP no toca el repository después del warmup. | ACEPTADA | Demuestra que la latencia/costo por click depende sólo del snapshot en memoria y no de Cosmos ni de usuarios concurrentes. | Web/Inspection Validation | Refresh es explícito y es la única operación posterior que vuelve a cargar la proyección.
D-KI-051 | 2026-08-27 | No external infrastructure | KI-007 verifica además que las capabilities involucradas no declaran imports ni dependencias directas Azure/Cosmos. | ACEPTADA | La portabilidad debe demostrarse tanto por comportamiento como por frontera de dependencias. | Web/Inspection Validation | No sustituye la futura prueba Cosmos real; sólo demuestra que no es requisito del stack.
D-KI-052 | 2026-08-27 | Stable DOM ownership | El bottom inspector de KI-008 se publica mediante IndexContribution.body_end_fragments, después de Dash {%app_entry%}. | ACEPTADA | El inspector debe sobrevivir a rerenders completos de componentes/superficies Dash sin MutationObserver ni recreación por callback. | Web/Inspection Frontend | El módulo no agrega layout/callback Dash permanente.
D-KI-053 | 2026-08-27 | Opt-in trigger | Las superficies inspeccionables declaran únicamente data-kpi-inspection-key=<kpi_key>; el controller usa event delegation. | ACEPTADA | Permite que tablas, valores, imágenes o componentes completos se integren sin API JS específica y preserva kpi_key como única identidad. | Web/Inspection Frontend | KI-009 aplicará el primer atributo en Global Indicator.
D-KI-054 | 2026-08-27 | Click activation | Inspection se activa por click/activación de teclado y nunca por hover; el único affordance hover-neutral común es cursor: help. | ACEPTADA | Evita I/O o UI intrusiva por movimiento del puntero y conserva accesibilidad para adopters focusables. | Web/Inspection Frontend | No se registran listeners mouseover/mouseenter.
D-KI-055 | 2026-08-27 | Generic field rendering | KI-008 no conoce campos KPI Definition específicos; renderiza las parejas key/value devueltas por la API como texto seguro. | ACEPTADA | Los campos descriptivos aún no están congelados y la superficie debe mantenerse reusable. | Web/Inspection Frontend | Un stub available=true con definition={} se muestra como definición existente aún vacía.
D-KI-056 | 2026-08-27 | Global Indicator pilot surface | El primer adopter de Inspection usa el Global Indicator completo como superficie clickable/focusable cuando existe kpi_key. | ACEPTADA | No existía una sub-superficie previamente congelada; usar el root evita asignar semántica distinta a heading, tabla, valor o Última medición. | Web/UI Integration | Otros adopters podrán elegir superficies distintas sin cambiar el controller.
D-KI-057 | 2026-08-27 | Remove legacy definition_key | GlobalIndicatorState reemplaza el definition_key no usado por kpi_key y deja de emitir data-definition-key. | ACEPTADA | KPI Inspection y KPI Definition ya fijaron kpi_key como única identidad semántica; mantener definition_key crearía una segunda key sin propósito. | Web/UI Contract | Global Indicator key se conserva como identidad interna del componente y puede diferir de kpi_key.
D-KI-058 | 2026-08-27 | UI dependency boundary | ada-web-ui-global-indicator no importa ni depende de KPI Inspection; su único contrato de adopción es el atributo data-kpi-inspection-key. | ACEPTADA | Preserva reutilización del componente con o sin Inspection y evita acoplar UI básica al lifecycle/provider/API. | Architecture | KI-008 surface es quien aporta cursor help, event delegation y comportamiento.
D-KI-059 | 2026-08-27 | ADA gate capability key | El package ada-generic-application se valida mediante la capability registrada `application`, no `generic-application`. | ACEPTADA | scripts/scopes/ada/check.py expone nombres semánticos de capability independientes del nombre físico del package. | Delivery/Validation | KI-009 corrective 0.1.1 cambia únicamente el argumento del gate.
D-KI-060 | 2026-08-27 | Application version assertions | Al subir ada-generic-application de 0.1.20 a 0.1.21 deben actualizarse conjuntamente las expectativas de metadata.version y del texto visible de versión en sus tests. | ACEPTADA | Los asserts versionados forman parte del contrato de release del package y deben viajar con el bump aunque no cambie el comportamiento funcional. | Delivery/Validation | KI-009 corrective 0.1.2 modifica sólo tests/test_application.py: 0.1.20 → 0.1.21.
D-KI-061 | 2026-08-27 | Interval validation harness | KI-010 se implementa como ada-web-kpi-inspection-interval-resilience==0.1.0 test-only; no agrega Interval ni callbacks a la Generic Application productiva. | ACEPTADA | El baseline actual todavía no tiene dcc.Interval productivo; la resiliencia debe probarse sin inventar una responsabilidad runtime en la aplicación. | Web/Inspection Validation | El harness mínimo usa las capabilities reales Global Indicator 0.1.4 + Inspection Surface 0.1.0.
D-KI-062 | 2026-08-27 | Stable surface ownership | El callback de KI-010 sólo reemplaza children del host del Global Indicator; el bottom inspector permanece fuera de {%app_entry%}. | ACEPTADA | Si el callback no posee el nodo del inspector, un rerender periódico del indicador no puede recrear ni cerrar su estado client-side. | Web/Inspection Frontend | La estabilidad se apoya en IndexContribution.body_end_fragments ya cerrada en KI-008.
D-KI-063 | 2026-08-27 | No listener rebinding | Los rerenders no requieren re-registrar listeners porque KI-008 resuelve triggers mediante event delegation sobre document. | ACEPTADA | Los nuevos nodos data-kpi-inspection-key quedan automáticamente cubiertos y se evita MutationObserver o callbacks auxiliares. | Web/Inspection Frontend | El cierre ignora de forma segura previousFocus desconectado mediante isConnected.
D-KI-064 | 2026-08-27 | Defer Cosmos pilot | KI-011 Cosmos real pilot queda diferido mientras el backend/proyección física KPI Definition siga en evolución. | ACEPTADA | KI-007 ya demostró portabilidad sin infraestructura; conectar una frontera inestable no debe bloquear validación/adopción UI. | Roadmap/Integration | Cuando se retome, Cosmos será sólo un repository adapter; Provider/Runtime/API/Surface no cambian.
D-KI-065 | 2026-08-27 | Missing vs empty semantics | Una definición ausente y un stub existente fields={} son estados UI distintos. | ACEPTADA | Ausente significa que aún no existe KPI Definition; fields={} significa que la definición ya existe pero todavía no tiene metadata descriptiva. | Web/Inspection UX | Missing → available=false/unavailable. Stub → available=true/ready+empty.
D-KI-066 | 2026-08-27 | No production change for KI-010B | KI-010B se implementa como harness test-only porque KI-008 ya contiene los estados unavailable, ready-empty, ready-fields y error. | ACEPTADA | Evita duplicar lógica o cambiar una Surface que ya cumple el contrato acordado. | Web/Inspection Validation | Package: ada-web-kpi-inspection-empty-definition-flow==0.1.0.
D-KI-067 | 2026-08-27 | Same-key transition | El harness KI-010B usa el mismo kpi_key durante la transición Snapshot vacío → stub → definición poblada. | ACEPTADA | Prueba que la UI reacciona al estado de KPI Definition y no a identidades artificiales creadas sólo para testing. | Web/Inspection Validation | API y Surface se mantienen montadas; sólo se reemplaza el Snapshot Store.
D-KI-068 | 2026-08-27 | Global Indicator fixture alignment | Los harness que compongan GlobalIndicatorState deben respetar su contrato productivo de 2 o 3 measurements; KI-010B usa Turno + Día como mínimo válido. | ACEPTADA | El gate debe probar Inspection, no bypassar ni relajar invariantes reales del adopter. | Web/Inspection Validation | No se modifica Global Indicator; se corrige exclusivamente el fixture test-only.
D-KI-069 | 2026-08-27 | Latest-v4 baseline authority | atlanticus-latest-v4 pasa a ser el baseline de código para el correctivo KI-010B 0.1.1. | ACEPTADA | La versión subida por el usuario refleja el rollback real de KI-010B y las versiones estables GI 0.1.4 + Application 0.1.21. | Delivery/Validation | Los check.py del payload se regeneran desde latest-v4; no se reutilizan registries antiguos.

## 04_Architecture
Fronteras y contratos previstos — sin nombres de módulo congelados
Pieza | Responsabilidad | Contrato mínimo | Dependencias permitidas | Inyectable | No debe conocer | Gate de portabilidad | Estado
Definition Contract | Representar definición/contexto de KPI sin asumir columnas finales. | kpi_key + payload/definition validado | Python stdlib / contratos ADA | Sí | Cosmos, Dash, Collector | Construible/testeable aislado | IMPLEMENTADO / VERDE
Definition Provider Port | Entregar snapshot completo de definiciones al host. | load_snapshot() → snapshot | Contrato de definition | Sí | Flask, JS, UI concreta | Provider fake funciona | IMPLEMENTADO / VERDE
In-memory Snapshot Store | Resolver kpi_key y hacer swap atómico. | get(kpi_key), replace(snapshot) | Definition Contract | Sí | Cosmos, Dash | Unit tests sin I/O | IMPLEMENTADO / VERDE
Inspection Service | No crear mientras inspect(kpi_key) sea sólo un pass-through a store.get(); introducir únicamente si aparece orquestación real. | N/A por ahora | Snapshot Store | Sí | Abstracción pass-through sin comportamiento | Reevaluar si aparece autorización, composición o reglas reales | DEFERIDO / NO JUSTIFICADO
Warmup/Refresh Lifecycle | Invocar provider en startup y refresh periódico. | load/validate/replace | Provider + Store | Sí | Global Indicator, click usuario | Host alternativo puede montarlo | IMPLEMENTADO / VERDE
KPI Definition Provider | Traducir la proyección KPI Definition al snapshot reusable de Inspection. | KpiDefinitionProjectionRepository → KpiDefinitionProvider | KPI Definition + Inspection Core | Sí | Cosmos, Runtime, API, JS, click usuario | Repository fake/in-memory funciona | IMPLEMENTADO / EN VALIDACIÓN
KPI Inspection Portability | Validar composición completa sin infraestructura externa. | Fake Projection Repository → Definition Provider → Runtime → Store → Flask API | KPI Definition + Inspection Core/Provider/Runtime/API | Sí | Cosmos, Azure, SharePoint, scheduler interno, cliente global | Repository fake/in-memory + Flask test client | IMPLEMENTADO / EN VALIDACIÓN
KPI Inspection JS Surface | Proveer UI reusable de inspección desacoplada del ciclo de render Dash. | data-kpi-inspection-key → delegated controller → memory API → stable bottom panel | Atlanticus Web AssetLayer + IndexContribution | Sí | Global Indicator, KPI fields concretos, Cosmos, Dash callbacks | Módulo puede montarse sin adopter y el panel queda fuera de app_entry | IMPLEMENTADO / EN VALIDACIÓN
Global Indicator Inspection Pilot | Probar adopción opt-in real de una superficie ADA sin acoplar el componente a Inspection. | GlobalIndicatorState.kpi_key → data-kpi-inspection-key en root | Global Indicator + KI-008 JS contract | Sí | Provider, API, KPI Definition fields, Cosmos, callbacks Inspection | kpi_key=None mantiene componente neutral; adopter completo usa kpi_key cuando corresponde | IMPLEMENTADO / EN VALIDACIÓN
KPI Inspection Interval Resilience | Demostrar estabilidad del inspector ante reemplazos periódicos de la superficie adoptante. | dcc.Interval → host.children replacement; stable IndexContribution surface outside app_entry | Global Indicator + KPI Inspection Surface + Dash | Sí | Generic Application runtime changes, Cosmos, provider, Selenium/Playwright | Harness aislado crea componentes nuevos por tick y conserva kpi_key | IMPLEMENTADO / EN VALIDACIÓN
KPI Inspection Empty Definition Flow | Validar semántica UI sin datos reales antes de conectar infraestructura. | Global Indicator → Surface → Flask API → Snapshot Store: missing / empty stub / populated / error | Global Indicator + Inspection Core/API/Surface + Dash/Flask | Sí | Cosmos, SharePoint, Azure, KPI Configuration, provider remoto | Mismo kpi_key y Snapshot Store in-memory | IMPLEMENTADO / EN VALIDACIÓN
KPI Definition Configuration | Representar metadata textual opcional de KPI, incluyendo configuración vacía y stubs de authoring. | KpiDefinition(kpi_key, fields) + KpiDefinitionConfiguration; fields puede ser {} | Web Configuration / Python stdlib / contratos propios | Sí | KPI Configuration, Inspection, Azure, Cosmos, UI | Tests aislados sin infraestructura externa | IMPLEMENTADO EN WEB CONFIGURATION / EN VALIDACIÓN
KPI Definition Source/Projection | Definir contratos durables y ports sin fijar transporte o topología externa. | source schema 1 + projection schema 1 + repository protocols | KPI Definition Configuration bajo Web Configuration | Sí | SharePoint adapter, Cosmos client, container names | Roundtrip y digest sin infraestructura | IMPLEMENTADO EN WEB CONFIGURATION / EN VALIDACIÓN

## 05_Evidence
Registro de ejecuciones y evidencia
Run ID | Fecha | Incremento | Entorno | Comando / escenario | Resultado | Tests/medición | Artefacto/evidencia | Finding | Notas
DESIGN-20260827 | 2026-08-27 | KI-000 | Diseño | Cierre de decisiones funcionales y creación del planner | PASS | 20 decisiones registradas | Conversación + planner v1.0.0 |  | No implica implementación productiva.
KI001-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-001 | Contenedor local Python 3.13.5 | pytest contracts + validate_mirrors | PRECHECK PASS | 8 passed; commented mirrors validated | ada-web-kpi-inspection-core 0.1.0 / patch KI-001 |  | No autoritativo: Ruff/UV/Python 3.14.2 debe validarse en el repo del usuario.
KI001-AUTH-20260827 | 2026-08-27 | KI-001 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | bash scripts/scopes/ada/check.sh kpi-inspection-core | PASS | Gate autoritativo reportado verde | ada-web-kpi-inspection-core 0.1.0 |  | El usuario confirmó que el gate pasó; salida completa no quedó pegada en el chat.
KI002-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-002 | Contenedor local Python 3.13.5 | pytest core + validate_mirrors | PRECHECK PASS | 14 passed; commented mirrors validated | ada-web-kpi-inspection-core 0.2.0 / patch KI-002 |  | No autoritativo: Ruff/UV/Python 3.14.2 debe validarse en el repo del usuario.
KI002-AUTH-20260827 | 2026-08-27 | KI-002 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | bash scripts/scopes/ada/check.sh kpi-inspection-core | PASS | Gate autoritativo reportado verde | ada-web-kpi-inspection-core 0.2.0
KI003-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-003 | Contenedor local Python 3.13.5 | pytest core + runtime + validate_mirrors | PRECHECK PASS | 20 passed; commented mirrors validated | ada-web-kpi-inspection-runtime 0.1.0 / patch KI-003
KI003-AUTH-FAIL-20260827 | 2026-08-27 | KI-003 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | bash scripts/scopes/ada/check.sh kpi-inspection-core kpi-inspection-runtime | FAIL + ROLLBACK PASS | Core 14 passed; Runtime collection failed with ModuleNotFoundError: No module named 'ada.web.inspection' | KI-003 0.1.0 | Test import boundary omitted ../core/src from Runtime pytest pythonpath. | Fallo de harness/empaquetado de tests; no evidencia de fallo del warmup productivo. El instalador revirtió Runtime correctamente.
KI003-CORRECTIVE-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-003 | Contenedor local | Runtime pytest using corrected pyproject + installer success/rollback simulations | PRECHECK PASS | 6 runtime tests passed; success path PASS; rollback path PASS | KI-003 corrective 0.1.1 |  | Correctivo limitado a test import boundary: pythonpath = ['src', '../core/src']; Runtime productivo permanece 0.1.0.
KI003-AUTH-PASS-20260827 | 2026-08-27 | KI-003 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | bash scripts/scopes/ada/check.sh kpi-inspection-core kpi-inspection-runtime | PASS | Gate autoritativo del correctivo 0.1.1 reportado verde | ada-web-kpi-inspection-runtime 0.1.0 |  | KI-003 cerrado por confirmación explícita del usuario.
KI004-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-004 | Contenedor local Python 3.13.5 | pytest core + runtime; AST mirror check; installer success/rollback simulations | PRECHECK PASS | 25 passed; mirrors AST-equivalent; success PASS; rollback PASS | ada-web-kpi-inspection-runtime 0.2.0 / patch KI-004 |  | No autoritativo: Python 3.14.2 + UV/Ruff debe validarse en el repo del usuario.
KI004-AUTH-20260827 | 2026-08-27 | KI-004 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | bash scripts/scopes/ada/check.sh kpi-inspection-core kpi-inspection-runtime | PASS | Gate autoritativo reportado verde | ada-web-kpi-inspection-runtime 0.2.0
KI005-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-005 | Contenedor local Python 3.13.5 | compileall + AST mirror validation + installer success/rollback simulations | PRECHECK PARCIAL | Sintaxis y mirrors PASS; success PASS; rollback PASS; Flask tests no ejecutables localmente por ausencia de Python 3.14.2/Flask offline | ada-web-kpi-inspection-api 0.1.0 / patch KI-005 | Gate funcional Flask queda autoritativo en repo usuario.
KI005-AUTH-20260827 | 2026-08-27 | KI-005 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | bash scripts/scopes/ada/check.sh kpi-inspection-core kpi-inspection-runtime kpi-inspection-api | PASS | Gate autoritativo reportado verde | ada-web-kpi-inspection-api 0.1.0 |  | KI-005 cerrado por confirmación explícita del usuario.
KI006-SOURCE-REVIEW-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Revisión de código fuente | Inspección de ada.configuration.kpis KpiConfigurationProjection/KpiConfiguration/KpiBinding + adapters Cosmos/SharePoint/File | SOURCE GAP CONFIRMED | Projection schema_version=1 contiene configuration.bindings; KpiBinding sólo key/destination_keys/latest/series/series_hours. | atlanticus-multi-stage-version-0.1.0-20260827-095802.zip | No existe definición textual KPI en la proyección actual. | Se detuvo implementación del provider para no inventar metadata.
KI006-RELATED-SCAN-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Revisión de código fuente | Búsqueda en Global Indicator/contracts/configuration por description/display_name/definition asociada a KPI | NO ALTERNATE SOURCE | No se encontró otra fuente descriptiva KPI reutilizable por kpi_key. | Repo baseline cargado |  | Global Indicator contiene claves/estructura de render, no la definición textual requerida.
KI006-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Contenedor local Python 3.13.5 + simulación installer | pytest models/bundle/projection/web_contract + AST mirror + installer success/rollback | PRECHECK PASS | 27 passed; modified mirrors AST-equivalent; success path PASS; rollback path PASS. Cosmos test queda para gate 3.14.2 por sintaxis PEP 758 del baseline. | ada-configuration-kpis 0.3.0 / KI-006 0.1.0
KI006-AUTH-PRECHECK-FAIL-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Repo usuario / macOS | apply KI-006 0.1.0 | ABORTED / NO CHANGES | Installer stopped before APPLIED=1 with 'Atlanticus ADA workspace was not found'. | KI-006 0.1.0 | Installer assumed fixed scopes/ada/pyproject.toml instead of discovering the actual UV workspace.
KI006-CORRECTIVE-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Container simulation | KI-006 corrective 0.1.1 discovery + success/rollback simulations | PRECHECK PASS | Fixed-layout PASS; relocated-workspace PASS; forced validation failure restored KPI 0.2.9 and workspace pin 0.2.9. | KI-006 corrective 0.1.1
KI006-MACOS-FAIL-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Repo usuario / macOS / system Bash 3.2 | apply KI-006 corrective 0.1.1 | ABORTED / NO CHANGES | line 19: mapfile: command not found; subsequent matches unbound variable. Abort occurred during discovery before APPLIED=1. | KI-006 corrective 0.1.1 | Installer used Bash 4+ builtin mapfile, unavailable in default macOS Bash 3.2.
KI006-MACOS-CORRECTIVE-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Container compatibility simulation | KI-006 corrective 0.1.2 + static Bash 3.2 compatibility scan | PRECHECK PASS | No mapfile/readarray/associative arrays; relocated workspace success PASS; forced validation failure rollback PASS. | KI-006 corrective 0.1.2
KI006-CURRENT-REPO-REVIEW-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | atlanticus-new-version.zip | Inspección del árbol actual + scripts/scopes/ada/check.py + ACTA_PREMIGRACION_WEB_2026-08-25 | BOUNDARY CONFIRMED | El repo actual contiene scopes/ada/web/inspection pero no scopes/ada/configuration/kpis ni ada-configuration-kpis. ACTA: atlanticus-stage sigue activo para backend/KPI y W5 prohíbe copia masiva de Tools/KPI Configuration. | Código actual entregado por usuario | Los fallos 0.1.0–0.1.2 no son sólo discovery: el target package no existe en este repo por diseño de migración.
KI006-BOUNDARY-CORRECTION-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Diseño | Revisión conceptual con usuario | DESIGN CORRECTED | KPI Configuration confirmado como configuración sólo de datos/operación; metadata visual/contextual pertenece a KPI Definition separado. | Planner v1.0.12 | Se descarta la propuesta de definitions dentro de KPI Configuration y sus installers KI-006 0.1.0–0.1.2.
KI006-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Contenedor local Python 3.13.5 | pytest + compileall + validate_mirrors | PRECHECK PASS | 22 passed; productive/commented mirrors validated. | ada-configuration-kpi-definition 0.1.0
KI006-INSTALLER-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Simulación sobre atlanticus-new-version.zip | Installer success + forced gate failure rollback + Bash 3.2 compatibility scan | PRECHECK PASS | Success PASS; rollback restores check registries and removes new package; no mapfile/readarray/associative arrays. | atlanticus-ada-kpi-definition-ki006-contract-0.1.0.zip
KI006-LOCATION-CORRECTION-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Diseño + código actual | Corrección de ownership physical boundary | DESIGN CORRECTED | KPI Definition confirmado como capability Web Configuration administrable por Manager; ZIP backend 0.1.0 descartado antes de aplicación. | Planner v1.0.14
KI006-WEB-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Contenedor local Python 3.13.5 + simulation | pytest + validate_mirrors + compileall + installer success/rollback + Bash 3.2 scan | PRECHECK PASS | 22 passed; mirrors validated; success PASS; rollback PASS; no mapfile/readarray/associative arrays. | atlanticus-ada-kpi-definition-ki006-web-configuration-contract-0.1.1.zip
KI006-EMPTY-AUTHORING-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Contenedor local Python 3.13.5 + simulation | pytest + source/projection stub roundtrip + mirror + installer success/rollback + Bash 3.2 scan | PRECHECK PASS | 24 passed; empty KpiDefinitionConfiguration PASS; KpiDefinition(fields={}) model/source/projection roundtrip PASS; mirrors validated; installer success/rollback PASS. | atlanticus-ada-kpi-definition-ki006-web-configuration-contract-0.1.2.zip
KI006-AUTH-PRECHECK-EXISTS-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Repo usuario / macOS | apply KI-006 0.1.2 | ABORTED / NO CHANGES | Installer detected existing scopes/ada/web/configuration/kpi-definition and aborted before APPLIED=1. | KI-006 0.1.2 | Existence-only precheck was too strict; current target state must be classified.
KI006-RESUME-CORRECTIVE-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Container simulation | KI-006 0.1.3 fresh + compatible resume + second idempotent run + divergent target + forced rollback | PRECHECK PASS | All scenarios PASS. Compatible target preserves generated uv.lock; divergent production aborts; rollback restores exact preexisting target/check registries. | atlanticus-ada-kpi-definition-ki006-web-configuration-contract-0.1.3.zip
KI006-LATEST-BASELINE-REVIEW-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | atlanticus-latest-v3.zip | Inspección directa de tree/pyproject/src/commented/tests/check registries + pytest local + mirror validator | BASELINE VALID | ada-configuration-kpi-definition 0.1.0 presente en Web Configuration; gate registrado productivo/comentado; 22 tests PASS local; mirrors validated; pytest cache trae 22 nodeids CPython 3.14 sin lastfailed. | Código latest entregado por usuario | El full gate 3.14.2 no pudo reejecutarse en contenedor offline porque UV intenta descargar Python.
KI006-HARDENING-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Copia de atlanticus-latest-v3 / Python 3.13.5 | Agregar sólo tests empty stub + source/projection roundtrip; pytest + mirror validator + installer success/rollback | PRECHECK PASS | 24 passed; mirrors validated; producción sin cambios; success simulation PASS; rollback simulation PASS. | atlanticus-ada-kpi-definition-ki006-contract-hardening-0.1.4.zip
KI006-AUTH-PASS-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Repo usuario / macOS / Python 3.14.2 + UV | bash scripts/scopes/ada/check.sh kpi-definition | PASS | Gate autoritativo reportado verde tras hardening; 24 tests esperados. | ada-configuration-kpi-definition 0.1.0
KI006B-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-006B | Copia baseline latest + Python local | pytest provider + mirror validator + compileall + installer success/rollback + Bash 3.2 scan | PRECHECK PASS | 6 passed; mirrors validated; success PASS; forced rollback PASS; no Bash 4+ builtins. | ada-web-kpi-inspection-definition-provider 0.1.0
KI006B-AUTH-PASS-20260827 | 2026-08-27 | KI-006B | Repo usuario / macOS / Python 3.14.2 + UV | Gate KI-006B | PASS | Usuario confirmó resultado OK y solicitó continuar. | ada-web-kpi-inspection-definition-provider 0.1.0
KI007-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-007 | Copia latest + KI-006B / Python local 3.13.5 | Manual integration Definition→Provider→Warmup/Refresh→Store + AST/TOML dependency scan + mirror + compileall + installer simulations | PRECHECK PARTIAL PASS | Core integration PASS; repository load-only behavior PASS; failed refresh preserves snapshot; 0 direct Azure/Cosmos imports/deps; mirrors/syntax PASS; installer success/rollback PASS. | ada-web-kpi-inspection-portability 0.1.0 | Flask no está instalado en el contenedor y Python 3.14.2 no está disponible; los 6 tests completos quedan para el gate autoritativo.
KI007-AUTH-PASS-20260827 | 2026-08-27 | KI-007 | Repo usuario / macOS / Python 3.14.2 + UV | Gate KI-007 | PASS | Usuario confirmó resultado OK y solicitó continuar. | ada-web-kpi-inspection-portability 0.1.0
KI008-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-008 | Copia posterior a KI-007 / Python local + Node 22 | pytest surface + mirror validator + compileall + node --check + installer success/rollback | PRECHECK PASS | 15 passed; stable index placement PASS; CSS/JS asset contracts PASS; Node syntax PASS; mirrors validated; installer success/forced rollback PASS. | ada-web-kpi-inspection-surface 0.1.0 | Ruff/full Python 3.14.2 gate queda para entorno autoritativo UV.
KI008-AUTH-PASS-20260827 | 2026-08-27 | KI-008 | Repo usuario / macOS / Python 3.14.2 + UV | Gate KI-008 | PASS | Usuario confirmó resultado OK y solicitó continuar. | ada-web-kpi-inspection-surface 0.1.0
KI009-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-009 | Baseline latest + KI-008 overlay / Python local | Mirror validator + compileall + AST/TOML/source contract scan + selector compatibility + installer success/rollback simulations | PRECHECK PASS | Mirrors validated; compile PASS; no direct Inspection imports in Global Indicator; definition_key removed from production; KI-008 selector matches data-kpi-inspection-key; success/rollback PASS. | atlanticus-ada-kpi-inspection-ki009-global-indicator-pilot-0.1.0.zip | Full Dash/Ruff tests require authoritative Python 3.14.2 + UV environment.
KI009-AUTH-FAIL-GATE-KEY-20260827 | 2026-08-27 | KI-009 | Repo usuario / macOS / Python 3.14.2 + UV | apply KI-009 0.1.0 | ABORTED / ROLLBACK PASS | Locks actualizaron temporalmente GI 0.1.3→0.1.4 y application 0.1.20→0.1.21; check rechazó `generic-application`; installer hizo rollback y restauró 0.1.3/0.1.20. | KI-009 0.1.0 | Fallo de delivery, no de producción ni tests.
KI009-CORRECTIVE-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-009 | Simulation | Payload content comparison + exact gate-arg success simulation + forced gate failure rollback | PRECHECK PASS | Payload 0.1.1 idéntico al 0.1.0; gate args exactos: global-indicator application kpi-inspection-surface; success PASS; rollback PASS. | atlanticus-ada-kpi-inspection-ki009-global-indicator-pilot-0.1.1.zip
KI009-AUTH-FAIL-APP-TEST-VERSION-20260827 | 2026-08-27 | KI-009 | Repo usuario / macOS / Python 3.14.2 + UV | apply KI-009 0.1.1 | PARTIAL PASS / ROLLBACK PASS | Global Indicator 0.1.4: Ruff/format PASS, 16 tests PASS, mirrors PASS. Application 0.1.21 falló 2/7 tests porque aún esperaban metadata/UI version 0.1.20. Installer hizo rollback. | KI-009 0.1.1 | Fallo de tests de release stale; no finding en kpi_key ni Global Indicator.
KI009-CORRECTIVE-012-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-009 | Simulation | Payload diff + exact gate-arg success simulation + forced rollback | PRECHECK PASS | 0.1.1→0.1.2 cambia sólo ada-generic-application/tests/test_application.py; dos asserts actualizados a 0.1.21; success simulation PASS; rollback restaura GI 0.1.3 + app 0.1.20 y tests previos. | atlanticus-ada-kpi-inspection-ki009-global-indicator-pilot-0.1.2.zip
KI009-AUTH-PASS-20260827 | 2026-08-27 | KI-009 | Repo usuario / macOS / Python 3.14.2 + UV | apply KI-009 corrective 0.1.2 | PASS | Usuario confirmó que el correctivo funcionó; Global Indicator 0.1.4 y ada-generic-application 0.1.21 quedan aceptados. | KI-009 0.1.2
KI010-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-010 | Baseline KI-008 + KI-009 overlay / Python local | compileall + semantic mirrors + static cross-capability contract + installer success/forced rollback | PRECHECK PARTIAL PASS | 7-test harness preparado; dcc.Interval/host-only Output/kpi_key persistence/index placement/document delegation/stale-focus/dependency boundaries cubiertos. Mirrors PASS; installer success/rollback PASS. | ada-web-kpi-inspection-interval-resilience 0.1.0 | Python 3.14.2 no está materializado en el contenedor; ejecución Dash completa queda para gate autoritativo.
KI010-AUTH-PASS-20260827 | 2026-08-27 | KI-010 | Repo usuario / macOS / Python 3.14.2 + UV | Gate KI-010 | PASS | Usuario confirmó resultado VERDE. Interval resilience test-only queda validada sobre Global Indicator + KPI Inspection Surface. | ada-web-kpi-inspection-interval-resilience 0.1.0
KI010B-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-010B | Baseline validado hasta KI-010 / Python local | compileall + semantic mirrors + API/Surface/controller static contract + installer success/forced rollback | PRECHECK PARTIAL PASS | 8-test harness preparado. KI-008 existente ya distingue unavailable vs ready-empty; mismo kpi_key transita missing→stub→populated. Mirrors/compile PASS; installer success/rollback PASS; sin Azure/Cosmos/SharePoint/KPI Configuration. | ada-web-kpi-inspection-empty-definition-flow 0.1.0 | Dash/Flask no están materializados en este contenedor; ejecución completa queda para gate autoritativo Python 3.14.2 + UV.
KI010B-AUTH-FAIL-GI-FIXTURE-20260827 | 2026-08-27 | KI-010B | Repo usuario / macOS / Python 3.14.2 + UV | apply KI-010B 0.1.0 | 4 PASS / 4 FAIL / ROLLBACK PASS | Core 14 PASS, API 7 PASS, Surface 15 PASS, Global Indicator 16 PASS. Empty Definition Flow falló 4/8 porque _indicator() creó 1 measurement y GlobalIndicatorState exige 2 o 3. | KI-010B 0.1.0 | Fallo del harness, no de KPI Inspection ni Global Indicator.
KI010B-LATEST-V4-REVIEW-20260827 | 2026-08-27 | KI-010B | atlanticus-latest-v4.zip | Inspección directa de GlobalIndicatorState, tests productivos, versions y ADA registry | BASELINE CONFIRMED | Global Indicator 0.1.4 exige 2..3 measurements; suite usa Turno+Día como mínimo. Application 0.1.21 estable. empty-definition-flow ausente tras rollback. | Código latest entregado por usuario
KI010B-CORRECTIVE-011-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-010B | latest-v4 + corrective payload | compileall + mirror validator + registry diff + installer success/forced rollback simulations | PRECHECK PASS | Fixture actualizado a Turno+Día; producción sin cambios; registries regenerados desde latest-v4; mirrors PASS; syntax PASS; success simulation PASS; rollback restaura baseline exacto. | atlanticus-ada-kpi-inspection-ki010b-empty-definition-ui-flow-0.1.1.zip | Gate Dash/Flask completo queda para Python 3.14.2 + UV del usuario.

## 06_Risks_Future
Riesgos, supuestos y alcance diferido
ID | Tipo | Tema | Detalle | Tratamiento actual | Trigger de revisión | Estado | Notas
R-KI-001 | Riesgo | Schema real de KPI definition | La fuente descriptiva no existe aún como capacidad separada. | Definir KPI Definition con contrato/source/projection propios; no reutilizar KPI Configuration. | KI-006 | ABIERTO / DISEÑO
R-KI-002 | Riesgo | Frecuencia refresh | No está validada la frecuencia apropiada del cron/refresh. | Mantener configurable; no fijar magic number en contratos. | Pruebas reales de publicación/frescura | ABIERTO
R-KI-003 | Supuesto | Tamaño snapshot | Se estima pequeño incluso con ~10 campos textuales por KPI. | Validar tamaño y tiempo de carga con proyección real. | KI-006/KI-011 | ABIERTO
R-KI-004 | Riesgo | Gunicorn multi-worker | Cada worker tendrá snapshot local y puede converger en instantes distintos. | Aceptado para metadata descriptiva; sin cache distribuida inicial. | Sólo reevaluar si se demuestra inconsistencia problemática | ACEPTADO
R-KI-005 | Riesgo | ADA Estratégico | No sabemos si usará mismo host, layout o source adapter. | Capability y provider deben ser inyectables; gate sin Cosmos obligatorio. | KI-007 + futura composición estratégica | ABIERTO
R-KI-006 | Diferido | Tabs definitivos | No se define aún layout/tabulación final del offcanvas. | Primero contrato y flujo funcional. | Después del piloto GI | DIFERIDO
R-KI-007 | Diferido | Segundo consumidor Body | No migrar todavía tablas/imágenes/cards reales. | Sólo documentar patrón tras piloto. | KI-012 | DIFERIDO
R-KI-008 | Diferido | Redis/cache compartida | No introducir Redis para metadata pequeña sin evidencia. | Cache por proceso. | Métricas de escala/costo | DIFERIDO
R-KI-009 | Diferido | Invalidación por Service Bus | No agregar eventos de invalidación mientras polling controlado sea suficiente. | Refresh lifecycle simple. | Si la frescura requerida baja significativamente | DIFERIDO
R-KI-010 | No objetivo | Valores KPI | Inspection no reemplaza Latest/Delivery/Interval ni descarga history. | Mantener separación contractual. | Todo el track | CERRADO
R-KI-011 | Riesgo | Extensión de KPI Configuration | La propuesta de extender KPI Configuration quedó descartada porque esa configuración es exclusivamente operacional. | Crear KPI Definition separado y mantener kpi_key como relación semántica. | KI-006 | CERRADO / REEMPLAZADO | No modificar schema ni bindings de KPI Configuration.
R-KI-012 | Riesgo mitigado | Installer path assumptions | KI-006 0.1.0 asumía una ruta fija para el UV workspace y abortó antes de modificar el repo. | Corrective 0.1.1 descubre el package por project name y el workspace por [tool.uv.workspace] + pin. | Gate autoritativo KI-006 0.1.1 | MITIGADO / EN VALIDACIÓN | No usar rutas de workspace rígidas en próximos incrementos.
R-KI-013 | Riesgo mitigado | macOS Bash 3.2 | El instalador 0.1.1 usaba mapfile, builtin de Bash 4+, incompatible con el Bash por defecto de macOS. | Corrective 0.1.2 restringe el instalador a primitivas compatibles con Bash 3.2 y evita helpers Bash 4+. | Gate autoritativo KI-006 0.1.2 en macOS | MITIGADO / EN VALIDACIÓN | Mantener compatibilidad Bash 3.2 en scripts que el usuario ejecute directamente en macOS.
R-KI-014 | Riesgo mitigado | Target repo incorrecto para KI-006 | El target incorrecto de los installers anteriores dejó de ser relevante: KI-006 ya no intenta modificar KPI Configuration. | Descartar installers KI-006 0.1.0–0.1.2 y construir el contrato correcto de KPI Definition. | KI-006 nuevo | CERRADO / REEMPLAZADO | El refactor Web puede hospedar/consumir KPI Definition según la composición acordada.
R-KI-015 | Diferido | Generic Definition Base | No existe un segundo dominio que demuestre reutilización suficiente para generalizar Definition. | Mantener KPI Definition específico y extraer una base sólo con evidencia de contratos/lifecycle compartidos. | Aparición de State/Alarm/Tool Definition con necesidades equivalentes | DIFERIDO | Evitar abstracción prematura.
R-KI-016 | Abierto | Topología Cosmos KPI Definition | KI-006 no fija item id, partition key, contenedor ni conexión nombrada de la proyección. | Definirlos en KI-006B al construir el adapter real, usando composición/inyección. | KI-006B | ABIERTO | No introducir cliente global ni secretos.
R-KI-017 | Riesgo mitigado | Ubicación física incorrecta | La primera implementación de KI-006 ubicaba KPI Definition bajo backend, confundiendo responsabilidad server-side con ownership de capability. | Corregir a scopes/ada/web/configuration/kpi-definition antes de aplicar el módulo al repo. | Gate autoritativo KI-006 Web Configuration | MITIGADO / EN VALIDACIÓN | No aplicar el ZIP backend 0.1.0.
R-KI-018 | Diferido | KPI catalog authoring | El futuro Manager podrá descubrir kpi_key desde KPI Configuration Projection, pero ese catálogo no forma parte de KI-006. | Mantener sólo empty config + stubs en contrato; agregar catálogo como provider opcional del authoring cuando se construya Manager. | Futuro KPI Definition Manager | DIFERIDO | Las keys descubiertas serán candidatas, no persistencia automática.
R-KI-019 | Riesgo mitigado | Preexisting capability state | Una carpeta KPI Definition puede existir antes del gate por preparación previa o estado parcial. | Clasificar compatibilidad por contrato productivo; reanudar sólo si pyproject/src/commented coinciden y abortar ante divergencia. | Gate autoritativo KI-006 0.1.3 | MITIGADO / EN VALIDACIÓN | No borrar ni sobrescribir una capability divergente.
R-KI-020 | Riesgo mitigado | Comparación textual vs semántica | El installer 0.1.3 interpretó diferencias de formato Ruff como divergencia productiva. | Tomar latest como baseline y no reemplazar producción; futuras validaciones deben comparar comportamiento/AST cuando corresponda. | KI-006 hardening gate | MITIGADO | No usar byte-compare para decidir compatibilidad semántica de Python formateado.
R-KI-021 | Abierto | Repository físico KPI Definition | KI-006B adapta un KpiDefinitionProjectionRepository, pero aún no existe en este refactor un adapter físico SharePoint/Cosmos para KPI Definition. | Mantenerlo fuera de KI-006B; validar portabilidad con fake en KI-007 y definir infraestructura real sólo cuando corresponda. | KI-007 / integración KPI Definition real | ABIERTO | No bloquear JS/offcanvas por infraestructura externa.
R-KI-022 | En validación | Portability Flask gate | El contenedor local no dispone de Flask ni Python 3.14.2 para ejecutar aquí los 6 tests cross-capability completos. | Mantener el precheck parcial y usar el gate autoritativo UV/Python 3.14.2 del usuario para cierre. | KI-007 | ABIERTO / CONTROLADO | No falsear un PASS local; el installer ejecuta todas las capabilities y el harness real.
R-KI-023 | En validación | Browser behavior pilot | KI-008 valida contrato y sintaxis, pero todavía no existe una superficie productiva opt-in que permita inspección visual real del offcanvas. | Cerrar gate técnico KI-008 y realizar smoke visual/funcional al integrar Global Indicator en KI-009. | KI-009 | ABIERTO / CONTROLADO | No acoplar KI-008 al Global Indicator sólo para poder probarlo.
R-KI-024 | En validación | Real browser pilot | KI-009 conecta el DOM contract del Global Indicator con KI-008, pero el host real todavía no compone API/provider/repository productivos. | Validar markup/gate ahora; reservar wiring real de datos e infraestructura para los incrementos posteriores del track. | KI-009 / KI-011 | ABIERTO / CONTROLADO | No montar una API sin provider real sólo para forzar una demo.
R-KI-025 | Mitigado | Capability key mismatch | El nombre de package ada-generic-application no coincide con la clave semántica registrada por el gate ADA (`application`). | Validar installers contra las keys de scripts/scopes/ada/check.py y no inferirlas desde nombres de package. | KI-009 corrective 0.1.1 | MITIGADO / EN VALIDACIÓN | El rollback de 0.1.0 funcionó correctamente.
R-KI-026 | Mitigado | Stale release-version tests | Un bump de package puede quedar productivamente correcto pero fallar porque sus asserts de metadata/UI continúan fijando la versión anterior. | Incluir en el mismo incremento la actualización de todos los asserts versionados del package y escanear el payload por la versión anterior. | KI-009 corrective 0.1.2 | MITIGADO / EN VALIDACIÓN | El payload 0.1.2 no contiene expectativas 0.1.20 en tests.
R-KI-027 | En validación | No production Interval yet | El baseline actual no contiene dcc.Interval/callback periódico productivo para Global Indicator. | Validar la propiedad de resiliencia con un harness test-only real de Dash y no introducir actualización periódica artificial en la Generic Application. | KI-010 / futura composición operacional | CERRADO | KI-010 demostró la propiedad de resiliencia con dcc.Interval real en harness test-only; la futura composición operacional deberá conservar el mismo ownership de DOM.
R-KI-028 | Diferido | Cosmos/backend instability | La proyección física KPI Definition todavía puede cambiar mientras el backend se actualiza. | Mantener KI-011 diferido y continuar UI sobre Snapshot Store/API in-memory ya validados. | Retomar KI-011 cuando backend/proyección estén estables | DIFERIDO / CONTROLADO | No introducir ahora topología, contenedor ni adapter Cosmos provisional.
R-KI-029 | Mitigado | Harness adopter drift | Un harness de integración puede quedar desalineado con invariantes productivas del componente que adopta, produciendo falsos fallos antes del comportamiento bajo prueba. | Construir fixtures desde el contrato/test productivo vigente; para Global Indicator usar 2 o 3 measurements. | KI-010B corrective 0.1.1 | MITIGADO / EN VALIDACIÓN | No relajar validaciones del adopter para facilitar tests.