## 00_Control
Atlanticus / ADA — KPI Inspection Validation Planner
Campo | Valor | Resumen de avance
Track | KPI Inspection | Métrica | Valor
Planner version | 1.0.7 | Incrementos totales | 15
Fecha base | 2026-08-27 | Cerrados | 6
Estado | DISEÑO / KI-006 SOURCE CONTRACT GAP | En ejecución | 1
Incremento actual | KI-006 — Definition source contract | Pendientes | 8
Primer piloto | Global Indicator | Checks verdes | 6
Identidad | kpi_key
Fuente actual de definiciones | KPI Configuration Projection actual / Cosmos: bindings operacionales; definición textual aún no proyectada | Gates de cierre del track
Autoridad de valores operacionales | Collector → Delivery → Interval | Gate | Criterio | Estado | Evidencia | Notas
Regla crítica | Un click de usuario nunca consulta, refresca ni descarga desde Cosmos. | Backend | Contratos + snapshot + refresh + endpoint sin depender de Cosmos directo | PENDIENTE | KI-001..KI-005 verdes; provider Cosmos bloqueado hasta definir fuente textual real.
|  | Portabilidad | Capability monta y funciona con provider in-memory/fake sin Cosmos | PENDIENTE |  | Obligatorio para no amarrar ADA Estratégico.
No negociables |  | Frontend | Offcanvas bottom controlado por JS, click-only, cursor help | PENDIENTE
1 | Inspection es opt-in; no todos los KPI/superficies deben ser inspeccionables. | Interval resilience | Rerenders/Intervals no cierran ni reinician el offcanvas | PENDIENTE
2 | kpi_key es la única identidad; no inventar table_key/image_key/state_key. | Piloto | Global Indicator resuelve definición por kpi_key y mantiene flujo operacional intacto | PENDIENTE
3 | Inspection sólo sirve definición/contexto; nunca valores operacionales.
4 | Click únicamente; hover no consulta ni abre.
5 | Superficie inspeccionable usa cursor: help.
6 | Click nunca toca Cosmos ni provoca refresh/download.
7 | Warmup/refresh pertenecen al lifecycle/composición, no al componente visual.
8 | Capability reusable consume un provider inyectado; Cosmos es un adapter, no una dependencia del núcleo.
Autoridad: este planner registra el avance del track. No se considera un incremento cerrado sin gate técnico y, cuando corresponda, validación funcional/visual registrada en 05_Evidence.

## 01_Validation_Plan
Plan incremental — KPI Inspection
ID | Incremento | Objetivo | Frontera | Precondición | Cambio permitido | Gate técnico | Gate funcional/visual | Estado | Evidencia | Riesgo principal | Notas
KI-000 | Freeze de diseño | Congelar contrato funcional y no negociables antes de código. | Diseño | Header 08B cerrado | Planner + decisiones; sin código | Revisión de decisiones | Aprobación del diseño | CERRADO | Conversación 2026-08-27 | Deriva de alcance | Punto de partida autoritativo.
KI-001 | Backend contracts | Definir contratos de definición, snapshot, consulta y provider inyectable. | Backend/Core | KI-000 | Sólo contratos y tests unitarios | Tests de contratos + mirror | N/A | CERRADO | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV reportado PASS por el usuario el 2026-08-27. | Acoplar contrato a Cosmos | Definir primero contratos; sin Flask/JS.
KI-002 | In-memory snapshot | Implementar store local por proceso indexado por kpi_key. | Backend/Core | KI-001 | Store + swap atómico + tests | Lookup O(1), ausencia válida, swap atómico | N/A | CERRADO | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV reportado PASS por el usuario el 2026-08-27; ada-web-kpi-inspection-core 0.2.0 validado. | Estado parcial durante refresh | Sin I/O remoto.
KI-003 | Warmup lifecycle | Cargar snapshot completo mediante provider inyectado al iniciar el host. | Backend/Runtime | KI-002 | Lifecycle + provider port + tests fake | Warmup exitoso/fallido; último snapshot válido | N/A | CERRADO | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV del correctivo KI-003 0.1.1 reportado PASS por el usuario el 2026-08-27; Runtime 0.1.0 validado. | Atar lifecycle al componente | Host/composición es owner.
KI-004 | Periodic refresh | Actualizar definiciones por ciclo controlado independiente de usuarios. | Backend/Runtime | KI-003 | Refresh programado/triggerable + tests | 0 consultas causadas por clicks; swap atómico | N/A | CERRADO | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV reportado PASS por el usuario el 2026-08-27; ada-web-kpi-inspection-runtime 0.2.0 validado. | Scheduler ad-hoc o tormenta de lecturas | Frecuencia concreta se fija al implementar.
KI-005 | Inspection Flask API | Exponer consulta read-only por kpi_key sobre memoria. | Backend/Web API | KI-002 | Endpoint + mapping de respuesta + tests integración | Endpoint sin Cosmos; found/not-available | N/A | CERRADO | KI-005 0.1.0 preparado: nuevo ada-web-kpi-inspection-api 0.1.0; compile/AST mirrors PASS e installer success/rollback simulations PASS. Gate Flask autoritativo pendiente en repo usuario. | Convertir ausencia en refresh | No remote fallback.
KI-006 | Definition source contract | Definir dónde vive y cómo se proyecta la metadata textual de KPI antes del adapter Cosmos. | Backend/Configuration boundary | KI-005 | Diseño/contrato + tests sólo después de consenso; no inventar campos ni reutilizar bindings como descripción. | Documento/proyección actual verificados; fuente textual explícita por kpi_key. | N/A | EN DISEÑO |  | Filtrar secretos/logs o acoplar Core | Adapter nombrado/injectado.
KI-006B | Provider Cosmos | Adaptar la fuente textual acordada al provider genérico. | Backend/Adapter | KI-006 | Adapter Cosmos + tests contractuales | Snapshot completo y validado; 0 campos sintéticos. | N/A | PENDIENTE |  | Dependencias ocultas a ADA Operacional | Gate obligatorio antes de UI.
KI-007 | Portability gate | Probar stack completo backend sin Cosmos usando provider in-memory/fake. | Backend/Composition | KI-005 + KI-006 | Composition fixture + integration tests | Arranque, lookup y refresh sin Azure | N/A | PENDIENTE |  | Acoplarse a callbacks Dash | Sin hover fetch.
KI-008 | JS inspection surface | Crear controller JS y bottom offcanvas estable fuera de rerenders Dash. | Frontend/JS | KI-005 + KI-007 | JS + assets + tests/smoke | Event delegation; click-only; estados loading/ready/unavailable/error | Offcanvas abre/cierra correctamente | PENDIENTE |  | Hacer todo GI clickeable por defecto | Primer consumidor real.
KI-009 | Global Indicator pilot | Marcar sólo la superficie elegida del GI como inspeccionable usando kpi_key. | Frontend/Integration | KI-008 | Integración opt-in GI + tests | No cambia contrato/valor operacional | cursor help + click abre inspector | PENDIENTE |  | DOM replacement rompe listeners | Event delegation debe absorber rerenders.
KI-010 | Interval resilience | Validar rerenders periódicos con offcanvas abierto. | Integration | KI-009 | Harness + pruebas de comportamiento | Valores siguen cambiando por Interval | Offcanvas permanece abierto y estable | PENDIENTE |  | Supuestos sobre schema real | No inventar columnas faltantes.
KI-011 | Cosmos real pilot | Validar warmup/refresh real contra proyección disponible. | Integration/Azure | KI-006B + KI-010 | Sólo configuración/env ya existentes | Lecturas controladas e independientes de clicks | Definición real visible | PENDIENTE |  | Expandir alcance prematuramente | No implementar Body completo aquí.
KI-012 | Body adoption contract | Documentar patrón para número/card/tabla/imagen que comparten kpi_key. | Frontend/Contract | KI-010 | Contrato de integración; sin migración masiva | Mismo endpoint/identidad | Prueba con segundo consumidor sólo si se acuerda | PENDIENTE |  | Cerrar con deuda oculta | README sólo al estabilizar.
KI-013 | Closure | Cerrar track piloto y consolidar evidencia/README estable. | Track | KI-011 | Planner + pruebas + README final | Todos los gates requeridos verdes | Aprobación visual final | PENDIENTE

## 02_Checks
Checks autoritativos — KPI Inspection
Check | Categoría | Requisito | Método | Resultado esperado | Estado | Evidencia | Incremento
C-KI-001 | Data flow | Inspection no entrega measurements/Latest/Historian. | Unit + integration | Valores operacionales siguen exclusivamente por Collector/Delivery/Interval. | PENDIENTE |  | KI-001/KI-009
C-KI-002 | Identity | Toda consulta usa únicamente kpi_key. | Unit | Sin identidades paralelas para tabla/imagen/estado. | VERDE | KI-001 gate autoritativo PASS: contratos usan únicamente kpi_key. | KI-001
C-KI-003 | Injection | Core de Inspection funciona con provider fake/in-memory. | Integration | 0 imports/requirements de Cosmos en capability reusable. | PARCIAL | KI-001 prueba provider in-memory sin Azure/Cosmos PASS; gate completo de portabilidad queda en KI-007. | KI-001/KI-007
C-KI-004 | Warmup | Startup carga snapshot completo mediante provider. | Integration | Cache disponible antes de servir inspección o degradación explícita. | VERDE | KI-003 corrective 0.1.1 gate autoritativo Python 3.14.2 + UV PASS; warmup inyectado y preservación del snapshot quedaron validados. | KI-003
C-KI-005 | Cache lookup | KPI existente se resuelve sólo en memoria. | Unit | Sin I/O remoto durante lookup. | VERDE | KI-005 gate autoritativo PASS: endpoint read-only resuelve exclusivamente desde KpiDefinitionSnapshotStore. | KI-002/KI-005
C-KI-006 | Missing KPI | KPI ausente informa unavailable. | Integration | No refresh, no download, no Cosmos. | VERDE | KI-005 gate autoritativo PASS: KPI ausente responde available=false sin refresh, download ni Cosmos. | KI-005
C-KI-007 | Click isolation | Clicks de 1 o N usuarios no incrementan lecturas Cosmos. | Integration/pressure | Conteo remoto depende sólo del lifecycle refresh. | PENDIENTE |  | KI-004/KI-011
C-KI-008 | Atomic refresh | Snapshot nuevo reemplaza al anterior sólo después de validar. | Unit/concurrency | Nunca se sirve snapshot parcialmente construido. | VERDE | KI-004 gate autoritativo PASS: refresh explícito reutiliza replace(snapshot); el store sólo publica snapshots completos. | KI-002/KI-004
C-KI-009 | Refresh failure | Fallo del provider conserva último snapshot válido. | Integration | Inspector sigue respondiendo con snapshot previo. | VERDE | KI-004 gate autoritativo PASS: fallo/payload inválido conserva el último snapshot válido. | KI-003/KI-004
C-KI-010 | Worker scope | Cache se mantiene por proceso/worker. | Integration | Sin Redis/shared global requirement. | PARCIAL | KI-003 precheck: instancias Runtime con stores distintos permanecen aisladas; composición Gunicorn real queda pendiente. | KI-003
C-KI-011 | Security | Secrets/configuración sensible no aparecen en payload/logs. | Unit/integration | Sólo definición autorizada y mensajes de error en inglés. | PARCIAL | KI-005 gate autoritativo PASS: API sólo serializa definition.fields y no expone infraestructura; provider real queda pendiente. | KI-005/KI-006B
C-KI-012 | Interaction | Hover nunca abre ni consulta. | Browser smoke | 0 fetch por hover. | PENDIENTE |  | KI-008
C-KI-013 | Cursor | Sólo superficies opt-in muestran cursor help. | Visual/browser | No cambia cursor de superficies normales. | PENDIENTE |  | KI-008/KI-009
C-KI-014 | Click | Click sobre superficie opt-in abre bottom offcanvas. | Browser smoke | Apertura inmediata y fetch posterior. | PENDIENTE |  | KI-008/KI-009
C-KI-015 | Event delegation | DOM recreado por Dash conserva comportamiento. | Browser/integration | No listeners por nodo ni MutationObserver global. | PENDIENTE |  | KI-008/KI-010
C-KI-016 | Interval resilience | Interval/rerender no cierra offcanvas. | Browser/integration | Offcanvas permanece abierto mientras cambian valores. | PENDIENTE |  | KI-010
C-KI-017 | Surface scope | Valor/card/tabla/imagen pueden compartir el mismo kpi_key. | Contract test | Cambiar superficie no cambia endpoint ni identidad. | PENDIENTE |  | KI-012
C-KI-018 | Opt-in | Componente sin Inspection conserva DOM/comportamiento actual. | Regression | Sin atributos/listeners/cursor adicionales. | PENDIENTE |  | KI-009
C-KI-019 | Mirrors | Código productivo y espejo comentado son semánticamente equivalentes. | Gate ADA | Checker de mirrors verde. | PENDIENTE |  | Todos
C-KI-020 | No global clients | No se introduce cliente Cosmos global ni config monolítica. | Review/test | Provider/adapter inyectado por composición. | PENDIENTE |  | KI-006B

## 03_Decisions
Decisiones — KPI Inspection
ID | Fecha | Tema | Decisión | Estado | Rationale | Aplica a | Notas
D-KI-001 | 2026-08-27 | Identidad | kpi_key es la única identidad de Inspection. No crear table_key, image_key ni state_key para representaciones del mismo KPI. | ACEPTADA | Evita duplicar identidad y modificar KPI Configuration por razones visuales. | Todos
D-KI-002 | 2026-08-27 | Separación de flujos | Inspection entrega definición/contexto; nunca valores operacionales. | ACEPTADA | Measurements ya tienen Collector/Delivery/Interval y no deben duplicarse. | Todos
D-KI-003 | 2026-08-27 | Opt-in | Sólo superficies explícitamente habilitadas son inspeccionables. | ACEPTADA | No todos los KPI ni todas sus representaciones necesitan inspector. | Frontend
D-KI-004 | 2026-08-27 | Interacción | Inspection se abre exclusivamente por click; hover no consulta ni abre. | ACEPTADA | Evita I/O accidental y comportamiento intrusivo. | Frontend
D-KI-005 | 2026-08-27 | Cursor | Superficies inspeccionables usan cursor: help. | ACEPTADA | Comunica contexto/ayuda y no navegación principal. | Frontend
D-KI-006 | 2026-08-27 | JS lifecycle | Usar event delegation estable; no listeners por nodo ni MutationObserver global. | ACEPTADA | Dash puede recrear el DOM por Interval sin romper interacción. | Frontend
D-KI-007 | 2026-08-27 | Offcanvas | Bottom offcanvas debe permanecer estable e independiente de rerenders periódicos de Dash. | ACEPTADA | La inspección no debe cerrarse cuando cambia el KPI. | Frontend
D-KI-008 | 2026-08-27 | Snapshot | Las definiciones son pequeñas y se cargan como snapshot completo indexado por kpi_key. | ACEPTADA | Simplifica lookup y reduce lecturas remotas. | Backend | Aprox. hasta ~10 campos textuales por KPI; schema real por verificar.
D-KI-009 | 2026-08-27 | Warmup | Cada proceso/worker carga el snapshot al iniciar mediante el provider configurado. | ACEPTADA | Costo pequeño y cache local simple. | Runtime
D-KI-010 | 2026-08-27 | Refresh | La actualización periódica pertenece al lifecycle controlado del host. | ACEPTADA | La frescura no depende de usuarios ni clicks. | Runtime | Frecuencia exacta pendiente de validación.
D-KI-011 | 2026-08-27 | No Cosmos on click | Un click nunca consulta Cosmos, refresca ni descarga datos. | ACEPTADA | Costo de sincronización independiente del número de usuarios. | Backend/API | Regla crítica.
D-KI-012 | 2026-08-27 | Ausencia | Si kpi_key no existe en snapshot, mostrar información no disponible y terminar. | ACEPTADA | Ausencia no es señal para I/O remoto. | API/UI
D-KI-013 | 2026-08-27 | Cache scope | Cache local por proceso/worker; no Redis ni cache distribuida inicialmente. | ACEPTADA | Evita infraestructura sin beneficio demostrado. | Runtime | Reevaluar sólo con evidencia.
D-KI-014 | 2026-08-27 | Refresh failure | Refresh construye/valida snapshot y hace swap atómico; en fallo conserva snapshot anterior. | ACEPTADA | Disponibilidad y consistencia durante fallos de fuente. | Backend
D-KI-015 | 2026-08-27 | Injectability | La capability reusable depende de un provider de definiciones inyectado, no directamente de Cosmos. | ACEPTADA | Debe poder reutilizarse en ADA Estratégico u otras composiciones. | Architecture | Cosmos es adapter de la composición actual.
D-KI-016 | 2026-08-27 | Lifecycle ownership | Warmup/refresh son responsabilidad del host/composition runtime, no de Global Indicator ni de componentes UI. | ACEPTADA | Evita componentes con lifecycle e infraestructura propia. | Architecture
D-KI-017 | 2026-08-27 | Pilot | Global Indicator será el primer consumidor real. | ACEPTADA | Permite probar click + Interval + offcanvas antes de construir todo el Body. | Track
D-KI-018 | 2026-08-27 | Full component rerender | La consulta depende de kpi_key, no de la estructura interna renderizada. | ACEPTADA | Número, tabla, imagen o card pueden cambiar sin alterar backend. | Frontend/Contract
D-KI-019 | 2026-08-27 | Configuration boundary | No modificar KPI Configuration para decidir qué nodo visual es clickable. | ACEPTADA | La inspeccionabilidad es presentación/composición, no identidad del KPI. | Architecture
D-KI-020 | 2026-08-27 | Validation authority | Este planner será la fuente operativa para avanzar, registrar gates, evidencia y decisiones del track. | ACEPTADA | Permite retomar sin reconstruir contexto y evita cerrar etapas sin evidencia. | Track
D-KI-021 | 2026-08-27 | Schema de definición | El core representa la definición como kpi_key + campos textuales arbitrarios; no congela nombres ni cantidad de columnas. | ACEPTADA | La proyección real aún puede tener ~10 campos variables; congelarlos ahora acoplaría Inspection a un schema no verificado. | Backend/Core | El provider adaptará la proyección real sin alterar el contrato del core.
D-KI-022 | 2026-08-27 | Swap de snapshot | El store construye el índice completo fuera del lock y publica el nuevo snapshot mediante un único reemplazo protegido; los lookups nunca activan providers ni I/O. | ACEPTADA | Evita estados parcialmente construidos y mantiene el camino de lectura exclusivamente en memoria. | Backend/Core | KI-002; el lifecycle de carga/refresh permanece fuera del store.
D-KI-023 | 2026-08-27 | Frontera Runtime | Warmup vive en ada-web-kpi-inspection-runtime separado del core; Runtime depende del provider/store del core y no de Cosmos. | ACEPTADA | El lifecycle es una responsabilidad técnica independiente y permite que el core permanezca puro e inyectable. | Backend/Runtime | KI-003; ADA Operacional o Estratégico deciden si y cómo componen esta capability.
D-KI-024 | 2026-08-27 | Fallo de warmup | El warmup no oculta errores del provider: conserva el store vigente y propaga el fallo al host para que la composición decida fail-fast o degradación explícita. | ACEPTADA | Evita que una capability reusable imponga una política de disponibilidad propia a todas las composiciones. | Backend/Runtime | En startup vacío, un fallo deja el store vacío; la política del host se definirá al integrar composición.
D-KI-025 | 2026-08-27 | Scheduling de refresh | Runtime expone una operación explícita de refresh; no crea threads, timers ni scheduler propio. La composición/host decide cómo y cuándo programarla. | ACEPTADA | Mantiene Inspection inyectable y reutilizable; ADA Operacional y ADA Estratégico pueden usar ciclos de lifecycle distintos sin modificar Core/Runtime. | Backend/Runtime | KI-004. La operación de refresh nunca es invocada por lookup, endpoint ni click.
D-KI-026 | 2026-08-27 | Inspection Service | No crear un servicio intermedio mientras la API sólo necesite store.get(kpi_key); la API recibe el Snapshot Store por inyección. | ACEPTADA | Evita una abstracción pass-through sin comportamiento y mantiene el flujo simple. | Backend/API | Reevaluar sólo si aparecen autorización, composición de fuentes o reglas de negocio.
D-KI-027 | 2026-08-27 | KPI sin definición | Un kpi_key ausente en el snapshot responde HTTP 200 con available=false y definition=null. | ACEPTADA | La ausencia de texto descriptivo es un estado válido; no es fallo ni gatillo de refresh. | Backend/API | El frontend decidirá el mensaje visible de información no disponible.
D-KI-028 | 2026-08-27 | HTTP cache | Las respuestas de Inspection usan Cache-Control: no-store. | ACEPTADA | Cada click debe consultar el snapshot vigente del worker y no una copia obsoleta del navegador/proxy. | Backend/API | Esto no agrega I/O remoto: la lectura del servidor sigue siendo sólo memoria.
D-KI-029 | 2026-08-27 | Gap de fuente real | La KPI Configuration Projection vigente no contiene definición descriptiva; sólo configuración/bindings operacionales. | ACEPTADA | No se puede implementar un provider real de definiciones sin una fuente textual explícita. | Backend/Configuration | Hallazgo verificado antes de KI-006; bloquea adapter Cosmos real.
D-KI-030 | 2026-08-27 | No synthetic metadata | Inspection no convertirá destination_keys/latest/series ni otros campos operacionales en una falsa definición descriptiva. | ACEPTADA | Evita mostrar metadata incorrecta y acoplar Inspection a detalles de delivery. | Backend/Adapter | Un KPI sin definición textual debe seguir siendo unavailable.
D-KI-031 | 2026-08-27 | Ubicación de metadata | Propuesta: mantener la definición textual en el mismo dominio/documento KPI, como sección opcional indexada por el mismo kpi_key y separada de bindings. | PROPUESTA | Conserva una sola identidad y una sola proyección, sin contaminar KpiBinding con presentación/contexto. | Configuration | Requiere consenso antes de modificar ada-configuration-kpis.

## 04_Architecture
Fronteras y contratos previstos — sin nombres de módulo congelados
Pieza | Responsabilidad | Contrato mínimo | Dependencias permitidas | Inyectable | No debe conocer | Gate de portabilidad | Estado
Definition Contract | Representar definición/contexto de KPI sin asumir columnas finales. | kpi_key + payload/definition validado | Python stdlib / contratos ADA | Sí | Cosmos, Dash, Collector | Construible/testeable aislado | IMPLEMENTADO / VERDE
Definition Provider Port | Entregar snapshot completo de definiciones al host. | load_snapshot() → snapshot | Contrato de definition | Sí | Flask, JS, UI concreta | Provider fake funciona | IMPLEMENTADO / VERDE
In-memory Snapshot Store | Resolver kpi_key y hacer swap atómico. | get(kpi_key), replace(snapshot) | Definition Contract | Sí | Cosmos, Dash | Unit tests sin I/O | IMPLEMENTADO / VERDE
Inspection Service | No crear mientras inspect(kpi_key) sea sólo un pass-through a store.get(); introducir únicamente si aparece orquestación real. | N/A por ahora | Snapshot Store | Sí | Abstracción pass-through sin comportamiento | Reevaluar si aparece autorización, composición o reglas reales | DEFERIDO / NO JUSTIFICADO
Warmup/Refresh Lifecycle | Invocar provider en startup y refresh periódico. | load/validate/replace | Provider + Store | Sí | Global Indicator, click usuario | Host alternativo puede montarlo | IMPLEMENTADO / VERDE
Cosmos Definition Provider | Leer la definición textual acordada desde KPI Configuration Projection y producir snapshot. | Provider Port | Atlanticus Cosmos connection nombrada/config | Sí | JS, DOM, valores operacionales | Sustituible por fake/otro provider | BLOQUEADO / SOURCE CONTRACT
Flask Inspection API | Exponer consulta por kpi_key desde memoria. | GET + respuesta found/unavailable | Snapshot Store + Atlanticus Web/Flask | Sí | Cosmos directo, Collector | API funciona con fake backend | IMPLEMENTADO / EN VALIDACIÓN
JS Inspection Controller | Detectar click opt-in, abrir offcanvas y fetch. | event delegation + kpi_key | Browser + endpoint | Sí | Cosmos, schema interno KPI | Puede montarse en otra composición | DISEÑO
Bottom Offcanvas | Presentar definición/contexto y estados de carga. | loading/ready/unavailable/error | JS Controller | Sí | Intervals/Collector | Permanece estable sin GI | DISEÑO
Inspectable Surface Binding | Marcar nodo visual con kpi_key + cursor help. | opt-in attrs/classes | Renderer/composición | Sí | Backend source | Mismo patrón para GI/Body | DISEÑO
Global Indicator Pilot | Primer binding real. | kpi_key existente | GI renderer + binding | Sí | Cosmos directo | GI sigue funcionando sin Inspection | DISEÑO
KPI Definition Metadata Segment | Representar metadata textual opcional asociada por kpi_key sin mezclarla con routing/delivery. | kpi_key + fields textuales | KPI Configuration domain / projection | Sí | Valores operacionales, UI inspectable | Misma identidad; ausencia válida | PROPUESTA / POR ACORDAR

## 05_Evidence
Registro de ejecuciones y evidencia
Run ID | Fecha | Incremento | Entorno | Comando / escenario | Resultado | Tests/medición | Artefacto/evidencia | Finding | Notas
DESIGN-20260827 | 2026-08-27 | KI-000 | Diseño | Cierre de decisiones funcionales y creación del planner | PASS | 20 decisiones registradas | Conversación + planner v1.0.0 |  | No implica implementación productiva.
KI001-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-001 | Contenedor local Python 3.13.5 | pytest contracts + validate_mirrors | PRECHECK PASS | 8 passed; commented mirrors validated | ada-web-kpi-inspection-core 0.1.0 / patch KI-001 |  | No autoritativo: Ruff/UV/Python 3.14.2 debe validarse en el repo del usuario.
KI001-AUTH-20260827 | 2026-08-27 | KI-001 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | bash scripts/scopes/ada/check.sh kpi-inspection-core | PASS | Gate autoritativo reportado verde | ada-web-kpi-inspection-core 0.1.0 |  | El usuario confirmó que el gate pasó; salida completa no quedó pegada en el chat.
KI002-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-002 | Contenedor local Python 3.13.5 | pytest core + validate_mirrors | PRECHECK PASS | 14 passed; commented mirrors validated | ada-web-kpi-inspection-core 0.2.0 / patch KI-002 |  | No autoritativo: Ruff/UV/Python 3.14.2 debe validarse en el repo del usuario.
KI002-AUTH-20260827 | 2026-08-27 | KI-002 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | bash scripts/scopes/ada/check.sh kpi-inspection-core | PASS | Gate autoritativo reportado verde | ada-web-kpi-inspection-core 0.2.0
KI003-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-003 | Contenedor local Python 3.13.5 | pytest core + runtime + validate_mirrors | PRECHECK PASS | 20 passed; commented mirrors validated | ada-web-kpi-inspection-runtime 0.1.0 / patch KI-003
KI003-AUTH-FAIL-20260827 | 2026-08-27 | KI-003 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | bash scripts/scopes/ada/check.sh kpi-inspection-core kpi-inspection-runtime | FAIL + ROLLBACK PASS | Core 14 passed; Runtime collection failed with ModuleNotFoundError: No module named 'ada.web.inspection' | KI-003 0.1.0 | Test import boundary omitted ../core/src from Runtime pytest pythonpath. | Fallo de harness/empaquetado de tests; no evidencia de fallo del warmup productivo. El instalador revirtió Runtime correctamente.
KI003-CORRECTIVE-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-003 | Contenedor local | Runtime pytest using corrected pyproject + installer success/rollback simulations | PRECHECK PASS | 6 runtime tests passed; success path PASS; rollback path PASS | KI-003 corrective 0.1.1 |  | Correctivo limitado a test import boundary: pythonpath = ['src', '../core/src']; Runtime productivo permanece 0.1.0.
KI003-AUTH-PASS-20260827 | 2026-08-27 | KI-003 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | bash scripts/scopes/ada/check.sh kpi-inspection-core kpi-inspection-runtime | PASS | Gate autoritativo del correctivo 0.1.1 reportado verde | ada-web-kpi-inspection-runtime 0.1.0 |  | KI-003 cerrado por confirmación explícita del usuario.
KI004-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-004 | Contenedor local Python 3.13.5 | pytest core + runtime; AST mirror check; installer success/rollback simulations | PRECHECK PASS | 25 passed; mirrors AST-equivalent; success PASS; rollback PASS | ada-web-kpi-inspection-runtime 0.2.0 / patch KI-004 |  | No autoritativo: Python 3.14.2 + UV/Ruff debe validarse en el repo del usuario.
KI004-AUTH-20260827 | 2026-08-27 | KI-004 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | bash scripts/scopes/ada/check.sh kpi-inspection-core kpi-inspection-runtime | PASS | Gate autoritativo reportado verde | ada-web-kpi-inspection-runtime 0.2.0
KI005-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KI-005 | Contenedor local Python 3.13.5 | compileall + AST mirror validation + installer success/rollback simulations | PRECHECK PARCIAL | Sintaxis y mirrors PASS; success PASS; rollback PASS; Flask tests no ejecutables localmente por ausencia de Python 3.14.2/Flask offline | ada-web-kpi-inspection-api 0.1.0 / patch KI-005 | Gate funcional Flask queda autoritativo en repo usuario.
KI005-AUTH-20260827 | 2026-08-27 | KI-005 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | bash scripts/scopes/ada/check.sh kpi-inspection-core kpi-inspection-runtime kpi-inspection-api | PASS | Gate autoritativo reportado verde | ada-web-kpi-inspection-api 0.1.0 |  | KI-005 cerrado por confirmación explícita del usuario.
KI006-SOURCE-REVIEW-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Revisión de código fuente | Inspección de ada.configuration.kpis KpiConfigurationProjection/KpiConfiguration/KpiBinding + adapters Cosmos/SharePoint/File | SOURCE GAP CONFIRMED | Projection schema_version=1 contiene configuration.bindings; KpiBinding sólo key/destination_keys/latest/series/series_hours. | atlanticus-multi-stage-version-0.1.0-20260827-095802.zip | No existe definición textual KPI en la proyección actual. | Se detuvo implementación del provider para no inventar metadata.
KI006-RELATED-SCAN-20260827 | 2026-08-27 | KI-006 | Revisión de código fuente | Búsqueda en Global Indicator/contracts/configuration por description/display_name/definition asociada a KPI | NO ALTERNATE SOURCE | No se encontró otra fuente descriptiva KPI reutilizable por kpi_key. | Repo baseline cargado |  | Global Indicator contiene claves/estructura de render, no la definición textual requerida.

## 06_Risks_Future
Riesgos, supuestos y alcance diferido
ID | Tipo | Tema | Detalle | Tratamiento actual | Trigger de revisión | Estado | Notas
R-KI-001 | Riesgo | Schema real de KPI definition | Confirmado: la proyección KPI actual no contiene metadata descriptiva; sólo bindings operacionales. | No implementar adapter Cosmos hasta acordar una fuente textual explícita por kpi_key. | KI-006 — decisión de contrato de fuente | CONFIRMADO / BLOQUEANTE
R-KI-002 | Riesgo | Frecuencia refresh | No está validada la frecuencia apropiada del cron/refresh. | Mantener configurable; no fijar magic number en contratos. | Pruebas reales de publicación/frescura | ABIERTO
R-KI-003 | Supuesto | Tamaño snapshot | Se estima pequeño incluso con ~10 campos textuales por KPI. | Validar tamaño y tiempo de carga con proyección real. | KI-006/KI-011 | ABIERTO
R-KI-004 | Riesgo | Gunicorn multi-worker | Cada worker tendrá snapshot local y puede converger en instantes distintos. | Aceptado para metadata descriptiva; sin cache distribuida inicial. | Sólo reevaluar si se demuestra inconsistencia problemática | ACEPTADO
R-KI-005 | Riesgo | ADA Estratégico | No sabemos si usará mismo host, layout o source adapter. | Capability y provider deben ser inyectables; gate sin Cosmos obligatorio. | KI-007 + futura composición estratégica | ABIERTO
R-KI-006 | Diferido | Tabs definitivos | No se define aún layout/tabulación final del offcanvas. | Primero contrato y flujo funcional. | Después del piloto GI | DIFERIDO
R-KI-007 | Diferido | Segundo consumidor Body | No migrar todavía tablas/imágenes/cards reales. | Sólo documentar patrón tras piloto. | KI-012 | DIFERIDO
R-KI-008 | Diferido | Redis/cache compartida | No introducir Redis para metadata pequeña sin evidencia. | Cache por proceso. | Métricas de escala/costo | DIFERIDO
R-KI-009 | Diferido | Invalidación por Service Bus | No agregar eventos de invalidación mientras polling controlado sea suficiente. | Refresh lifecycle simple. | Si la frescura requerida baja significativamente | DIFERIDO
R-KI-010 | No objetivo | Valores KPI | Inspection no reemplaza Latest/Delivery/Interval ni descarga history. | Mantener separación contractual. | Todo el track | CERRADO
R-KI-011 | Riesgo | Extensión de KPI Configuration | Agregar metadata textual cambia el contrato source/projection y potencialmente Manager, aunque no debería alterar bindings ni delivery. | Hacer el cambio mínimo, opcional y separado de KpiBinding; sin inventar columnas definitivas. | Consenso KI-006 | ABIERTO | La opción recomendada es una sección definitions opcional indexada por el mismo kpi_key.