## 00_Control
Atlanticus — Plan de Migración ADA Operational Header
Campo | Valor | Checkpoint rápido | Estado | Gate | UI real | Notas
Repositorio canónico | atlanticus | Step 01 — Web Foundation | VERDE | OK | N/A | Core + Observability
Objetivo | Desagregar la composición del Header operacional ADA para que cada capability sea independiente, genérica dentro de ADA y fácil de anclar. | Step 02 — Identity | VERDE | OK | N/A | Identity Core + Local
Estado actual | Step 08A — ADA Alarm Status base: EN EJECUCIÓN. 07B validado verde por el usuario. 08A promueve Activas + Gestionadas como representación reusable, sin ToolManifest/State Wrapper ni contratos de detalle todavía. | Step 03 — Navigation Core | VERDE | OK | N/A | Navigation transversal promovida
Siguiente incremento | Step 05A — ADA UI Framework Core | Step 04 — ADA Generic Application | VERDE | OK | OK | App ADA real ejecutable
Regla de migración | Promover capabilities revisadas; no copiar la composición multi-stage como una unidad. | Step 05A — ADA UI Framework Core | VERDE | OK | OK | UI Core mínimo promovido y montado en ada-generic-application.
Aplicación de validación | scopes/ada/web/application/ada-generic-application | Step 05B — Operational Branding | VERDE | OK | OK | Operational Branding aplicado y confirmado verde.
|  | Step 05C — Component State evaluation | VERDE | N/A | N/A | Capacidad aprobada conceptualmente; implementación diferida al primer consumidor real.
Cómo retomar si cambia el chat |  | Step 05D — ADA Navigation Presentation | VERDE | 13 | OK | Gate ADA completo verde. CSS final del usuario es autoridad visual; AMSA usa amsa-pelambres-primary.png.
1 | Abrir 00_Control y revisar 'Siguiente incremento'. | Step 05E — ADA Operational Header | EN EJECUCIÓN | 10 | PENDIENTE | 05E 0.1.0 gate completo verde. 0.1.1 alinea Branding: Header usa Primary, Navigation usa Secondary, Pelambres permanece PNG. CSS/imagenes actuales se preservan byte a byte.
2 | Ir a 01_Header_Plan y leer la fila del step actual. | Step 06A — ADA Display Status | VERDE | 5 | N/A | Gate completo reportado verde por el usuario. Capability compartida disponible para Global Indicators y KPI Body.
3 | Revisar 02_Checks para saber qué falta validar. | Step 06B — ADA Global Indicator | VERDE | 50% | N/A | Gate 0.1.1 reportado verde por el usuario. Capability visual reusable cerrada.
4 | Revisar 03_Decisions antes de cambiar contratos o composición. | Step 06C — Global Indicators → Header | VERDE | OK | OK | Gate reportado exitoso por el usuario. Global Indicator queda como capability runtime del Header con colección explícita.
|  | Step 07A — ADA Alarm Management Summary | VERDE | OK | N/A | Gate reportado exitoso por el usuario. Capability visual cerrada.
Regla de uso: al cerrar cada incremento, actualizar Estado, Resultado/Notas, checks y decisiones antes de continuar. Este libro debe permitir retomar la migración sin reconstruir el contexto desde el chat. |  | Step 07B — Alarm Management Summary → Header | VERDE | OK | OK | Gate reportado exitoso por el usuario. Alarm Management Summary queda montado en runtime con estado explícito.
|  | Step 08A — ADA Alarm Status base | EN EJECUCIÓN | PENDIENTE | N/A | Paquete 0.1.0 preparado. Activas/Gestionadas son botones semánticos para futuros modales; aún no se monta en runtime.

## 01_Header_Plan
Plan incremental — ADA Operational Header
Step | Nombre | Estado | Objetivo | Origen a revisar | Destino canónico tentativo | Contrato / frontera a validar | Dependencias permitidas | Qué NO entra | Montaje en app | Criterio de cierre | Resultado / notas
05A | ADA UI Framework Core | VERDE | Promover una fundación Web UI ADA mínima, reusable y sin arrastrar responsabilidades que pertenecen a capabilities futuras. | multi-stage: scopes/ada/ui/framework/core; revisión de module/dom/status/ready/resources + consumidores reales. | scopes/ada/web/ui/core | Promover sólo registro de assets base, Bootstrap/tokens compartidos y atributos DOM estables. El paquete histórico se desagrega: status visuals, page readiness y AppTicker no pertenecen a este core mínimo. | atlanticus-web==0.1.0 | Branding, Header, Global Indicators, Alarm Management, Alarm Status, Manager, status visuals, page readiness y AppTicker. | Montar create_ada_ui_module() en ada-generic-application para que exista un consumidor real desde este mismo step. | Gate ADA verde + mirror verde + app boot verde + sin acoplamiento a una Tool concreta. | CERRADO. Promovido como ada.web.ui.core con assets/tokens + DOM; status/readiness/ticker diferidos. Montado en la aplicación real.
05B | Branding / Operational Identity | VERDE | Promover una identidad visual operacional ADA independiente del Header y preparada para recibir el nombre configurado sin conocer configuración ni Tool Manifest. | multi-stage: scopes/ada/ui/components/branding + consumo real desde Header; assets del Manager revisados por separado. | scopes/ada/web/ui/branding | OperationalBrandState + presentación independiente + AssetLayer. context_name se inyecta desde composición. No promover resolver calendario/manifests antiguos sin variantes visuales reales. | 05A + atlanticus-web | Header, Global Indicators, Alarm Management, Alarm Status, Manager Header, Tool Configuration y resolver estacional legacy. | Montar build_operational_brand() directamente en ada-generic-application; 05E moverá el mismo componente al slot Brand del Header. | Brand visible y configurable; sin nombre de Tool inventado; asset publicado por URL/cache; gate ADA + mirror + app boot verdes. | CERRADO. Operational Branding promovido, montado en ada-generic-application y confirmado verde.
05C | Component State — evaluación | VERDE | Evaluar si el antiguo State Wrapper merece una capability independiente y qué parte de su contrato debe sobrevivir. | multi-stage: state-wrapper + consumidores en Alarms, Dashboard, Header, Operational Shell y composiciones. | Futuro: scopes/ada/web/ui/component-state, cuando exista el primer consumidor canónico. | La semántica reusable es ComponentCover + overlay/wrapper de estado y aislamiento opcional de fallos. Se eliminan del contrato futuro ready/ready_name/data-ready porque Page Readiness pertenece a otra frontera. | ADA Web UI Core + Dash, cuando se promueva. | No promover ahora sólo por historia. No incluir Page Readiness. No crear alias ada.ui.components.state_wrapper. | Sin montaje en 05C: no existe aún consumidor canónico real. Se promoverá junto con Global Indicators/Alarm Management/otro consumidor que lo necesite. | Evaluación cerrada con decisión explícita y consumidores reales identificados. | CERRADO SIN CÓDIGO. La capability está justificada por uso transversal histórico, pero se difiere su promoción para evitar una capability huérfana.
05D | ADA Navigation Presentation | VERDE | Promover una presentación ADA de navegación independiente que consume Navigation Core y pueda ajustarse visualmente sin tocar resolución/autorización. | multi-stage: scopes/ada/ui/shell/navigation; presentation/callbacks/CSS/IDs + consumidores reales. | scopes/ada/web/shell/navigation | La UI recibe NavigationMenu ya resuelto. Título/subtítulo/acción son inyectables. IDs y CSS pertenecen a Navigation. No conoce ServiceRegistry, Header, Users, Tool Manifest ni proyecto concreto. | Atlanticus Navigation Core + ADA Web UI Core | Manager navigation, Users, Navigation Configuration, autorización nueva, Header operacional y URLs/nombres de proyecto hardcodeados. | Montar trigger + offcanvas en ada-generic-application. Brand/trigger quedan en una franja temporal hasta Step 05E. | Gate ADA verde + app boot + revisión visual + ajustes acordados. No cerrar sólo con tests. | CERRADO. Gate ADA completo verde: ui-core 8 tests, branding 4, navigation 9, application 4; Ruff/format y mirrors verdes. El CSS final ajustado manualmente es la autoridad visual. ADA asset permanece SVG; Minera Los Pelambres queda como amsa-pelambres-primary.png. Navigation sigue desacoplado de Header/Core y recibe assets/version por composición.
05E | ADA Operational Header | EN EJECUCIÓN | Promover el Header operacional como shell horizontal de bloques independientes, dejando el reparto de espacio bajo ownership del Header y no de cada capability. | multi-stage: scopes/ada/ui/shell/header; revisar layout/CSS/slots y descartar state/tool-manifest/global-indicator internals. | scopes/ada/web/shell/header | build_ada_operational_header recibe Component ya construidos: brand, global_indicators, alarm_management, alarm_status y triggers de Navigation. No conoce ToolManifest, KPIs, Mina/Planta ni modelos de alarmas. | ADA Web UI Core + Atlanticus Web + Dash. Branding y Navigation sólo se consumen desde la composition root. | No modificar CSS/internals de Branding o Navigation; no promover Global Indicators ni alarmas dentro de este step; no reintroducir State Wrapper/Page Readiness. | Montar Brand + Navigation reales en ada-generic-application. Los tres slots operacionales restantes existen en DOM pero se colapsan vacíos. | Gate Header + gate ADA completo verdes; app boot; revisión visual del reparto de espacio y del anclaje del trigger antes de cerrar. | 05E 0.1.0 quedó técnicamente verde. La revisión posterior confirmó que ada-operational-secondary.svg existe, pero ada-generic-application todavía inyecta DEFAULT_OPERATIONAL_BRAND_LOGO_SRC (Primary) en Navigation. Correctivo 0.1.1 agrega contrato Secondary en Branding, lo inyecta sólo a Navigation, conserva Primary en Header y agrega PNG a package-data. No toca CSS ni artwork manual.

## 02_Checks
Checks por Step — Header Migration
Step | Check | Tipo | Estado | Evidencia esperada | Comando / acción | Bloquea cierre | Notas
05A | Revisar source productivo y mirror en multi-stage | Revisión | OK | Lista de módulos y responsabilidades reales | Inspección manual | Sí | Revisados module.py, dom.py, ready.py, status.py, CSS/JS/assets y consumidores de multi-stage.
05A | Acordar frontera y destino canónico | Contrato | OK | Responsabilidad explícita y dependencias permitidas | Debate antes de código | Sí | Destino refinado a scopes/ada/web/ui/core; package ada.web.ui.core. Se descarta conservar framework/core como nesting histórico.
05A | Promover sólo archivos acordados | Implementación | OK | Diff acotado | Aplicar paquete incremental | Sí | Step 05A aplicado y confirmado verde por el usuario.
05A | Ruff + format + tests + mirror | Gate | OK | Todo verde | bash scripts/scopes/ada/check.sh <target> | Sí | Ruff/format/tests/mirror + gate ADA confirmados verdes.
05A | Confirmar que no conoce Tool concreta | Boundary | OK | Sin Integrated Operations/Process/Manager hardcodeado | Revisión imports/config | Sí | La capability sólo conoce fundación visual ADA; no Integrated Operations, Process, Manager ni Tool Manifest.
05B | Separar resolver de definición concreta | Contrato | OK | API reusable + manifest/identity inyectable | Revisión + tests | Sí | Resolver, manifests, assets y consumo Header/Manager revisados. Las variantes estacionales vigentes no aportan assets distintos.
05B | Nombre operacional proviene de configuración | Funcional | OK | Sin hardcode de Tool | Smoke app | Sí | context_name pertenece a composición/configuración y se inyecta; Branding no consulta Tool Manifest.
05B | Brand operacional coincide con ADA | Visual | OK | Logo ADA + Asistente de Decisiones Ágiles + nombre configurado | Levantar app y revisar | Sí | Componente preparado con logo ADA operacional + Asistente de Decisiones Ágiles + contexto opcional.
05B | Gate + mirror | Gate | OK | Verde | scripts/scopes/ada/check.sh | Sí | Step 05B aplicado y confirmado verde por el usuario.
05C | Inventariar consumidores reales | Revisión | OK | Lista de usos y problema que resuelve | Búsqueda en multi-stage | Sí | Consumidores reales identificados: Alarms Management Summary/Notifications, Dashboard, Header, Operational Shell y composiciones Process/Integrated Operations.
05C | Decidir promover/integrar/descartar | Decisión | OK | Registro en 03_Decisions | Debate | Sí | Decisión: conservar la capacidad como futuro ada.web.ui.component_state, pero promoverla recién con el primer consumidor canónico.
05C | No mantener capa sólo por legado | Boundary | OK | Justificación explícita | Revisión | Sí | Se descarta trasladar la capa histórica completa. ready/ready_name/data-ready quedan fuera por pertenecer a Page Readiness.
05D | Navigation UI no duplica resolver/autorización | Boundary | OK | Consume atlanticus.web.navigation | Revisión imports/tests | Sí | La presentación consume NavigationMenu y usa callbacks propios; resolución/autorización permanecen en atlanticus.web.navigation.
05D | Menú Inicio funcional | Funcional | OK | Navega sin infraestructura externa | Smoke app | Sí | Revisión visual aprobada después de ajustes manuales. Trigger lateral, offcanvas, header institucional, footer y navegación funcionan como esperado.
05D | Gate + mirror + UI | Gate | OK | Verde | scripts/scopes/ada/check.sh | Sí | Gate final confirmado verde: ui-core 8, branding 4, navigation 9, application 4; mirrors verdes. Test Branding alineado con AMSA PNG.
05E | Header recibe slots externos | Contrato | OK | global_indicators_slot / alarm_management_slot / alarm_status_slot / navigation | Tests unitarios | Sí | Contrato preparado: Header sólo recibe slots Component y no importa ToolManifest/GlobalIndicator/Alarm/ServiceRegistry.
05E | Header no inspecciona ToolManifest completo | Boundary | OK | Sólo identidad/contexto + componentes inyectados | Revisión código | Sí | El Header no inspecciona configuración; Brand y Navigation son ensamblados por ada-generic-application.
05E | Geometría visual correcta | Visual | PENDIENTE | Header row de bloques; Brand column; layouts internos propios | Smoke visual | Sí | Gate 05E 0.1.0 verde. Pendiente revisar visualmente 0.1.1 con Primary en Header y Secondary en Navigation.
05E | Slots faltantes colapsan sin placeholders falsos | Visual | PENDIENTE | App limpia aunque Management/Status aún no existan | Smoke visual | Sí | Slots vacíos usan data-slot-empty=true y CSS los colapsa sin placeholders.
05E | Gate + mirror + app boot | Gate | PENDIENTE | Verde | scripts/scopes/ada/check.sh + uv run ada-generic-application | Sí | Correctivo 0.1.1 preparado; gate completo pendiente. Tras aplicarlo se debe reiniciar el proceso de la app para que AssetLayer rematerialice CSS/assets antes de evaluar cambios visuales.

## 03_Decisions
Decisiones y fronteras
ID | Fecha | Tema | Decisión / hipótesis | Estado | Consecuencia | Revisar en Step | Notas
D-001 | 2026-08-25 | Estrategia de migración | Promover capabilities aprobadas; no copiar repositorios ni composiciones completas. | ACEPTADA | Cada slice se revisa antes de implementar. | Todos
D-002 | 2026-08-25 | Header operacional | El Header completo es un row de bloques/cajas; cada capability controla su layout interno. | ACEPTADA | Evita acoplar layout interno de Indicators/Management/Status al shell. | 05E
D-003 | 2026-08-25 | Brand operacional | Brand es una caja con layout interno column: logo ADA, 'Asistente de Decisiones Ágiles', nombre configurado. | ACEPTADA | El nombre no se hardcodea por Tool. | 05B/05E
D-004 | 2026-08-25 | Global Indicators | Dentro de su bloque, todos los indicadores existentes se disponen en row. | ACEPTADA | Header sólo ancla el componente/slot. | Futuro Step 06
D-005 | 2026-08-25 | Alarm Management | Dentro de su bloque, Mina y Planta se disponen en row. | ACEPTADA | La semántica Mina/Planta pertenece a la capability, no al Header. | Futuro Step 07
D-006 | 2026-08-25 | Alarm Status | Es capability separada con Activas y Gestionadas; Header sólo la ancla. | ACEPTADA | No mezclar con Management Action. | Futuro Step 08
D-007 | 2026-08-25 | Manager Header | Manager tiene composición propia: ADA + ATLANTICUS + Pelambres y contexto/acción administrativa. | ACEPTADA | No usar su branding como Header operacional ADA. | Futuro Manager
D-008 | 2026-08-25 | State Wrapper | Component State sí resuelve un problema transversal real, pero su promoción se difiere hasta el primer consumidor canónico. El contrato futuro excluye Page Readiness. | ACEPTADA | No se agrega una capability huérfana; cuando se promueva será ada.web.ui.component_state y conservará sólo cover/overlay/wrapper/resilience. | 05C
D-009 | 2026-08-25 | Global Indicator en Header | Tratar Global Indicators como slot externo igual que Management y Status; no dejar al Header construyendo su estado. | PENDIENTE | Reduce acoplamiento de Header a manifest/configuración. | 05E | Confirmar durante revisión del source real.
D-010 | 2026-08-25 | Desagregación ADA UI Core | No promover completo el antiguo ada.ui.framework.core. 05A conserva sólo assets/tokens base + DOM; Status, Page Readiness y AppTicker se evaluarán con consumidores reales. | ACEPTADA | El Header y futuras capabilities dejan de cargar JS/status/readiness sólo por depender de la fundación visual. | 05A
D-011 | 2026-08-25 | Namespace ADA Web UI | La capability canónica se ubica en scopes/ada/web/ui/core y publica ada.web.ui.core; no se conserva alias legacy ada.ui.framework.core. | ACEPTADA | La frontera Python refleja explícitamente que es Web del scope ADA y evita arrastrar la topología histórica. | 05A
D-012 | 2026-08-26 | Resolver de Branding | No promover en 05B el resolver calendario ni ATLANTICUS_BRAND_MANIFEST históricos: las variantes vigentes terminan usando el mismo asset default. | ACEPTADA | Si aparecen variantes reales, un resolver futuro podrá entregar logo_src sin cambiar el componente ni el Header. | 05B
D-013 | 2026-08-26 | Frontera Operational Branding | Operational Branding es una capability independiente en ada.web.ui.branding. El Header sólo la ancla; Manager mantiene branding/composición propia. | ACEPTADA | Brand puede montarse y probarse sin Header, alarmas, indicadores ni Manager. | 05B/05E
D-014 | 2026-08-26 | Entrega de asset operacional | Publicar el logo por AssetLayer/URL, no como data URI base64. El recurso operacional canónico usa formato vectorial SVG: ada-operational-primary.svg. | ACEPTADA | Menor payload, escalado vectorial y caching normal del navegador; ownership visual claro. | 05B
D-015 | 2026-08-26 | Nombre configurado | El bootstrap no inventa un nombre de Tool. OperationalBrandState.context_name es opcional y se inyecta desde la composición cuando exista configuración real. | ACEPTADA | Evita hardcodear Integrated Operations/Process en la aplicación genérica. | 05B
D-016 | 2026-08-26 | State Wrapper → Component State | La semántica reusable se conserva, pero el nombre/frontera futura será Component State, no State Wrapper. | ACEPTADA | El contrato expresa estado visual de componentes, no una implementación de layout concreta. | 05C
D-017 | 2026-08-26 | Page Readiness fuera de Component State | ready, ready_name, normalize_ready_name y data-ready no forman parte del futuro Component State. | ACEPTADA | Readiness permanece diferido a la frontera que realmente coordine páginas/shell. | 05C
D-018 | 2026-08-26 | Promoción bajo demanda | No crear ahora scopes/ada/web/ui/component-state. Promoverlo junto con el primer consumidor canónico que requiera cover/overlay/resilience. | ACEPTADA | Mantiene el repositorio liviano y garantiza montaje/uso real desde el primer commit. | 05C
D-019 | 2026-08-26 | Navigation Presentation boundary | ada.web.shell.navigation recibe NavigationMenu ya resuelto; no resuelve services ni autorización. | ACEPTADA | La UI puede cambiar sin modificar Navigation Core y la composition root conserva el ensamblaje explícito. | 05D
D-020 | 2026-08-26 | Navigation genérico | Eliminar hardcodes históricos ADA N1, Navegación del proyecto y pelambres.cl. Título, subtítulo y acción superior son inyectables; la acción es opcional. | ACEPTADA | La misma presentación sirve para distintas aplicaciones ADA sin conocer una Tool concreta. | 05D
D-021 | 2026-08-26 | Navigation independiente del Header | IDs y CSS se renombran al namespace ada-navigation; el componente no usa app-header-* ni dashboard-*. | ACEPTADA | Step 05E podrá anclar trigger/offcanvas sin que Navigation dependa del layout del Header. | 05D/05E
D-022 | 2026-08-26 | Sin MutationObserver global | La ruta activa y grupos usan callbacks clientside de Dash; no se conserva el MutationObserver global ni JS adicional. | ACEPTADA | Menos observación DOM global y menor acoplamiento a mutaciones del documento. | 05D
D-023 | 2026-08-26 | Cierre visual de 05D | 05D permanece EN EJECUCIÓN después del primer gate: se cierra sólo cuando la UI real haya sido revisada y ajustada. | ACEPTADA | Permite iterar presentación sin mezclar todavía el Operational Header. | 05D
D-024 | 2026-08-26 | Incidente gate 05D 0.1.0 | El fallo del gate completo no fue una regresión de Navigation ni un asset perdido: Branding todavía esperaba PNG después de que el recurso operacional fuera cambiado intencionalmente a SVG. | ACEPTADA | Navigation mantiene su contrato; se corrige la referencia/package-data/test de Branding. | 05D
D-025 | 2026-08-26 | Baseline recovery antes de migrar | El correctivo 05D 0.1.2 detecta y conserva el SVG existente, normaliza su nombre canónico si hace falta, valida que sea SVG y ejecuta el gate Branding antes de comenzar Navigation. | ACEPTADA | No se restaura PNG ni se impone un hash binario sobre un artwork que puede ser reemplazado intencionalmente. | 05D
D-026 | 2026-08-26 | Operational Brand asset format | El formato canónico del logo operacional ADA es SVG. Branding, tests y package-data deben referenciar ada-operational-primary.svg. | ACEPTADA | La UI conserva calidad vectorial y futuras sustituciones del artwork no requieren cambiar el contrato mientras se mantenga el nombre canónico. | 05B/05D
D-027 | 2026-08-26 | Test Unicode de layout Dash | Los tests que validen texto inyectado en /_dash-layout deben decodificar la respuesta JSON antes de comparar texto Unicode; no deben buscar caracteres no ASCII en el JSON crudo. | ACEPTADA | Evita falsos negativos por escapes JSON como \u00f3 sin debilitar la validación de inyección. | 05D
D-028 | 2026-08-26 | Autoridad visual de Navigation | El patrón visual/interaction de Navigation existente en multi-stage es la referencia de migración. Desacoplar arquitectura no autoriza rediseñar la experiencia visual. | ACEPTADA | Los cambios futuros de UI en 05D serán explícitos y revisados sobre la app real. | 05D
D-029 | 2026-08-26 | Trigger Navigation | Desktop conserva pestaña lateral derecha, centrada verticalmente en su host, con chevron-left y dimensiones responsive del patrón aprobado. Mobile conserva trigger separado con icono list. | ACEPTADA | 05E sólo cambia el host de anclaje al Header operacional; Navigation no cambia su patrón. | 05D/05E
D-030 | 2026-08-26 | Restauración sin reacoplar | 0.1.4 restaura offcanvas, title, user card vertical, optional action, cards, groups, child links, active marker y responsive, pero mantiene NavigationMenu resuelto por la composición, namespace ada-navigation y ausencia de ToolManifest/ServiceRegistry/project hardcodes. | ACEPTADA | Se preserva UX existente y simultáneamente se mejora la frontera arquitectónica. | 05D
D-031 | 2026-08-26 | Navigation canvas header | El header del offcanvas usa var(--dark-color) y presenta el SVG ADA junto a 'Asistente de Decisiones Ágiles'. No reemplaza ni modifica el trigger lateral. | ACEPTADA | La identidad del canvas queda clara sin acoplar Navigation al Header operacional. | 05D
D-032 | 2026-08-26 | Navigation canvas footer | El final del offcanvas presenta el PNG de Minera Los Pelambres y debajo la versión de la aplicación. | ACEPTADA | La información institucional y de versión queda persistente aunque exista mucha navegación. | 05D
D-033 | 2026-08-26 | Ownership de assets | Los assets ADA y Minera Los Pelambres pertenecen a ada.web.ui.branding y se publican por AssetLayer; ADA usa SVG y Pelambres usa PNG. Navigation recibe URLs inyectadas y no duplica los archivos. | ACEPTADA | Branding conserva ownership visual y Navigation sigue siendo presentation-only. | 05B/05D
D-034 | 2026-08-26 | Versión del footer | La composition root obtiene la versión instalada de ada-generic-application mediante importlib.metadata y la inyecta en Navigation; Navigation no hardcodea versiones. | ACEPTADA | Metadata de aplicación y footer usan una misma fuente de versión. | 05D
D-035 | 2026-08-26 | CSS final Navigation | Los ajustes CSS manuales validados visualmente por el usuario pasan a ser la autoridad canónica de Navigation. | ACEPTADA | Los siguientes increments no deben restaurar ni sobrescribir el CSS del paquete 05D 0.1.5. | 05D/05E
D-036 | 2026-08-26 | Pelambres asset PNG | El asset institucional de Minera Los Pelambres queda canónicamente como amsa-pelambres-primary.png; tests y contrato de Branding deben reflejar PNG. | ACEPTADA | Se conserva ADA en SVG y Pelambres en PNG sin exigir un formato uniforme entre marcas. | 05D
D-037 | 2026-08-26 | Cierre Step 05D | Step 05D queda cerrado tras gate ADA completo verde y aprobación visual. 05E sólo ancla Branding y Navigation; no modifica sus internals. | ACEPTADA | Operational Header puede construirse sobre capabilities ya estabilizadas. | 05D/05E
D-038 | 2026-08-26 | Header slot-driven | Operational Header recibe componentes ya construidos para Brand, Global Indicators, Alarm Management, Alarm Status y Navigation; no construye ni interpreta esas capabilities. | ACEPTADA | El Header queda como layout/composition shell fácil de anclar y reutilizar entre Tools ADA. | 05E
D-039 | 2026-08-26 | Reparto de espacio Header | El reparto inicial pertenece al Header: Global Indicators grow 2.40, Alarm Management 1.45 y Alarm Status 1.25; Brand mantiene caja estable de 10rem. | ACEPTADA | Global Indicators gana algo de espacio sin comprimir demasiado las alarmas; los valores pueden ajustarse después sólo en CSS del Header. | 05E
D-040 | 2026-08-26 | Slots vacíos | Global Indicators, Alarm Management y Alarm Status existen como slots DOM desde 05E pero colapsan si no tienen contenido. | ACEPTADA | El bootstrap no muestra placeholders falsos y queda preparado para los siguientes increments. | 05E
D-041 | 2026-08-26 | Navigation authority durante 05E | 05E no modifica archivos ni CSS de ada.web.shell.navigation. El Header sólo se convierte en el host real del trigger ya cerrado. | ACEPTADA | El CSS manual aprobado en 05D permanece intacto. | 05E
D-042 | 2026-08-26 | Branding authority durante 05E | 05E no modifica ada.web.ui.branding. La composition root monta build_operational_brand() dentro del Brand slot. | ACEPTADA | Branding conserva ownership y el Header no depende de su modelo interno. | 05E
D-043 | 2026-08-26 | ADA Primary vs Secondary | Branding expone dos variantes operacionales: Primary para Operational Header y Secondary para Navigation. | ACEPTADA | La composition root decide qué variante inyectar; Header y Navigation no conocen nombres de archivo. | 05E
D-044 | 2026-08-26 | Secondary Navigation branding | ada-generic-application debe usar ada-operational-secondary.svg como fallback de brand_logo_src en AdaNavigationView. | ACEPTADA | Navigation con fondo oscuro recibe la variante visual correcta sin cambiar su presentation/CSS. | 05E
D-045 | 2026-08-26 | Branding wheel package-data | El package-data de ada-web-ui-branding debe incluir tanto resources/img/*.svg como resources/img/*.png. | ACEPTADA | amsa-pelambres-primary.png queda incluido también en builds/wheels, no sólo disponible en modo editable. | 05E
D-046 | 2026-08-26 | Recarga local de assets | AssetLayer materializa CSS/img cuando se crea el runtime. Tras cambiar sólo CSS/assets se reinicia ada-generic-application antes de evaluar la UI. | ACEPTADA | No se atribuye el problema a wheels ni se agrega hot-reload de assets en este incremento. | 05E
D-047 | 2026-08-26 | Display Status shared capability | Los estados/iconos visuales usados por Global Indicators también pertenecen a KPI Body y otras superficies ADA; no son propiedad de Global Indicators. | ACEPTADA | Se promueven como ada.web.ui.display_status bajo scopes/ada/web/ui/display-status. | 06A
D-048 | 2026-08-26 | Display Status vs Component State | Display Status representa el estado visual de un valor; Component State permanece separado para overlay/cover/resilience del componente completo. | ACEPTADA | Evita mezclar iconografía de valores con lifecycle visual del componente. | 06A
D-049 | 2026-08-26 | Estados compartidos | La capability conserva OK, NOT_MAPPED, EMPTY, INVALID y ERROR. OK no requiere icono degradado; los otros cuatro estados usan assets compartidos. | ACEPTADA | Global Indicators y KPI Body podrán reutilizar una semántica idéntica. | 06A
D-050 | 2026-08-26 | Internal Error SVG viewBox | El icono internal-error usa paths con coordenadas Bootstrap 0..16; su viewBox canónico se corrige de 0 0 24 24 a 0 0 16 16. | ACEPTADA | Elimina el espacio sobrante sin redibujar ni alterar los paths del icono. | 06A
D-051 | 2026-08-26 | Display Status assets | Los cuatro SVG entregados por el usuario se conservan como fuente visual; sólo se normalizan nombres canónicos y se corrige el viewBox solicitado de internal-error. | ACEPTADA | No se reinterpretan ni reemplazan iconos durante la promoción. | 06A
D-052 | 2026-08-26 | Global Indicator canonical boundary | Global Indicator se promueve como `ada.web.ui.global_indicator`, independiente del Header y de cualquier Tool concreta. | ACEPTADA | La capability puede reutilizarse en distintas superficies ADA y el Header sólo recibe su Component. | 06B
D-053 | 2026-08-26 | Runtime KPI mappers excluidos | No se promueven `GlobalIndicatorDefinition` ni mappers que codifican `*_real_inst`, `*_plan_inst` y `*_color_inst`. | ACEPTADA | Las convenciones de fuente/configuración pertenecen a adapters/providers/composición, no al componente visual. | 06B
D-054 | 2026-08-26 | Header scope placement excluido | No se promueven ToolScope, HeaderIndicatorPlacement ni resolución Mine/Plant dentro de Global Indicator. | ACEPTADA | La selección de indicadores por Tool/scope queda fuera de la UI reusable. | 06B
D-055 | 2026-08-26 | Measurement visual standard | Se conserva el estándar de 2–3 mediciones, reserva de tercera fila y espacio opcional para Última medición. | ACEPTADA | Mantiene alineación y geometría visual aprobadas entre indicadores con distinta cantidad de mediciones. | 06B
D-056 | 2026-08-26 | Global Indicator consumes Display Status | Los valores degradados delegan iconografía y semántica en `ada.web.ui.display_status`; Global Indicator no posee copias de los SVG. | ACEPTADA | KPI Body y Global Indicators comparten exactamente el mismo contrato visual de estados. | 06B
D-057 | 2026-08-26 | Component State deferred | 06B no promueve Component State porque el componente visual no lo requiere intrínsecamente; la antigua cobertura pertenecía a composición/Header. | ACEPTADA | Component State se promoverá sólo cuando aparezca un consumidor canónico que necesite overlay/cover/resilience. | 06B
D-058 | 2026-08-26 | 06B checker environment failure | Step 06B 0.1.0 falló porque el checker ADA corre dentro del entorno UV de ada-generic-application y Global Indicator aún no estaba instalado allí. | ACEPTADA | El fallo es de bootstrap/tooling, no del contrato ni de la implementación de Global Indicator. | 06B
D-059 | 2026-08-26 | Global Indicator dev-only until 06C | Mientras 06B no monte Global Indicator en la aplicación, ada-generic-application lo declara sólo en dependency-groups.dev para que el checker pueda importarlo. | ACEPTADA | Evita introducir una dependencia runtime prematura sólo para satisfacer el gate. | 06B
D-060 | 2026-08-26 | 06C promotes runtime dependency | Cuando 06C monte Global Indicators en el Header, la relación con ada-generic-application pasa de dev-only a dependencia runtime y se registra su AssetLayer. | ACEPTADA | La dependencia productiva aparece exactamente cuando existe un consumidor productivo real. | 06B/06C
D-061 | 2026-08-26 | 06B closure | ADA Global Indicator 0.1.0 queda cerrado tras aplicar el correctivo 06B 0.1.1 y obtener gate verde. | ACEPTADA | La capability visual puede entrar a composición runtime sin reabrir su frontera interna. | 06B/06C
D-062 | 2026-08-26 | Explicit GlobalIndicatorCollection input | ada-generic-application acepta GlobalIndicatorCollection como input explícito de composición; no conoce la fuente que la produjo. | ACEPTADA | Providers/adapters de Tool pueden resolver KPI/configuración fuera de la UI y entregar sólo el contrato visual. | 06C
D-063 | 2026-08-26 | No fake Global Indicators | La Generic Application usa colección vacía por defecto y no hardcodea indicadores de referencia para llenar el Header. | ACEPTADA | La aplicación final no presenta datos operacionales ficticios; el slot colapsa hasta recibir una colección real o explícitamente inyectada. | 06C
D-064 | 2026-08-26 | Global Indicator runtime promotion | En 06C ada-web-ui-global-indicator deja dependency-groups.dev y pasa a dependencies de ada-generic-application; su AssetLayer se registra en módulos. | ACEPTADA | La dependencia productiva aparece ahora que existe un consumidor productivo real: el Header operacional. | 06C
D-065 | 2026-08-26 | Source provider deferred | 06C no inventa todavía un provider Cosmos/local específico. La colección explícita es la frontera; la fuente se agrega cuando migre la configuración/runtime correspondiente. | ACEPTADA | Evita acoplar Global Indicators a convenciones KPI o infraestructura antes de migrar sus contratos reales. | 06C
D-066 | 2026-08-26 | 06C closure | Global Indicators → Header queda cerrado tras validación del usuario. | ACEPTADA | Global Indicator ya tiene consumer runtime real y Header conserva ownership exclusivo del espacio. | 06C
D-067 | 2026-08-26 | Alarm Management Summary ADA boundary | La representación ADA de Alarm Management Summary vive en `scopes/ada/web/alarms/management-summary`, paquete `ada.web.alarms.management_summary`. | ACEPTADA | Agrupa una capability específica de alarmas dentro de ADA Web sin transferir dominio de alarmas desde Command Center. | 07A
D-068 | 2026-08-26 | ToolManifest/ToolScope excluded | La capability canónica no importa ToolManifest ni ToolScope y no valida rutas/secciones de Tool. | ACEPTADA | La Tool/composición selecciona previamente Mina/Planta; la presentación recibe estado ya resuelto. | 07A
D-069 | 2026-08-26 | Management Summary visual areas | El contrato visual usa áreas explícitas MINE y PLANT; una composición puede entregar una sola o ambas. | ACEPTADA | Integrated Operations puede mostrar Mina+Planta y otras Tools filtrar sólo el área relevante sin cambiar el componente. | 07A
D-070 | 2026-08-26 | Management Summary content | Cada segmento contiene grupo, management_percentage 0..100 y tono visual NEUTRAL/ATTENTION/CRITICAL. | ACEPTADA | Preserva la información y geometría histórica sin derivar reglas de negocio en la UI. | 07A
D-071 | 2026-08-26 | Management Summary Component State deferred | 07A no consume Component State ni State Wrapper. | ACEPTADA | La cobertura histórica pertenecía a composición/readiness; se promoverá sólo cuando un runtime real requiera overlay/cover. | 07A
D-072 | 2026-08-26 | 07A dev-only checker dependency | Hasta 07B, Alarm Management Summary se agrega sólo al grupo dev de ada-generic-application para que el checker ADA pueda importarlo. | ACEPTADA | La dependencia runtime aparecerá únicamente al montar el alarm_management_slot. | 07A/07B
D-073 | 2026-08-26 | 07A closure | ADA Alarm Management Summary queda cerrado tras gate verde reportado por el usuario. | ACEPTADA | La capability visual puede entrar a runtime sin reabrir su frontera interna. | 07A/07B
D-074 | 2026-08-26 | Explicit AlarmManagementSummaryState input | ada-generic-application acepta AlarmManagementSummaryState ¦ None como input explícito de composición. | ACEPTADA | La aplicación no conoce la fuente ni reglas que resolvieron Mina/Planta, grupo, porcentaje o tono. | 07B
D-075 | 2026-08-26 | No fake Alarm Management Summary | El default de la Generic Application es None y no hardcodea resumen Mina/Planta de referencia. | ACEPTADA | El alarm_management_slot permanece colapsado hasta recibir estado real o explícitamente inyectado. | 07B
D-076 | 2026-08-26 | Alarm Management Summary runtime promotion | En 07B ada-web-alarm-management-summary pasa de dependency-groups.dev a dependencies de ada-generic-application y registra su AssetLayer. | ACEPTADA | La dependencia productiva aparece al existir un consumidor productivo real: el Header operacional. | 07B
D-077 | 2026-08-26 | Alarm Management source deferred | 07B no agrega todavía provider Cosmos/Command Center/local específico; sólo define la frontera de composición explícita. | ACEPTADA | Evita acoplar la UI a persistencia o semántica del motor antes de migrar el contrato fuente correspondiente. | 07B
D-078 | 2026-08-26 | 07B closure | Alarm Management Summary → Header queda cerrado tras gate verde reportado por el usuario. | ACEPTADA | El slot de Management queda estable y listo para provider futuro. | 07B
D-079 | 2026-08-26 | Alarm Status canonical boundary | Alarm Status vive en `scopes/ada/web/alarms/status`, paquete `ada.web.alarms.status`. | ACEPTADA | La representación ADA queda separada de Management Summary y del dominio del motor. | 08A
D-080 | 2026-08-26 | Alarm Status minimal state | El contrato base contiene `active_count` y `managed_count`, ambos no negativos. | ACEPTADA | La UI recibe conteos ya resueltos y no deriva su semántica. | 08A
D-081 | 2026-08-26 | Activas/Gestionadas are actions | Activas y Gestionadas se renderizan desde 08A como botones semánticos, aunque todavía no tengan callbacks. | ACEPTADA | Permite ajustar la UI ahora y añadir modales después sin rediseñar el bloque. | 08A/08D
D-082 | 2026-08-26 | Alarm Status runtime coupling excluded | 08A no importa ToolManifest, ToolScope, State Wrapper, provider ni contratos internos de Command Center. | ACEPTADA | Mantiene la capability visual reusable y evita semántica accidental. | 08A
D-083 | 2026-08-26 | Alarm Status detail deferred | Los contratos de detalle Activas/Gestionadas se difieren a 08C hasta revisar autoridad backend real. | ACEPTADA | No se inventan tendencias, grupos ni definición de gestión desde ADA Web. | 08C
D-084 | 2026-08-26 | 08A dev-only checker dependency | Hasta 08B, `ada-web-alarm-status` se instala sólo en el grupo dev de `ada-generic-application` para ejecutar el gate. | ACEPTADA | La dependencia runtime aparece únicamente cuando se monte el alarm_status_slot. | 08A/08B

## 04_Contexto
Contexto mínimo para retomar la migración
Tema | Contexto vigente | Autoridad | No hacer | Próxima revisión | Notas
Arquitectura | backend/connectivity/integrations/web son transversales Atlanticus; scopes/ada contiene composición ADA. | Acuerdo premigración | No mover ADA Web a web/ada. | Al promover nuevas piezas
App canónica ADA | scopes/ada/web/application/ada-generic-application; app real, ejecutable y local-first. | Step 04 verde | No exigir Cosmos/SharePoint/Entra para boot local. | Cada capability montada
Header operacional | Brand + Global Indicators + Alarm Management + Alarm Status + Navigation, como bloques anclables. | Composición multi-stage + acuerdos actuales | No copiar Header monolítico ni mezclar Manager. | 05E
Manager | Tiene su propia composición y Header administrativo. | Acuerdo actual | No usar Manager como fuente visual del Header operacional. | Después del Header operacional
Configuración | Nombre visible de la Tool/app debe provenir de configuración/contexto, no hardcodearse. | Acuerdo actual | No codificar Integrated Operations/Process en shell genérico. | 05B
Testing | Incrementos pequeños: uv locked, Ruff/format, tests relevantes, mirror, app boot/smoke visual cuando aplique. | Política de migración | No bloquear por hardening exhaustivo prematuro. | Todos
Tooling ADA | scripts/scopes/ada/check.sh significa semánticamente 'todo ADA'; hoy sólo conoce lo migrado. | Acuerdo actual | No convertirlo en script monolítico con lógica de todas las fronteras. | A medida que crece ADA
Operational Branding | Capability independiente ada.web.ui.branding. Renderiza logo ADA + Asistente de Decisiones Ágiles + contexto configurado opcional. El asset operacional canónico es ada-operational-primary.svg y se publica vía AssetLayer/URL. | Decisiones D-012 a D-015 | No acoplarla a Tool Manifest, resolver calendario legacy, branding de Manager ni formato PNG/base64. | 05B/05E
Component State | Capacidad transversal aprobada para cover/overlay/resilience de componentes. No se promueve aún; se incorporará con el primer consumidor canónico. | Decisiones D-016 a D-018 | No mezclar con Page Readiness ni conservar el namespace legacy state_wrapper. | Primer consumidor real (Global Indicators/Alarms/Dashboard)
ADA Navigation Presentation | ada.web.shell.navigation es sólo presentación. Consume NavigationMenu resuelto; view/action son inyectables y su namespace visual es propio. | Decisiones D-019 a D-023 | No hardcodear proyecto/URL, no resolver ServiceRegistry dentro de presentation, no acoplar IDs/CSS al Header. | 05D hasta cierre visual; luego 05E
Navigation visual authority | El patrón multi-stage debe preservarse durante la migración: trigger desktop lateral con chevron, mobile trigger, offcanvas, user card, acción opcional, links/grupos/active state y responsive. Sólo se genericizan datos, ownership y composición. | Decisiones D-028 a D-030 | No reinterpretar o simplificar la UX al desacoplar código salvo acuerdo explícito. | 05D hasta cierre visual
Navigation canvas institutional layout | Header interno oscuro: ADA + Asistente de Decisiones Ágiles. Centro scrollable. Footer fijo: Minera Los Pelambres + versión instalada. | Decisiones D-031 a D-034 | No mover el trigger, no duplicar assets en Navigation, no hardcodear versión. | 05D hasta aprobación visual
05D Navigation cerrado | Navigation Presentation está cerrada. CSS final del usuario es autoridad. ADA usa ada-operational-primary.svg; Pelambres usa amsa-pelambres-primary.png. Gate completo verde: 8/4/9/4 tests en ui-core/branding/navigation/application. | Decisiones D-035 a D-037 + gate final | No modificar internals/CSS de Navigation ni Branding desde 05E salvo nueva decisión explícita. | 05E
05E Operational Header | Shell nuevo ada.web.shell.header. Header row con Brand fijo, Global Indicators 2.40, Alarm Management 1.45 y Alarm Status 1.25. Slots reciben Component externos; Navigation se ancla sin modificar su presentation. | Decisiones D-038 a D-042 | No reintroducir ToolManifest, GlobalIndicatorState, alarm semantics, State Wrapper ni sobrescribir CSS de Navigation. | 05E hasta gate + revisión visual
Brand variants + local asset refresh | Operational Header consume ADA Primary; Navigation consume ADA Secondary; Pelambres permanece PNG. Los assets se publican por Branding/AssetLayer. Cambios sólo CSS/img requieren reiniciar el runtime para rematerializar publicación. | Decisiones D-043 a D-046 | No duplicar assets en Header/Navigation ni reconstruir wheels sólo para ver cambios CSS locales. | 05E
06A ADA Display Status | Capability compartida ada.web.ui.display_status. Estados OK/NOT_MAPPED/EMPTY/INVALID/ERROR; cuatro iconos degradados reutilizables por Global Indicators y KPI Body. Internal Error usa viewBox 0 0 16 16. | Decisiones D-047 a D-051 | No ubicar los iconos dentro de Global Indicators ni mezclar Display Status con Component State. | 06A → 06B Global Indicators
06B ADA Global Indicator | Promoción visual limpia desde multi-stage: estado, colección, estilo, layout estándar, CSS y AssetLayer. Consume Display Status. Se excluyen definitions/mappers KPI, ToolScope/Header placement y Component State. | Decisiones D-052 a D-057 | No montar todavía datos falsos en ada-generic-application; 06C resolverá provider/composición y slot. | 06B → 06C
06B checker bootstrap | scripts/scopes/ada/check.sh usa el entorno UV de ada-generic-application. Capabilities aún no consumidas por runtime deben estar disponibles al checker sin convertirse prematuramente en dependencias productivas. | Decisiones D-058 a D-060 | 06B usa dependency-groups.dev; 06C moverá Global Indicator a runtime al montarlo en el Header. | 06B corrective 0.1.1
06C Global Indicators → Header | ada-generic-application==0.1.9 registra ada-global-indicator como módulo runtime y acepta una GlobalIndicatorCollection explícita. La composition root construye el componente sólo si la colección contiene indicadores y lo entrega al global_indicators_slot. | Decisiones D-061 a D-065 | Sin provider específico ni datos de referencia en producción; no modificar CSS/assets cerrados. | 06C → revisión visual con colección real/inyección explícita
07A ADA Alarm Management Summary | Promoción visual limpia desde multi-stage: Mina/Planta, grupo, porcentaje y tone. Se eliminan ToolManifest/ToolScope/section_key, runtime state validation y State Wrapper. El CSS histórico se separa de Alarm Status y usa variables propias de la capability. | Decisiones D-067 a D-072 | No montar datos ficticios ni introducir semántica del motor de Command Center. | 07A → 07B
07B Alarm Management Summary → Header | ada-generic-application==0.1.10 registra ada-alarm-management-summary como módulo runtime y acepta AlarmManagementSummaryState explícito. La composition root construye el componente sólo desde ese estado y lo entrega a alarm_management_slot. | Decisiones D-073 a D-077 | Default None; sin datos ficticios ni provider específico. CSS/assets cerrados no se modifican. | 07B → gate + revisión visual con inyección explícita
08A ADA Alarm Status | Promoción visual desde multi-stage: Alarmas + Activas/Gestionadas. Se conserva conteo y geometría base, pero los chips pasan a botones semánticos para los futuros modales. Se eliminan ToolManifest/ToolScope/State Wrapper. | Decisiones D-079 a D-084 | No implementar aún callbacks, modales ni detalle backend. | 08A → 08B

## 05_Futuro
Después del Header — secuencia orientativa
Orden tentativo | Capability | Estado | Ancla en Header | Propiedad interna | Dependencia previa | Observación
06A | ADA Display Status | VERDE | N/A | Estados/iconos compartidos | 05A | CERRADO.
06B | ADA Global Indicator | VERDE | N/A | Presentación reusable | 06A | CERRADO.
06C | Global Indicators → Header | VERDE | global_indicators_slot | Colección explícita montada por composición | 05E + 06B | CERRADO.
07A | ADA Alarm Management Summary | VERDE | N/A | Mina/Planta visual | 05E | CERRADO.
07B | Alarm Management Summary → Header | VERDE | alarm_management_slot | Estado explícito montado por composición | 07A | CERRADO. Gate verde reportado por el usuario.
08A | ADA Alarm Status base | EN EJECUCIÓN | N/A | Activas + Gestionadas como acciones visuales | 05E | Sin ToolManifest/State Wrapper ni semántica del motor.
08B | Alarm Status → Header | PENDIENTE | alarm_status_slot | Estado explícito montado por composición | 08A | Default None; sin datos ficticios.
08C | Alarm Status detail contracts | PENDIENTE | N/A | Contratos para detalle Activas/Gestionadas | Command Center contracts | No inventar tendencias/grupos ni semántica de gestión.
08D | Alarm Status modals | PENDIENTE | N/A | Modales + callbacks sobre contratos 08C | 08C | Sin volver a tocar el Header.