## 00_Control
Atlanticus — Plan de Migración ADA Operational Header
Campo | Valor | Checkpoint rápido | Estado | Gate | UI real | Notas
Repositorio canónico | atlanticus | Step 01 — Web Foundation | VERDE | OK | N/A | Core + Observability
Objetivo | Desagregar la composición del Header operacional ADA para que cada capability sea independiente, genérica dentro de ADA y fácil de anclar. | Step 02 — Identity | VERDE | OK | N/A | Identity Core + Local
Estado actual | Step 05D — ADA Navigation Presentation: siguiente incremento. 05C quedó cerrado como evaluación: Component State es reusable, pero su promoción se difiere al primer consumidor real. | Step 03 — Navigation Core | VERDE | OK | N/A | Navigation transversal promovida
Siguiente incremento | Step 05A — ADA UI Framework Core | Step 04 — ADA Generic Application | VERDE | OK | OK | App ADA real ejecutable
Regla de migración | Promover capabilities revisadas; no copiar la composición multi-stage como una unidad. | Step 05A — ADA UI Framework Core | VERDE | OK | OK | UI Core mínimo promovido y montado en ada-generic-application.
Aplicación de validación | scopes/ada/web/application/ada-generic-application | Step 05B — Operational Branding | VERDE | OK | OK | Operational Branding aplicado y confirmado verde.
|  | Step 05C — Component State evaluation | VERDE | N/A | N/A | Capacidad aprobada conceptualmente; implementación diferida al primer consumidor real.
Cómo retomar si cambia el chat |  | Steps cerrados |  | 5
1 | Abrir 00_Control y revisar 'Siguiente incremento'. | Steps planificados Header | 5 | 5
2 | Ir a 01_Header_Plan y leer la fila del step actual. | Steps Header verdes |  | 3
3 | Revisar 02_Checks para saber qué falta validar. | Progreso Header |  | 60%
4 | Revisar 03_Decisions antes de cambiar contratos o composición.
Regla de uso: al cerrar cada incremento, actualizar Estado, Resultado/Notas, checks y decisiones antes de continuar. Este libro debe permitir retomar la migración sin reconstruir el contexto desde el chat.

## 01_Header_Plan
Plan incremental — ADA Operational Header
Step | Nombre | Estado | Objetivo | Origen a revisar | Destino canónico tentativo | Contrato / frontera a validar | Dependencias permitidas | Qué NO entra | Montaje en app | Criterio de cierre | Resultado / notas
05A | ADA UI Framework Core | VERDE | Promover una fundación Web UI ADA mínima, reusable y sin arrastrar responsabilidades que pertenecen a capabilities futuras. | multi-stage: scopes/ada/ui/framework/core; revisión de module/dom/status/ready/resources + consumidores reales. | scopes/ada/web/ui/core | Promover sólo registro de assets base, Bootstrap/tokens compartidos y atributos DOM estables. El paquete histórico se desagrega: status visuals, page readiness y AppTicker no pertenecen a este core mínimo. | atlanticus-web==0.1.0 | Branding, Header, Global Indicators, Alarm Management, Alarm Status, Manager, status visuals, page readiness y AppTicker. | Montar create_ada_ui_module() en ada-generic-application para que exista un consumidor real desde este mismo step. | Gate ADA verde + mirror verde + app boot verde + sin acoplamiento a una Tool concreta. | CERRADO. Promovido como ada.web.ui.core con assets/tokens + DOM; status/readiness/ticker diferidos. Montado en la aplicación real.
05B | Branding / Operational Identity | VERDE | Promover una identidad visual operacional ADA independiente del Header y preparada para recibir el nombre configurado sin conocer configuración ni Tool Manifest. | multi-stage: scopes/ada/ui/components/branding + consumo real desde Header; assets del Manager revisados por separado. | scopes/ada/web/ui/branding | OperationalBrandState + presentación independiente + AssetLayer. context_name se inyecta desde composición. No promover resolver calendario/manifests antiguos sin variantes visuales reales. | 05A + atlanticus-web | Header, Global Indicators, Alarm Management, Alarm Status, Manager Header, Tool Configuration y resolver estacional legacy. | Montar build_operational_brand() directamente en ada-generic-application; 05E moverá el mismo componente al slot Brand del Header. | Brand visible y configurable; sin nombre de Tool inventado; asset publicado por URL/cache; gate ADA + mirror + app boot verdes. | CERRADO. Operational Branding promovido, montado en ada-generic-application y confirmado verde.
05C | Component State — evaluación | VERDE | Evaluar si el antiguo State Wrapper merece una capability independiente y qué parte de su contrato debe sobrevivir. | multi-stage: state-wrapper + consumidores en Alarms, Dashboard, Header, Operational Shell y composiciones. | Futuro: scopes/ada/web/ui/component-state, cuando exista el primer consumidor canónico. | La semántica reusable es ComponentCover + overlay/wrapper de estado y aislamiento opcional de fallos. Se eliminan del contrato futuro ready/ready_name/data-ready porque Page Readiness pertenece a otra frontera. | ADA Web UI Core + Dash, cuando se promueva. | No promover ahora sólo por historia. No incluir Page Readiness. No crear alias ada.ui.components.state_wrapper. | Sin montaje en 05C: no existe aún consumidor canónico real. Se promoverá junto con Global Indicators/Alarm Management/otro consumidor que lo necesite. | Evaluación cerrada con decisión explícita y consumidores reales identificados. | CERRADO SIN CÓDIGO. La capability está justificada por uso transversal histórico, pero se difiere su promoción para evitar una capability huérfana.
05D | ADA Navigation Presentation | PENDIENTE | Crear/promover la presentación visual ADA que consume Atlanticus Navigation Core sin duplicar su lógica. | multi-stage: ADA shell/navigation + uso del trigger en Header | scopes/ada/web/shell/navigation | Presentación ADA solamente. Autorización/resolución siguen siendo responsabilidad de atlanticus.web.navigation. | Atlanticus Navigation Core + 05A/05B según necesidad | Manager navigation, Users, nueva lógica de autorización | Menú real en ada-generic-application con navegación mínima (Inicio). | Menú visible + navegación funcional + gate/smoke verdes.
05E | ADA Operational Header | PENDIENTE | Reconstruir/promover el Header operacional como composición horizontal de bloques independientes y fáciles de anclar. | multi-stage: build_ada_header, HeaderState, CSS/assets y tests de slots | scopes/ada/web/shell/header | Header = row de bloques. Brand controla su column interna. Global Indicators, Alarm Management y Alarm Status llegan como slots/componentes externos. Navigation también se inyecta. Header no inspecciona ToolManifest completo. | 05A + 05B + 05D. 05C sólo si fue aprobada. | Global Indicators implementation, Alarm Management implementation, Alarm Status implementation, Manager Header | Montar en ada-generic-application. Slots aún inexistentes deben quedar vacíos/colapsados sin placeholders falsos. | Header operacional visible, responsive y slot-driven; nombre configurado; navegación funcional; gate + smoke visual verdes.

## 02_Checks
Checks por Step — Header Migration
Step | Check | Tipo | Estado | Evidencia esperada | Comando / acción | Bloquea cierre | Notas
05A | Revisar source productivo y mirror en multi-stage | Revisión | OK | Lista de módulos y responsabilidades reales | Inspección manual | Sí | Revisados module.py, dom.py, ready.py, status.py, CSS/JS/assets y consumidores de multi-stage.
05A | Acordar frontera y destino canónico | Contrato | OK | Responsabilidad explícita y dependencias permitidas | Debate antes de código | Sí | Destino refinado a scopes/ada/web/ui/core; package ada.web.ui.core. Se descarta conservar framework/core como nesting histórico.
05A | Promover sólo archivos acordados | Implementación | OK | Diff acotado | Aplicar paquete incremental | Sí | Step 05A aplicado y confirmado verde por el usuario.
05A | Ruff + format + tests + mirror | Gate | OK | Todo verde | bash scripts/scopes/ada/check.sh <target> | Sí | Ruff/format/tests/mirror + gate ADA confirmados verdes.
05A | Confirmar que no conoce Tool concreta | Boundary | OK | Sin Integrated Operations/Process/Manager hardcodeado | Revisión imports/config | Sí | La capability sólo conoce fundación visual ADA; no Integrated Operations, Process, Manager ni Tool Manifest.
05B | Separar resolver de definición concreta | Contrato | OK | API reusable + manifest/identity inyectable | Revisión + tests | Sí | Resolver, manifests, assets y consumo Header/Manager revisados. Las variantes estacionales vigentes no aportan assets distintos.
05B | Nombre operacional proviene de configuración | Funcional | OK | Sin hardcode de Tool | Smoke app | Sí | context_name pertenece a composición/configuración y se inyecta; Branding no consulta Tool Manifest.
05B | Brand operacional coincide con ADA | Visual | OK | Logo ADA + Asistente de Decisiones Ágiles + nombre configurado | Levantar app y revisar | Sí | Componente preparado con logo ADA operacional + Asistente de Decisiones Ágiles + contexto opcional.
05B | Gate + mirror | Gate | OK | Verde | scripts/scopes/ada/check.sh | Sí | Step 05B aplicado y confirmado verde por el usuario.
05C | Inventariar consumidores reales | Revisión | OK | Lista de usos y problema que resuelve | Búsqueda en multi-stage | Sí | Consumidores reales identificados: Alarms Management Summary/Notifications, Dashboard, Header, Operational Shell y composiciones Process/Integrated Operations.
05C | Decidir promover/integrar/descartar | Decisión | OK | Registro en 03_Decisions | Debate | Sí | Decisión: conservar la capacidad como futuro ada.web.ui.component_state, pero promoverla recién con el primer consumidor canónico.
05C | No mantener capa sólo por legado | Boundary | OK | Justificación explícita | Revisión | Sí | Se descarta trasladar la capa histórica completa. ready/ready_name/data-ready quedan fuera por pertenecer a Page Readiness.
05D | Navigation UI no duplica resolver/autorización | Boundary | PENDIENTE | Consume atlanticus.web.navigation | Revisión imports/tests | Sí
05D | Menú Inicio funcional | Funcional | PENDIENTE | Navega sin infraestructura externa | Smoke app | Sí
05D | Gate + mirror + UI | Gate | PENDIENTE | Verde | scripts/scopes/ada/check.sh | Sí
05E | Header recibe slots externos | Contrato | PENDIENTE | global_indicators_slot / alarm_management_slot / alarm_status_slot / navigation | Tests unitarios | Sí
05E | Header no inspecciona ToolManifest completo | Boundary | PENDIENTE | Sólo identidad/contexto + componentes inyectados | Revisión código | Sí
05E | Geometría visual correcta | Visual | PENDIENTE | Header row de bloques; Brand column; layouts internos propios | Smoke visual | Sí
05E | Slots faltantes colapsan sin placeholders falsos | Visual | PENDIENTE | App limpia aunque Management/Status aún no existan | Smoke visual | Sí
05E | Gate + mirror + app boot | Gate | PENDIENTE | Verde | scripts/scopes/ada/check.sh + uv run ada-generic-application | Sí

## 03_Decisions
Decisiones y fronteras
ID | Fecha | Tema | Decisión / hipótesis | Estado | Consecuencia | Revisar en Step | Notas
D-001 | 2026-08-25 | Estrategia de migración | Promover capabilities aprobadas; no copiar repositorios ni composiciones completas. | ACEPTADA | Cada slice se revisa antes de implementar. | Todos
D-002 | 2026-08-25 | Header operacional | El Header completo es un row de bloques/cajas; cada capability controla su layout interno. | ACEPTADA | Evita acoplar layout interno de Indicators/Management/Status al shell. | 05E
D-003 | 2026-08-25 | Brand operacional | Brand es una caja con layout interno column: logo ADA, 'Asistente de Decisiones Ágiles', nombre configurado. | ACEPTADA | El nombre no se hardcodea por Tool. | 05B/05E
D-004 | 2026-08-25 | Global Indicators | Dentro de su bloque, todos los indicadores existentes se disponen en row. | ACEPTADA | Header sólo ancla el componente/slot. | Futuro Step 06
D-005 | 2026-08-25 | Alarm Management | Dentro de su bloque, Mina y Planta se disponen en row. | ACEPTADA | La semántica Mina/Planta pertenece a la capability, no al Header. | Futuro Step 07
D-006 | 2026-08-25 | Alarm Status | Es capability separada con Activas y Gestionadas; Header sólo la ancla. | ACEPTADA | No mezclar con Management Action. | Futuro Step 08
D-007 | 2026-08-25 | Manager Header | Manager tiene composición propia: ADA + ATLANTICUS + Pelambres y contexto/acción administrativa. | ACEPTADA | No usar su branding como Header operacional ADA. | Futuro Manager
D-008 | 2026-08-25 | State Wrapper | Component State sí resuelve un problema transversal real, pero su promoción se difiere hasta el primer consumidor canónico. El contrato futuro excluye Page Readiness. | ACEPTADA | No se agrega una capability huérfana; cuando se promueva será ada.web.ui.component_state y conservará sólo cover/overlay/wrapper/resilience. | 05C
D-009 | 2026-08-25 | Global Indicator en Header | Tratar Global Indicators como slot externo igual que Management y Status; no dejar al Header construyendo su estado. | PENDIENTE | Reduce acoplamiento de Header a manifest/configuración. | 05E | Confirmar durante revisión del source real.
D-010 | 2026-08-25 | Desagregación ADA UI Core | No promover completo el antiguo ada.ui.framework.core. 05A conserva sólo assets/tokens base + DOM; Status, Page Readiness y AppTicker se evaluarán con consumidores reales. | ACEPTADA | El Header y futuras capabilities dejan de cargar JS/status/readiness sólo por depender de la fundación visual. | 05A
D-011 | 2026-08-25 | Namespace ADA Web UI | La capability canónica se ubica en scopes/ada/web/ui/core y publica ada.web.ui.core; no se conserva alias legacy ada.ui.framework.core. | ACEPTADA | La frontera Python refleja explícitamente que es Web del scope ADA y evita arrastrar la topología histórica. | 05A
D-012 | 2026-08-26 | Resolver de Branding | No promover en 05B el resolver calendario ni ATLANTICUS_BRAND_MANIFEST históricos: las variantes vigentes terminan usando el mismo asset default. | ACEPTADA | Si aparecen variantes reales, un resolver futuro podrá entregar logo_src sin cambiar el componente ni el Header. | 05B
D-013 | 2026-08-26 | Frontera Operational Branding | Operational Branding es una capability independiente en ada.web.ui.branding. El Header sólo la ancla; Manager mantiene branding/composición propia. | ACEPTADA | Brand puede montarse y probarse sin Header, alarmas, indicadores ni Manager. | 05B/05E
D-014 | 2026-08-26 | Entrega de asset operacional | Publicar el logo por AssetLayer/URL, no como data URI base64. Renombrar el asset histórico ambiguo como ada-operational-primary.png y optimizarlo al tamaño de presentación. | ACEPTADA | Menor payload y caching normal del navegador; ownership visual más claro. | 05B
D-015 | 2026-08-26 | Nombre configurado | El bootstrap no inventa un nombre de Tool. OperationalBrandState.context_name es opcional y se inyecta desde la composición cuando exista configuración real. | ACEPTADA | Evita hardcodear Integrated Operations/Process en la aplicación genérica. | 05B
D-016 | 2026-08-26 | State Wrapper → Component State | La semántica reusable se conserva, pero el nombre/frontera futura será Component State, no State Wrapper. | ACEPTADA | El contrato expresa estado visual de componentes, no una implementación de layout concreta. | 05C
D-017 | 2026-08-26 | Page Readiness fuera de Component State | ready, ready_name, normalize_ready_name y data-ready no forman parte del futuro Component State. | ACEPTADA | Readiness permanece diferido a la frontera que realmente coordine páginas/shell. | 05C
D-018 | 2026-08-26 | Promoción bajo demanda | No crear ahora scopes/ada/web/ui/component-state. Promoverlo junto con el primer consumidor canónico que requiera cover/overlay/resilience. | ACEPTADA | Mantiene el repositorio liviano y garantiza montaje/uso real desde el primer commit. | 05C

## 04_Contexto
Contexto mínimo para retomar la migración
Tema | Contexto vigente | Autoridad | No hacer | Próxima revisión | Notas
Arquitectura | backend/connectivity/integrations/web son transversales Atlanticus; scopes/ada contiene composición ADA. | Acuerdo premigración | No mover ADA Web a web/ada. | Al promover nuevas piezas
App canónica ADA | scopes/ada/web/application/ada-generic-application; app real, ejecutable y local-first. | Step 04 verde | No exigir Cosmos/SharePoint/Entra para boot local. | Cada capability montada
Header operacional | Brand + Global Indicators + Alarm Management + Alarm Status + Navigation, como bloques anclables. | Composición multi-stage + acuerdos actuales | No copiar Header monolítico ni mezclar Manager. | 05E
Manager | Tiene su propia composición y Header administrativo. | Acuerdo actual | No usar Manager como fuente visual del Header operacional. | Después del Header operacional
Configuración | Nombre visible de la Tool/app debe provenir de configuración/contexto, no hardcodearse. | Acuerdo actual | No codificar Integrated Operations/Process en shell genérico. | 05B
Testing | Incrementos pequeños: uv locked, Ruff/format, tests relevantes, mirror, app boot/smoke visual cuando aplique. | Política de migración | No bloquear por hardening exhaustivo prematuro. | Todos
Tooling ADA | scripts/scopes/ada/check.sh significa semánticamente 'todo ADA'; hoy sólo conoce lo migrado. | Acuerdo actual | No convertirlo en script monolítico con lógica de todas las fronteras. | A medida que crece ADA
Operational Branding | Capability independiente ada.web.ui.branding. Renderiza logo ADA + Asistente de Decisiones Ágiles + contexto configurado opcional; Header sólo la ancla. | Decisiones D-012 a D-015 | No acoplarla a Tool Manifest, resolver calendario legacy ni branding de Manager. | 05B/05E
Component State | Capacidad transversal aprobada para cover/overlay/resilience de componentes. No se promueve aún; se incorporará con el primer consumidor canónico. | Decisiones D-016 a D-018 | No mezclar con Page Readiness ni conservar el namespace legacy state_wrapper. | Primer consumidor real (Global Indicators/Alarms/Dashboard)

## 05_Futuro
Después del Header — secuencia orientativa
Orden tentativo | Capability | Estado | Ancla en Header | Propiedad interna | Dependencia previa | Observación
06 | Global Indicators | PENDIENTE | global_indicators_slot | Indicadores en row | 05E | Migrar/configurar como capability autónoma.
07 | Alarm Management Summary | PENDIENTE | alarm_management_slot | Mina + Planta en row | 05E | Sólo visual summary; no confundir con Management Action.
08 | Alarm Status | PENDIENTE | alarm_status_slot | Activas + Gestionadas | 05E | Mantener modales/semántica como capability separada.
09 | Manager | PENDIENTE | No usa Header operacional | Header/composición administrativa propia | Header operacional estable | Recuperar ADA + ATLANTICUS + Pelambres y acción derecha.