## 00_Control
Atlanticus / ADA — UI Continuation & Time Status Recovery Roadmap
Análisis funcional del legado completo 2026-08-24 + baseline actual latest-v4. Fuente de verdad operativa para KPI Inspection visual, Time Status, popover de fuentes y Content State.
Campo | Valor | Indicador | Valor | Baseline | SHA-256
Versión planner | 1.0.25 | Roadmap total | 39 | Legado completo | 56c574ba1b313035c8c97aa00a95c83ce1e2bfd85974c0f7de949afc1162ff13
Fecha análisis | 2026-08-29 | Cerrados | 20 | Current baseline | a4ca3adf19318c488acc2aad70165f25c5b95d0a2ac0e7f8976a7a81a7aeaee9
Baseline legado | atlanticus-multi-stage-version-0.1.0-20260827-095802(1).zip | Pendientes | 12 | Current code | atlanticus-last-version-3.0.0-actually.zip
Baseline actual | atlanticus-last-version-3.0.0-actually.zip | En diseño | 2
Checkpoint actual | TS-010 EN VALIDACIÓN — ada-web-ui-time-status target 0.1.7 / Anchoring, collision y mobile | Diferidos | 5
Siguiente trabajo | TS-009 queda cerrado y verde por gate autoritativo. TS-010 mantiene la Surface absolute/local, agrega flip bottom/top por espacio disponible, corrección horizontal contra visualViewport, reposición en resize/scroll y ancho móvil limitado al viewport útil. Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV pendiente. | Bloqueados | 0
Conclusiones ejecutivas del análisis legado
1 | El Time Status antiguo era un resumen visual dentro del Header: PI obligatorio en ese contrato, Dispatch opcional y fecha/hora a la derecha.
2 | La hora local se actualizaba por JavaScript cada segundo; no dependía de callbacks Dash.
3 | KPI Runtime ya creaba un SOURCE_TIME_STORE por Tool separado de los stores de componentes/timeseries. Payload: tool_key, generated_at_utc y sources{source_key: timestamp}.
4 | SOURCE_TIME_STORE se refrescaba con el snapshot cada 5 s por defecto. El mapa sources era genérico y timezone-aware.
5 | El legado NO contenía popover/flyout dinámico. Eso será funcionalidad nueva, anclada a Time Status y controlada por JS.
6 | ContentState ya separaba READY / STALE / CONSTRUCTION; CONSTRUCTION era estático y STALE runtime.
7 | No se encontró wiring en este archivo entre SOURCE_TIME_STORE y OperationalStatusBarView, ni un resolver/callback productivo que cambiara los wrappers runtime. Esas capas deben reconstruirse en la nueva arquitectura.
8 | El display-status actual de latest-v4 (OK/EMPTY/INVALID/ERROR/NOT_MAPPED) es otro contrato y NO reemplaza ContentState READY/STALE/CONSTRUCTION.

## 01_Legacy_Analysis
Análisis de Time Status y estados en la versión completa anterior
Hechos extraídos del código legado. 'Conservar' significa preservar contrato/semántica, no copiar el package monolítico ada-ui.
ID | Área | Hallazgo legado | Evidencia / path | Evaluación | Destino nuevo | Confianza | Notas
LF-001 | Time Status model | OperationalStatusBarView exige pi y permite dispatch=None; current_datetime y estado propio. | scopes/ada/ui/src/ada/ui/status/models.py | CAMBIAR | Contrato reusable: PI y Dispatch opcionales; composición ADA exige PI. | Alta | El usuario confirmó PI siempre en ADA, pero se quiere opcionalidad en la fuente/base.
LF-002 | Time Status state | OperationalStatusState sólo READY y CONSTRUCTION; no existe STALE en el status bar. | scopes/ada/ui/src/ada/ui/status/models.py | CONSERVAR | Time Status no se cubre como STALE; las fuentes pueden verse críticas y el contenido dependiente recibe STALE. | Alta | Evita que el status que informa el problema se oculte por su propio wrapper.
LF-003 | Summary visual | Sources se renderizan en línea; PI + Dispatch usan divisor; icono cloud-check/cloud-slash y tonos neutral/warning/critical. | scopes/ada/ui/src/ada/ui/status/builders.py | CONSERVAR | Summary visible sólo PI/Dispatch con relative age. | Alta | Critical usa tratamiento rojo pulsante.
LF-004 | Header placement | Status ocupa una Row separada debajo del Header principal con border-top. | scopes/ada/ui/src/ada/ui/header/builders.py; resources/css/30_header.css | CONSERVAR | Time Status vuelve debajo del header principal, sin introducir Body todavía. | Alta | Mantener altura/reflow bajo control.
LF-005 | Current time | Fecha/hora usa data-ada-current-datetime y JS local con setInterval cada 1 s. | scopes/ada/ui/src/ada/ui/resources/js/10_runtime.js | CONSERVAR/ADAPTAR | Hora local client-side; no forzar callback servidor para reloj. | Alta | Separar reloj de freshness.
LF-006 | Content State | ContentState = READY / STALE / CONSTRUCTION. | scopes/ada/ui/src/ada/ui/feedback/models.py | CONSERVAR | Extraer capability reusable en arquitectura nueva. | Alta | No confundir con display-status actual.
LF-007 | Static vs runtime | CONSTRUCTION produce component_id static; STALE produce runtime. | scopes/ada/ui/src/ada/ui/feedback/models.py | CONSERVAR | Construction declarativo; stale dinámico por freshness. | Alta | Buena frontera de lifecycle.
LF-008 | Content wrapper | Wrapper usa overlay absolute, grayscale, visible con pointer-events:auto; mensajes 'Información desactualizada' / 'En construcción'. | scopes/ada/ui/src/ada/ui/feedback/builders.py; resources/css/02_feedback.css | CONSERVAR/REVISAR | Recuperar patrón; validar visual y política de interacción antes de congelar. | Alta | Debe decidirse si STALE bloquea KPI Inspection o permite inspeccionar definición.
LF-009 | Global Indicators | GlobalIndicatorsState admite READY / STALE / CONSTRUCTION y ya se envolvía con ContentState. | scopes/ada/ui/src/ada/ui/indicators/models.py; builders.py | CONSERVAR CONCEPTUAL | Integrar wrapper nuevo alrededor de adopters actuales, no copiar ada-ui. | Alta | Hoy Global Indicator está modularizado en latest-v4.
LF-010 | Alarm notifications | AlarmNotificationsState también admite READY / STALE / CONSTRUCTION; default legacy CONSTRUCTION. | scopes/ada/ui/src/ada/ui/notifications/models.py | REFERENCIA | Usar sólo si la nueva capability de alarmas necesita el mismo wrapper. | Alta | No mezclar con track de alarmas sin decisión explícita.
LF-011 | KPI source time store | KPI Runtime crea un dcc.Store memory por Tool: type ada-kpi-source-time-store. | scopes/ada/kpis/src/ada/kpis/runtime/web.py | CONSERVAR CONTRATO | Fuente primaria candidata para Time Status desde Collector/runtime. | Alta | Está separado de component/timeseries stores.
LF-012 | Source time payload | Payload del store: tool_key, generated_at_utc, sources={key: ISO timestamp}. | scopes/ada/kpis/src/ada/kpis/runtime/web.py | CONSERVAR/VALIDAR ACTUAL | Diseñar adapter sobre contrato actual del Collector; mantener payload pequeño. | Alta | sources es genérico, no hardcodea PI/Dispatch.
LF-013 | Snapshot source contract | KpiRuntimeSnapshot.sources es dict[str, datetime] timezone-aware; generated_at_utc también aware. | scopes/ada/kpis/src/ada/kpis/runtime/models.py | CONSERVAR | No degradar timestamps a strings antes de la frontera Web. | Alta | Serialización ISO ocurre al Store.
LF-014 | Refresh cadence | Snapshot interval default = 5,000 ms; timeseries interval separado = 60,000 ms. | scopes/ada/kpis/src/ada/kpis/runtime/web.py | REFERENCIA | Time Status puede refrescar con el mismo ciclo snapshot; popover open-state debe ser independiente. | Alta | No crear otro polling si el store ya cambia.
LF-015 | Consumption scope | Stores de componentes se construyen sólo para bindings de la Tool y según include_snapshot/timeseries. | scopes/ada/kpis/src/ada/kpis/runtime/web.py; runtime/planning.py | CONSERVAR PRINCIPIO | Detalle dinámico debe construirse sólo con consumos de la Tool. | Alta | No mostrar catálogo global de KPI/fuentes.
LF-016 | Legacy coupling gap | Si refresh_snapshot recibe store_ids vacío, devuelve no_update también para SOURCE_TIME_STORE. | scopes/ada/kpis/src/ada/kpis/runtime/web.py | CORREGIR SI SIGUE VIGENTE | Desacoplar actualización del Time Status store de existencia de component stores. | Alta | Puede afectar Tools sin snapshot component store.
LF-017 | No UI wiring encontrado | No hay referencias productivas que consuman SOURCE_TIME_STORE_TYPE fuera de runtime/web.py. | búsqueda global del archive | NUEVO | Crear adapter/composition TimeStatusState desde el store actual. | Alta | El archivo contiene contrato de datos y UI, pero no la unión.
LF-018 | No runtime wrapper resolver encontrado | IDs runtime del ContentState aparecen en builders/tests, pero no hay callback productivo que cambie backdrop runtime. | búsqueda global ada-ui / archive | NUEVO | Crear Content State Resolver separado de Time Status UI. | Alta | No inferir que el stale viejo estaba completo E2E.
LF-019 | No popover legacy | OperationalStatusBar sólo muestra PI/Dispatch + current time; no flyout/modal/detail. | status/builders.py + CSS | NUEVO | Anchored clickable popover controlado por JS. | Alta | Debe permanecer abierto durante Interval.
LF-020 | Current display-status differs | latest-v4 tiene DisplayStatus OK/NOT_MAPPED/EMPTY/INVALID/ERROR para valores, no freshness/content state. | scopes/ada/web/ui/display-status en latest-v4 | NO MEZCLAR | Mantener display-status y ContentState como capabilities distintas. | Alta | Una maneja validez de dato; otra disponibilidad temporal/construcción del contenido.

## 02_Target_Architecture
Arquitectura objetivo propuesta
Separa datos, presentación, interacción client-side y estado de contenido. Nombres exactos de clases/packages aún no congelados.
Capa | Entrada | Responsabilidad | Salida | Owner sugerido | No debe conocer | Estado | Notas
Collector / Time Status Store | estado pequeño por Tool | Publicar timestamps/freshness operacionales sin lógica UI. | Store/snapshot de time status | Backend/Collector | Dash, popover, wrappers | EXISTE CONCEPTUAL | Contrato actual exacto debe verificarse cuando backend quede estable.
Tool composition | Tool + consumos + store | Seleccionar sólo entradas relevantes para la Tool y clasificarlas por rol. | TimeStatusState + dependencia freshness | Web Composition | Detalles internos del Collector | NUEVO | No poner show_in_popover/show_in_header dentro del Collector.
Time Status Summary | PI? + Dispatch? | Mostrar únicamente PI/Dispatch como relative age y estado visual. | DOM summary trigger | Web UI | KPI config, Collector internals | RECUPERAR | En ADA PI siempre se inyecta; Dispatch depende de Tool.
Time Status Detail | entradas dinámicas consumidas | Mostrar fuente/consumo + última fecha/hora real. | Anchored detail rows | Web UI | Freshness resolver | NUEVO | No mostrar 'hace N'; mostrar timestamp.
Time Status JS Controller | trigger + detail DOM + updates | Mantener is_open client-side, reanclar tras rerender, cerrar sólo por interacción explícita. | Popover estable | Web JS | Collector, KPI Configuration | NUEVO | Interval/data refresh nunca debe cerrar el popover.
Freshness classification | store + políticas | Decidir qué entradas conducen STALE y con qué threshold/estado. | SourceFreshnessState | Web/Domain adapter | Presentación del popover | NUEVO | Una entrada puede ir al popover sin causar STALE.
Dependency resolver | source freshness + dependencias de Tool/componentes | Resolver qué superficies quedan READY/STALE. | Content state por state_key | Web Composition | CSS/JS del wrapper | NUEVO | Debe ser explícito e inyectable.
Content State Wrapper | ContentStateView | Cubrir contenido con READY/STALE/CONSTRUCTION sin cambiar layout. | Wrapper DOM | Web UI reusable | Collector, Time Status | RECUPERAR | Construction estático; stale runtime.
Construction declaration | config/composición | Marcar superficies aún no disponibles. | CONSTRUCTION | Composition | Freshness | RECUPERAR | Precedencia propuesta sobre STALE.
KPI Inspection Surface | data-kpi-inspection-key | Continuar funcionando independiente del Time Status. | Bottom inspector | Web Inspection | Time Status store | CERRADO | Preview visual todavía pendiente.
Flujos objetivo
A. Summary | Collector Time Status Store → composition → PI/Dispatch → Time Status Summary
B. Detail | Collector Time Status Store → Tool consumption filter → dynamic detail rows → JS anchored popover
C. Stale | Collector Time Status Store → freshness policy → dependency resolver → ContentState.STALE wrapper
D. Construction | component declaration/config → ContentState.CONSTRUCTION wrapper
E. Interaction | Interval actualiza datos/DOM → JS conserva is_open → re-resuelve anchor → popover sigue abierto

## 03_Roadmap
Roadmap de implementación y validación
Orden recomendado: validar visualmente KPI Inspection; recuperar Time Status en línea; luego Content State. Cosmos y Body permanecen diferidos.
ID | Track | Fase | Incremento / tarea | Objetivo | Dependencias | Cambio productivo | Gate / evidencia | Prioridad | Estado | Owner | Notas
KIV-000 | KPI Inspection Visual | Preview | Interactive preview composition | Montar aplicación local real con Global Indicators + Inspection Surface + API + Snapshot in-memory. | KI-010B | Harness/preview sólo | 6 tests de composición/runtime + gate Core/API/Surface/GI/Application + smoke visual | P0 | CERRADO | Web/UI | Preview base absorbida por las calibraciones posteriores; validación final consolidada en KIV-000C.
KIV-000B | KPI Inspection Visual | Calibration | Inspection interaction calibration | Corregir el piloto visual antes del freeze: triggers sólo en valores, Surface oscura/cuadrada, copy-selectable y lock durante loading. | KIV-000; KI-010B | Sí: Global Indicator + Inspection Surface + exact-pin consumers | Gates Core/API/Surface/Interval/Empty/GI/Application/Preview + smoke visual | P0 | CERRADO | Web/UI | Calibración dark/square, persistent panel y loading lock absorbida y aprobada junto con KIV-000C.
KIV-000C | KPI Inspection Visual | Calibration | Per-value Inspection Identity | Dar identidad KPI independiente a cada valor del Global Indicator y corregir focus restore + spacing detectados en validación visual. | KIV-000B | Sí: Global Indicator contract + Inspection Surface JS + exact-pin consumers | Gates Core/API/Surface/Interval/Empty/GI/Application/Preview + smoke visual | P0 | CERRADO | Web/UI | CERRADO: corrective 0.1.1 con gate Python 3.14.2 + UV verde y validación visual aprobada. Responsive/resolution queda para backlog posterior.
KIV-001 | KPI Inspection Visual | Interaction | Sequential KPI switching | Abrir KPI A y, cuando termine de cargar, seleccionar B/C sin cerrar la Surface. | KIV-000C | No | Mismo panel permanece abierto; cada selección completada reemplaza contenido sin close/reopen. | P0 | CERRADO | Web/UI | PASS visual: el usuario confirmó cambio secuencial entre KPI reutilizando la misma Surface sin cierre/reapertura.
KIV-002 | KPI Inspection Visual | Interaction | Loading lock / API saturation guard | Ignorar nuevos triggers mientras una definición está cargando y conservar defensas de carrera. | KIV-000C | No | Una request activa máximo; clicks/Enter/Space adicionales durante loading no generan otra llamada. | P0 | CERRADO | Web/UI | PASS visual: el loading lock ignoró nuevos triggers durante la request; la latencia artificial quedó confinada a Preview.
KIV-003 | KPI Inspection Visual | Resilience | Open inspector during rerender | Mantener panel abierto mientras Global Indicator rerenderiza. | KIV-000C; KI-010 | No | Smoke con Interval | P0 | CERRADO | Web/UI | PASS técnico/visual con corrective 0.1.1: dcc.Interval real rerenderiza Global Indicators y la Surface permanece abierta/operable.
KIV-004 | KPI Inspection Visual | UX | Pointer-only close behavior | Eliminar los valores KPI del orden de tabulación y validar cierre explícito por X/Escape sin foco residual. | KIV-003 | Sí: Global Indicator presentation + exact-pin consumers; Surface sin cambios | Tab no alcanza valores KPI; click sigue abriendo; X/Escape cierran; Interval no compite con focus | P0 | CERRADO | Web/UI | PASS usuario: Tab no entra a valores KPI; click sigue abriendo Inspection; X/Escape cierran correctamente. Global Indicator 0.2.1 pointer-only queda congelado.
KIV-005 | KPI Inspection Visual | Freeze | Visual calibration & freeze | Ajustar altura, spacing, copy y layout de fields sobre Surface dark/square; congelar diseño piloto. | KIV-000C; KIV-001..004 | Sí, sólo Surface si se acuerda | Aprobación visual usuario | P0 | CERRADO | Web/UI | Freeze formal sin cambios productivos adicionales. Se congela Surface dark/square, per-value identity, persistent panel, loading lock y pointer-only triggers. Responsive/resolution queda como backlog posterior.
TS-000 | Time Status | Discovery | Legacy contract recovery | Analizar status, SOURCE_TIME_STORE y ContentState del archive completo. | — | No | Análisis + planner | P0 | CERRADO | Architecture | Análisis legado completado y absorbido por TS-001.
TS-001 | Time Status | Design | Freeze Time Status contract | Congelar summary PI/Dispatch, detail dinámico, current time y opcionalidad reusable. | TS-000 | No | Contract tests/decision | P0 | CERRADO | Architecture | Contrato congelado: PI obligatorio en ADA; Dispatch opcional; warning/stale por fuente; PREVENTIVE/HARD_STALE; CONTENT_STALE por AND de summary sources; DATA_ERROR separado con propagación por dependency mapping; reloj real; detail sobre conjunto.
TS-002 | Time Status | UI | Summary component | Reconstruir Time Status Summary modular en arquitectura latest-v4. | TS-001 | Sí | Unit/presentation/mirror | P0 | CERRADO | Web/UI | PASS autoritativo usuario: corrective 0.1.1 verde en Python 3.14.2 + UV. ada-web-ui-time-status==0.1.0 materializado; capability aún aislada de Header/Application/Collector.
TS-003 | Time Status | Client | Local current datetime | Recuperar reloj JS local independiente de Dash/servidor. | TS-002 | Sí | JS syntax + clock marker tests | P1 | CERRADO | Web/JS | PASS autoritativo usuario en Python 3.14.2 + UV. ada-web-ui-time-status==0.1.1 queda validado con reloj Date.now(), setTimeout alineado al segundo y resync visibility/focus/pageshow. Sin polling backend.
TS-004 | Time Status | Data contract | Time Status store adapter contract | Definir puerto/adaptador que reciba el store de Collector sin acoplar UI al backend. | TS-001; DATA-001 | Sí | Fake provider/store tests | P0 | CERRADO | Web/Adapter | PASS autoritativo usuario en Python 3.14.2 + UV. ada-web-time-status-store-adapter==0.1.0 queda validado: tool_key doblemente verificado, stateless, UTC, VALID/MISSING/INVALID y sin wiring Collector.
TS-005 | Time Status | Detail UI | Anchored detail surface | Crear extensión/popover anclada, sin modal/backdrop ni reflow. | TS-002 | Sí | DOM/CSS contract | P0 | CERRADO | Web/UI | PASS autoritativo usuario en Python 3.14.2 + UV. ada-web-ui-time-status==0.1.2 queda validado con wrapper DOM local, Surface hermana del Summary, hidden inicialmente, anclaje relative/absolute y sin modal/backdrop/reflow.
TS-006 | Time Status | Client | Popover JS controller | Estado open/closed client-side; click toggle, outside click, Escape, keyboard. | TS-005 | Sí | JS tests + node --check | P0 | CERRADO | Web/JS | PASS autoritativo usuario en Python 3.14.2 + UV. ada-web-ui-time-status==0.1.3 queda validado con toggle por click/Enter/Space, outside click, Escape y estado ARIA/hidden sin callbacks Dash, storage ni IDs globales.
TS-007 | Time Status | Resilience | Popover survives Interval | Actualizar summary/detail y reanclar tras rerender sin cerrar. | TS-006 | Sí: Time Status presentation + JS controller + tests | dcc.Interval harness + DOM smoke + node --check | P0 | CERRADO | Web/Validation | PASS autoritativo usuario en Python 3.14.2 + UV con corrective installer 0.1.1. ada-web-ui-time-status==0.1.4 queda validado; popover conserva open/closed state por tool_key tras rerender y mantiene aislamiento entre Tools.
TS-008 | Time Status | Composition | Dynamic detail under consumption | Renderizar únicamente las fuentes consumidas entregadas por la composición: PI obligatorio, Dispatch opcional y extras informativas, sin catálogo global ni efectos de freshness para extras. | TS-004; TS-005; TS-007; contrato de consumo inyectado | Sí: Time Status detail model/presentation/CSS/tests | 39 tests + semantic mirrors + installer gates | P0 | CERRADO | Web/Composition | PASS autoritativo usuario en Python 3.14.2 + UV. ada-web-ui-time-status==0.1.5 queda validado; PI es obligatoria/control, Dispatch opcional/control y extras informativas sin autoridad operacional.
TS-009 | Time Status | Semantics | PI/Dispatch relative freshness | Resolver edad relativa/tone para PI y Dispatch sin aplicar esa presentación al detail dinámico. | TS-004 | Sí: resolver Python + tick JS + markers DOM/CSS + tests | 73 tests esperados + node --check + semantic mirrors + installer gates | P0 | CERRADO | Web/Composition | PASS autoritativo usuario en Python 3.14.2 + UV. ada-web-ui-time-status==0.1.6 queda validado con Freshness State Resolver exclusivo para PI/Dispatch y envejecimiento client-side por reloj real.
TS-010 | Time Status | Responsive | Anchoring/collision/mobile | Definir posicionamiento de flyout en viewport y comportamiento mobile. | TS-005..007 | Sí | Visual responsive gate | P1 | EN VALIDACIÓN | Web/UI | ada-web-ui-time-status 0.1.7 preparado. Surface sigue absolute/local; placement bottom/top por colisión vertical, shift horizontal dentro de visualViewport, altura útil acotada y mobile full usable width. 77 tests locales PASS.
TS-011 | Time Status | Integration | Header integration | Insertar Time Status bajo header actual y mantener geometría estable. | TS-002..010 | Sí | Header/application gates + preview | P0 | PENDIENTE | Web/Shell | No Body.
TS-012 | Time Status | Freeze | Visual functional freeze | Validar PI-only, PI+Dispatch, detail vacío y detail poblado. | TS-011 | No | Aprobación visual usuario | P0 | PENDIENTE | Web/UI
DATA-000 | Time Status Data | Discovery | Legacy SOURCE_TIME_STORE analysis | Confirmar store por Tool, payload y refresh del legado. | — | No | Análisis | P0 | CERRADO | Architecture | Completado.
DATA-001 | Time Status Data | Current backend | Verify current Collector Time Status Store | Inspeccionar contrato exacto actual cuando backend esté estable: identidad, timestamps, stale state. | Backend actual | No | Contract review | P0 | DIFERIDO | Backend/Web | No bloquear UI con fake.
DATA-002 | Time Status Data | Normalization | Normalize current store | Mapear store actual a contrato Web sin lógica de presentación. | DATA-001; TS-004 | Sí | Adapter tests | P0 | DIFERIDO | Web/Adapter | Se activa cuando backend estabilice.
DATA-003 | Time Status Data | Consumption | Tool consumption filter | Resolver qué entradas dinámicas pertenecen a la Tool actual. | TS-001; contrato Tool actual | Sí | Tool fixture tests | P0 | PENDIENTE | Web/Composition | Bajo consumo.
DATA-004 | Time Status Data | Classification | Source role classification | Distinguir summary PI/Dispatch, detail popover y stale-driving sin flags UI en Collector. | TS-001 | Sí | Classification tests | P0 | PENDIENTE | Web/Composition | Una entrada puede ser detail-only.
DATA-005 | Time Status Data | Edge cases | Missing/unknown source semantics | Definir qué mostrar si una fuente no tiene timestamp, desaparece o nunca publicó. | DATA-004 | Sí | Truth-table tests | P1 | PENDIENTE | Architecture | No inventar stale automáticamente.
CS-000 | Content State | Discovery | Legacy wrapper recovery | Analizar READY/STALE/CONSTRUCTION, CSS y static/runtime ids. | — | No | Análisis | P0 | CERRADO | Architecture | Completado.
CS-001 | Content State | Contract | Extract reusable Content State contract | Crear capability nueva separada de display-status y de Time Status. | CS-000 | Sí | Models/builders/mirrors | P0 | PENDIENTE | Web/UI | No copiar ada-ui monolítico.
CS-002 | Content State | Static | Construction support | Integrar CONSTRUCTION declarativo con mensaje/icono y wrapper estable. | CS-001 | Sí | Unit + visual gate | P0 | PENDIENTE | Web/UI | Default legacy: En construcción + hammer.
CS-003 | Content State | Runtime | Freshness policy contract | Definir estado READY/STALE desde timestamps/policies sin lógica UI. | DATA-004; CS-001 | Sí | Policy truth table | P0 | PENDIENTE | Web/Domain | Thresholds/config deben ser inyectables.
CS-004 | Content State | Runtime | Dependency resolver | Mapear source stale → state_key/componentes afectados. | CS-003; Tool dependency contract | Sí | Composition tests | P0 | PENDIENTE | Web/Composition | No hacer que Time Status modifique componentes directamente.
CS-005 | Content State | Runtime | Update runtime wrappers | Cambiar wrapper READY↔STALE sin reflow y sin recrear componentes innecesariamente. | CS-001; CS-004 | Sí | Interval/rerender harness | P0 | PENDIENTE | Web/Runtime
CS-006 | Content State | Semantics | Construction precedence | Congelar precedencia propuesta CONSTRUCTION > STALE > READY. | CS-002; CS-003 | No/Contract | Truth-table gate | P1 | EN DISEÑO | Architecture | Necesita aprobación explícita.
CS-007 | Content State | Interaction | Stale vs KPI Inspection interaction | Decidir si overlay STALE bloquea click de Inspection o permite abrir definición. | CS-001; KIV-005 | Puede | Visual/UX decision | P0 | EN DISEÑO | Architecture/UI | Legacy bloqueaba pointer events.
CS-008 | Content State | Visual | Content State visual freeze | Validar stale/construction en Global Indicator y otra superficie representativa. | CS-002..007 | No | Aprobación visual usuario | P0 | PENDIENTE | Web/UI
KI-011 | KPI Inspection | Backend | Cosmos real pilot | Conectar repository real de KPI Definition cuando backend estabilice. | Backend estable | Sí adapter only | Integration Azure gate | P2 | DIFERIDO | Backend/Web | Provider/Runtime/API/Surface no cambian.
KI-012 | KPI Inspection | Body | Body adoption contract | Definir adopción en Body sólo después de Body Foundation. | Body Foundation | No por ahora | Design freeze futuro | P2 | DIFERIDO | Web/UI
BODY-000 | Body | Architecture | Body Foundation | Diseñar composición de rows/images/text/tables/overlays antes de adopción masiva. | Header/Time Status estabilizados | Sí futuro | Track separado | P2 | DIFERIDO | Architecture | Fuera del track actual.

## 04_Test_Plan
Plan de gates y pruebas
Casos mínimos antes de considerar estables KPI Inspection visual, Time Status y Content State.
Test ID | Track | Escenario | Setup | Acción | Resultado esperado | Tipo | Prioridad | Estado | Evidencia
VT-001 | KIV | Open populated KPI | Preview con definition poblada | Click KPI A | Panel abre y renderiza fields correctos | Visual/Functional | P0 | CERRADO | Validado en previews KIV-000C/KIV-003.
VT-002 | KIV | Switch while open | Panel abierto en KPI A | Click KPI B | Mismo panel permanece abierto y cambia contenido | Visual/Functional | P0 | CERRADO | PASS visual KIV-003: misma Surface, cambio secuencial sin close/reopen.
VT-003 | KIV | Empty stub | Definition exists fields={} | Click KPI | ready-empty; no unavailable | Functional | P0 | CERRADO | KI-010B
VT-004 | KIV | Missing definition | Snapshot sin key | Click KPI | unavailable | Functional | P0 | CERRADO | KI-010B
VT-005 | KIV | Loading lock | KPI A request activa | Click/Enter/Space sobre KPI B/C durante loading | No se inicia otra request; KPI A completa y luego se habilitan nuevos triggers | Functional/JS | P0 | CERRADO | PASS visual KIV-003 con 750 ms de latencia local.
VT-006 | KIV | Rerender open inspector | Inspector abierto + Interval | Rerender Global Indicator | Inspector permanece abierto; trigger nuevo funciona | Functional/Visual | P0 | CERRADO | PASS visual KIV-003 con dcc.Interval real cada 2 s.
TS-T01 | Time Status | PI only | PI presente, Dispatch ausente | Render | Sólo PI + reloj; sin hueco Dispatch | Unit/Visual | P0 | PENDIENTE
TS-T02 | Time Status | PI + Dispatch | Ambos presentes | Render | Dos fuentes con divisor; relative age | Unit/Visual | P0 | PENDIENTE
TS-T03 | Time Status | No detail | updates=() | Render/click | Sin affordance de popover o click no abre panel vacío | UX | P1 | PENDIENTE | Decisión propuesta
TS-T04 | Time Status | Detail populated | 3 entradas consumidas | Click summary | Popover anclado muestra sólo 3 timestamps reales | Functional/Visual | P0 | PENDIENTE
TS-T05 | Time Status | Interval while open | Popover abierto | Actualizar store/rerender summary | Popover sigue abierto y contenido se refresca | Functional/JS | P0 | PENDIENTE
TS-T06 | Time Status | Reanchor | Popover abierto; Dash reemplaza trigger | Rerender | Controller encuentra anchor nuevo y reposiciona | Functional/JS | P0 | PENDIENTE
TS-T07 | Time Status | Close interactions | Popover abierto | Trigger/outside/Escape | Toggle/outside/Escape cierran según contrato | Functional/Accessibility | P1 | PENDIENTE
TS-T08 | Time Status | Critical PI | PI cruza freshness policy | Render | cloud-slash + visual critical/pulse; status bar no se cubre stale | Unit/Visual | P0 | PENDIENTE
TS-T09 | Time Status | Detail stale visual | detail source stale-driving | Render detail | Sigue mostrando fecha/hora real con tratamiento visual | Visual | P1 | PENDIENTE
TS-T10 | Time Status | Consumption filter | Store tiene A,B,C,D; Tool consume B,D | Open detail | Sólo B,D aparecen | Integration | P0 | PENDIENTE
CS-T01 | Content State | Ready wrapper | state READY | Render | Backdrop invisible; contenido interactivo | Unit | P0 | PENDIENTE
CS-T02 | Content State | Stale wrapper | state STALE | Render | Backdrop visible con Información desactualizada | Unit/Visual | P0 | PENDIENTE
CS-T03 | Content State | Construction wrapper | state CONSTRUCTION | Render | Backdrop visible con hammer + En construcción | Unit/Visual | P0 | PENDIENTE
CS-T04 | Content State | Runtime recovery | source stale→healthy | Refresh | Wrapper STALE→READY sin recrear layout | Integration | P0 | PENDIENTE
CS-T05 | Content State | Selective stale | Dispatch stale; PI healthy | Refresh | Sólo componentes dependientes de Dispatch quedan STALE | Integration | P0 | PENDIENTE
CS-T06 | Content State | Popover-only source stale | Fuente detail-only atrasada | Refresh | Popover refleja timestamp/visual, pero no cubre componentes | Integration | P0 | PENDIENTE
CS-T07 | Content State | Construction precedence | construction + source stale | Resolve | Resultado según decisión de precedencia | Contract | P1 | EN DISEÑO
CS-T08 | Content State | Stale + Inspection | Global Indicator stale e inspeccionable | Click | Comportamiento según decisión UX CS-007 | Visual/UX | P0 | EN DISEÑO
VT-007 | KIV | Per-value triggers | Global Indicator con actual/plan de Turno+Día y Última medición | Inspeccionar DOM / click cada valor | Root/heading/labels neutrales; cada valor con key es trigger independiente y un valor sin key queda neutral | Unit/DOM | P0 | CERRADO | KIV-000C 0.1.1 gate técnico PASS; contrato per-value instalado. Smoke visual pendiente.
VT-008 | KIV | Dark square Surface | Inspection Surface montada | Abrir inspector | Panel full-width bottom usa var(--dark-color), border-radius 0 y no tiene backdrop modal | Visual/CSS | P0 | PENDIENTE | KIV-000B/KIV-000C
VT-009 | KIV | Selection policy | Global Indicator + inspector abierto | Intentar seleccionar texto | Global Indicator evita selección accidental; contenido del inspector permite seleccionar/copiar | Visual/CSS | P1 | PENDIENTE | KIV-000B/KIV-000C
VT-010 | KIV | Persistent sequential inspection | KPI A cargado con panel abierto | Click KPI B después de finalizar loading | Misma Surface permanece abierta y pasa a loading/resultado B sin close/reopen | Functional/Visual | P0 | PENDIENTE | KIV-000C/KIV-001
VT-011 | KIV | Pointer vs keyboard focus restore | Inspector abierto desde pointer y luego desde teclado | Cerrar con Escape | Pointer: no queda outline en trigger. Teclado: foco vuelve al valor si sigue conectado. | Functional/Accessibility | P0 | CERRADO | Aprobado visualmente en KIV-000C: pointer sin outline residual y keyboard focus restore conservado.
VT-012 | KIV | Turno/Día spacing | Global Indicator visible | Comparar label con primer valor | Se aprecia separación ligeramente mayor sin aumentar perceptiblemente la altura del slot. | Visual/CSS | P1 | CERRADO | Aprobado visualmente en KIV-000C: micro-spacing Turno/Día aceptado.
VT-013 | KIV | Pointer-only value trigger | Global Indicator con valores inspeccionables + dcc.Interval activo | Recorrer la aplicación con Tab y luego hacer click sobre un valor | Tab no entra en los valores KPI ni muestra focus ring; click sigue abriendo la misma Inspection Surface | Functional/Visual | P0 | CERRADO | PASS usuario: Tab omite los valores KPI; click abre Inspection.
VT-014 | KIV | Explicit close controls | Inspection Surface abierta mediante click | Cerrar una vez con X y otra con Escape | Ambos cierres funcionan; no hay backdrop modal y no queda foco residual en el valor | Functional/Visual | P0 | CERRADO | PASS usuario: X y Escape cierran correctamente sin foco residual.
VT-015 | KIV | Interval-safe tab order | Global Indicators actualizándose cada 2 s | Usar Tab mientras ocurren varios rerenders | Los valores KPI nunca forman parte del orden de Tab, por lo que el rerender no reinicia navegación sobre ellos | Functional/Visual | P0 | CERRADO | PASS usuario: rerender por Interval no interfiere con Tab porque los valores KPI están fuera del tab order.
TS-T11 | Time Status | Relative bucket boundaries | timestamp válido | Evaluar 0,9,10,19,20,59,60,119,120,3600,86400 | Copy cae en bucket esperado sin segundos residuales | Unit/Contract | P0 | EN VALIDACIÓN | TS-009 local: buckets 0/9/10/19/20/59/60/119/120/3600/86400 cubiertos; gate 3.14.2 pendiente.
TS-T12 | Time Status | PI preventive/hard boundaries | PI warning=200, stale=300 | Evaluar ages 199,200,299,300 | 199 FRESH; 200 PREVENTIVE; 299 PREVENTIVE; 300 HARD_STALE | Unit/Contract | P0 | EN VALIDACIÓN | TS-009 local: 199 FRESH; 200/299 PREVENTIVE; 300 HARD_STALE.
TS-T13 | Time Status | Dispatch preventive/hard boundaries | Dispatch warning=400, stale=600 | Evaluar ages 399,400,599,600 | 399 FRESH; 400 PREVENTIVE; 599 PREVENTIVE; 600 HARD_STALE | Unit/Contract | P0 | EN VALIDACIÓN | TS-009 local: 399 FRESH; 400/599 PREVENTIVE; 600 HARD_STALE.
TS-T14 | Time Status | PI+Dispatch global stale AND | PI+Dispatch requeridos | PI hard / Dispatch fresh; luego ambos hard | Sólo una hard => Tool no CONTENT_STALE; ambas hard => todos los componentes CONTENT_STALE | Unit/Contract | P0 | PENDIENTE | TS-001/CS-003
TS-T15 | Time Status | PI-only global stale | Tool sin Dispatch | PI cruza hard threshold | PI HARD_STALE => Tool CONTENT_STALE | Unit/Contract | P0 | PENDIENTE | TS-001/CS-003
TS-T16 | Time Status | Missing timestamp | Fuente requerida sin timestamp | Resolve | DATA_ERROR/INVALID_DATA; nunca PREVENTIVE/HARD_STALE | Unit/Contract | P0 | EN VALIDACIÓN | TS-009 local: missing/naive => DATA_ERROR; nunca PREVENTIVE/HARD_STALE.
TS-T17 | Time Status | Malformed/future-invalid timestamp | Timestamp no parseable o inválido según policy | Resolve | DATA_ERROR/INVALID_DATA con propagación de quality state | Unit/Contract | P0 | EN VALIDACIÓN | TS-009 local: future timestamp => DATA_ERROR sin skew tolerance oculto; malformed llega como missing/invalid desde TS-004.
TS-T18 | Time Status | Freshness without new watermark | Timestamp no cambia | Avanzar clock 199→200→300 | FRESH→PREVENTIVE→HARD_STALE sin nueva publicación | Runtime/JS | P0 | EN VALIDACIÓN | TS-009 local: mismo watermark cruza FRESH→PREVENTIVE→HARD_STALE por Date.now en tick real.
TS-T19 | Time Status | Real clock resync | Página suspendida/hidden | Reanudar | Clock salta a hora real correcta y freshness se recalcula inmediatamente | JS | P0 | PENDIENTE | TS-003
TS-T20 | Time Status | Whole-summary trigger | PI(+Dispatch)+clock con has_detail | Validar markup completo y luego click en TS-006 | Un único trigger corresponde al Summary completo; la Surface asociada vive en el mismo container local | DOM/Visual/Functional | P0 | PENDIENTE | TS-005/TS-006
TS-T21 | Time Status | Data error propagation scope | Fuente inválida con dependency mapping | Resolve affected components | Sólo scope afectado recibe DATA_ERROR; si dependency es global, todos los componentes | Contract/Integration | P0 | PENDIENTE | CS-004
TS2-T01 | Time Status | Two-stage policy validation | warning/stale config | Crear policies válidas e inválidas | warning>=0 y stale>warning; invalid config rechazada | Unit | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-002 corrective 0.1.1.
TS2-T02 | Time Status | ADA PI required | PI/Dispatch states | Crear summary PI-only y PI+Dispatch; intentar non-PI primary | PI requerido; Dispatch opcional; keys ADA estables | Unit | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-002 corrective 0.1.1.
TS2-T03 | Time Status | Hard stale AND aggregation | PI-only y PI+Dispatch | Combinar FRESH/HARD_STALE | PI-only hard => content_stale; PI+Dispatch exige ambas hard | Unit | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-002 corrective 0.1.1.
TS2-T04 | Time Status | Data error separation | PI DATA_ERROR + Dispatch hard | Resolver summary | content_stale false; data_error_source_keys contiene PI | Unit | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-002 corrective 0.1.1.
TS2-T05 | Time Status | Whole summary detail trigger | has_detail true | Render DOM | Sólo root lleva data-ada-time-status-detail-trigger; no triggers por fuente | DOM | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-002 corrective 0.1.1.
TS2-T06 | Time Status | Stable metadata contract | PI 200/300, Dispatch 400/600 | Render DOM | timestamp UTC + warning/stale + condition quedan expuestos en data-* estables | DOM | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-002 corrective 0.1.1.
TS2-T07 | Time Status | Clock marker contract | summary render | Inspeccionar DOM | Existe data-ada-time-status-clock para TS-003; sin JS incremental todavía | DOM | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-002 corrective 0.1.1.
TS3-T01 | Time Status | Real clock source | Clock marker mounted | Ejecutar clock controller | Cada tick usa Date.now()/new Date(epochMs); no existe contador incremental ni setInterval | JS/Contract | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-003 confirmado por usuario.
TS3-T02 | Time Status | Second-boundary scheduling | Clock activo | Inspeccionar scheduler | setTimeout recursivo calcula delay desde 1000 - (nowMs % 1000) y corrige drift en cada tick | JS/Contract | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-003 confirmado por usuario.
TS3-T03 | Time Status | Resume resynchronization | Página hidden/suspendida | Volver visible / focus / pageshow | El clock consulta inmediatamente hora real y reprograma el siguiente tick | JS/Contract | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-003 confirmado por usuario.
TS3-T04 | Time Status | Runtime timezone | Module default/custom timezone | Crear módulo con default y America/Punta_Arenas | Runtime config publica America/Santiago por defecto y acepta zona configurada válida | Unit/Contract | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-003 confirmado por usuario.
TS3-T05 | Time Status | Rerender-safe clock marker | Dash reemplaza Time Status DOM | Siguiente tick | Controller vuelve a querySelectorAll del marker actual y actualiza el nodo nuevo sin referencia stale | JS/Resilience | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-003 confirmado por usuario.
TS4-T01 | Time Status | Exact tool scope | Source contiene Tool A | load_snapshot(tool_key=A) | Provider recibe A y snapshot.tool_key==A | Unit/Contract | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-004 confirmado por usuario.
TS4-T02 | Time Status | Cross-tool rejection | Provider solicitado con B devuelve documento A | load_snapshot(tool_key=B) | TimeStatusToolScopeError; nunca se consume snapshot A como B | Unit/Security | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-004 confirmado por usuario.
TS4-T03 | Time Status | No cross-tool fallback | Sólo existe documento A | load_snapshot(tool_key=B) | None; adapter no busca ni reutiliza A | Unit/Isolation | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-004 confirmado por usuario.
TS4-T04 | Time Status | Stateless reload | Documento A cambia entre cargas | Cargar A dos veces | Segunda carga refleja source actual; no cache global | Unit/Isolation | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-004 confirmado por usuario.
TS4-T05 | Time Status | Timestamp normalization | Offsets/Z/datetime aware | Adaptar | Todos los timestamps válidos quedan UTC | Unit/Contract | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-004 confirmado por usuario.
TS4-T06 | Time Status | Missing/invalid timestamp quality | None, malformed, naive | Adaptar | MISSING/INVALID preservados por fuente; snapshot estructural sigue utilizable | Unit/Contract | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-004 confirmado por usuario.
TS4-T07 | Time Status | Extra consumed/detail sources | PI/Dispatch + blockgrade | Adaptar | Fuentes adicionales se preservan sin hardcode UI | Unit/Contract | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-004 confirmado por usuario.
TS4-T08 | Time Status | Future timestamp boundary | Timestamp futuro parseable | Adaptar | VALID estructural; future-skew policy queda para TS-009 | Unit/Boundary | P1 | CERRADO | PASS autoritativo TS-004 confirmado por usuario.
TS5-T01 | Time Status | Local anchored surface | has_detail=True + detail component | Build composed Time Status | Summary y Surface son siblings bajo data-ada-time-status-container; Surface inicia hidden/aria-hidden | Unit/DOM | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-005 confirmado por usuario.
TS5-T02 | Time Status | No-detail composition | has_detail=False | Build composed Time Status | No existe Surface ni trigger detail en el Summary | Unit/DOM | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-005 confirmado por usuario.
TS5-T03 | Time Status | Detail contract guard | has_detail=False + injected detail | Build composed Time Status | Se rechaza con TimeStatusDefinitionError en vez de dejar contenido inaccesible | Unit/Contract | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-005 confirmado por usuario.
TS5-T04 | Time Status | Non-modal no-reflow CSS | Time Status container + Surface | Inspect CSS contract | Container relative; Surface absolute debajo; sin position fixed, inset:0 ni backdrop | CSS Contract | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-005 confirmado por usuario.
TS6-T01 | Time Status | Local toggle | has_detail=True + Surface mounted | Click/second click | Summary abre/cierra sólo su Surface local y sincroniza data-open, aria-expanded, hidden y aria-hidden | JS/DOM | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-006 confirmado por usuario.
TS6-T02 | Time Status | Close interactions | Popover abierto | Outside click / Escape | Click fuera y Escape cierran; click dentro del detail no cierra | Functional/Accessibility | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-006 confirmado por usuario.
TS6-T03 | Time Status | Keyboard trigger | Summary con detail | Enter / Space | role=button + tabIndex=0; Enter/Space alternan y preventDefault evita scroll de Space | Accessibility/JS | P1 | CERRADO | PASS autoritativo TS-006 confirmado por usuario.
TS6-T04 | Time Status | Local DOM isolation | Dos containers A/B | Abrir A y luego B | El controller resuelve closest container y cierra sólo otras Surface; sin getElementById/storage/Dash callback | JS/Isolation | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-006 confirmado por usuario.
TS7-T01 | Time Status | Stable rerender identity | Tool process render inicial + nuevos renders | Rerender summary/detail | Todos los renders publican el mismo data-ada-time-status-tool-key; no se crea instance/application key paralelo | Unit/Contract | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-007 corrective 0.1.1 confirmado por usuario.
TS7-T02 | Time Status | Open survives replacement | process abierto | Reemplazar container por nuevo DOM process | El nodo nuevo se re-resuelve y queda abierto con el contenido actualizado | JS/Resilience | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-007 corrective 0.1.1 confirmado por usuario.
TS7-T03 | Time Status | Cross-tool rerender isolation | process abierto + integrated_operations cerrado | Rerender ambas Tools | process conserva open-state; integrated_operations permanece cerrado y no hereda estado | JS/Isolation | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-007 corrective 0.1.1 confirmado por usuario.
TS7-T04 | Time Status | Closed state survives replacement | Tool cerrada después de Escape/outside | Rerender | Un estado cerrado no se reabre por reemplazo posterior | JS/Resilience | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-007 corrective 0.1.1 confirmado por usuario.
TS7-T05 | Time Status | Real Interval contract | dcc.Interval actualiza host.children | Varios ticks | Summary/detail se reemplazan y cambian datos manteniendo tool_key; callback no posee open-state cliente | Functional/JS | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-007 corrective 0.1.1 confirmado por usuario.
TS8-T01 | Time Status | PI required in detail consumption | Detail sources without PI | Crear TimeStatusDetailState | Contrato rechaza consumo sin PI | Unit/Contract | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-008 confirmado por usuario.
TS8-T02 | Time Status | Unique consumed source keys | PI duplicado u otra key duplicada | Crear TimeStatusDetailState | Duplicados se rechazan; no existen dos filas con la misma identidad | Unit/Contract | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-008 confirmado por usuario.
TS8-T03 | Time Status | Canonical detail order | Extras antes de PI/Dispatch en input | Normalizar detail state | Orden visual PI → Dispatch si existe → extras conservando orden relativo | Unit/UI | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-008 confirmado por usuario.
TS8-T04 | Time Status | Derived control authority | PI + Dispatch + BlockGrade | Resolver roles | PI/Dispatch=control; BlockGrade/otras=informational; caller no puede promover extras | Unit/Architecture | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-008 confirmado por usuario.
TS8-T05 | Time Status | Consumption-only rendering | PI + Dispatch + BlockGrade consumidos; Fábrica ausente | Render detail | Sólo aparecen PI, Dispatch y BlockGrade; no se descubre ni inventa Fábrica | DOM/Composition | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-008 confirmado por usuario.
TS8-T06 | Time Status | PI-only does not invent Dispatch | Tool consume sólo PI | Render detail | Sólo fila PI; Dispatch no aparece por default | DOM/Composition | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-008 confirmado por usuario.
TS8-T07 | Time Status | Informational source isolation | PI healthy + BlockGrade value='Error' | Compose summary + detail | BlockGrade muestra Error opacamente; summary sigue no-stale/no-data-error y fila no tiene condition | DOM/Semantics | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-008 confirmado por usuario.
TS9-T01 | Time Status | Freshness policy bounds | warning/stale inválidos | Crear policy | warning >= 0 y stale > warning; configuración inválida se rechaza | Unit/Contract | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-009 confirmado por usuario.
TS9-T02 | Time Status | Exact freshness boundaries | age alrededor de warning/stale | Resolver PI/Dispatch | warning cambia a PREVENTIVE; stale cambia a HARD_STALE exactamente en el límite | Unit/Boundary | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-009 confirmado por usuario.
TS9-T03 | Time Status | Timestamp data quality | missing/naive/future | Resolver fuente control | Entrada inválida o futura produce DATA_ERROR; no se transforma en HARD_STALE | Unit/Data Quality | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-009 confirmado por usuario.
TS9-T04 | Time Status | Control-source authority | BlockGrade u otra extra | Invocar freshness resolver | Sólo PI/Dispatch son aceptadas por el resolver | Unit/Architecture | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-009 confirmado por usuario.
TS9-T05 | Time Status | Client aging without watermark | Mismo timestamp PI/Dispatch | Avanzar Date.now | FRESH→PREVENTIVE→HARD_STALE ocurre sin nuevo snapshot/callback | JS/Runtime | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-009 confirmado por usuario.
TS9-T06 | Time Status | Tool stale aggregation | PI-only o PI+Dispatch | Combinar conditions | content_stale usa AND de las fuentes de control requeridas | Unit/Semantics | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-009 confirmado por usuario.
TS9-T07 | Time Status | DATA_ERROR remains distinct | Fuente control en DATA_ERROR | Actualizar Summary | data-error se mantiene separado de content-stale | DOM/Semantics | P0 | CERRADO | PASS autoritativo TS-009 confirmado por usuario.
TS9-T08 | Time Status | Client clock negative skew | now local anterior al timestamp válido | Tick JS | Edad cliente se acota a 0 y no inventa DATA_ERROR | JS/Boundary | P1 | CERRADO | PASS autoritativo TS-009 confirmado por usuario.
TS10-T01 | Time Status | Vertical collision flip | Popover abierto cerca del borde inferior | Medir viewport | Abre abajo por defecto y hace flip arriba sólo si abajo no cabe y arriba ofrece más espacio | JS/Geometry | P0 | EN VALIDACIÓN | Node geometry smoke PASS; gate autoritativo pendiente.
TS10-T02 | Time Status | Horizontal collision shift | Surface cruza borde izquierdo/derecho | Medir rects | Se aplica sólo el translateX necesario para conservar margen de viewport | JS/Geometry | P0 | EN VALIDACIÓN | Node geometry smoke PASS; gate autoritativo pendiente.
TS10-T03 | Time Status | Viewport reanchor | Popover abierto | resize/scroll/visualViewport change | Recalcula posición vía requestAnimationFrame sin polling ni estado global nuevo | JS/Responsive | P0 | EN VALIDACIÓN | 77-test harness + Node smoke PASS; gate autoritativo pendiente.
TS10-T04 | Time Status | Mobile usable width | Viewport <= 767.98px | Abrir detail | Surface usa ancho útil del viewport, contenido puede envolver/scroll y sigue no-modal | CSS/Responsive | P0 | EN VALIDACIÓN | 77-test harness PASS; gate autoritativo pendiente.
TS10-T05 | Time Status | No-reflow local anchor preserved | Flip/shift/mobile + rerender | Inspeccionar DOM/CSS | Surface sigue position:absolute dentro de container relative; no fixed/portal/backdrop; rerender conserva open-state | DOM/CSS/Resilience | P0 | EN VALIDACIÓN | 77-test harness + semantic mirrors PASS; gate autoritativo pendiente.

## 05_Decisions
Decisiones y puntos por congelar
ACEPTADA = acordado. PROPUESTA = recomendación todavía no congelada. ABIERTO = requiere definición/evidencia.
ID | Tema | Decisión | Estado | Fundamento | Impacto | Gate/Próximo paso | Notas
D-TS-001 | Summary | Time Status visible muestra sólo PI y Dispatch; pueden aparecer juntos o individualmente. | ACEPTADA | El resto de fuentes tiene semántica distinta. | UI | TS-001
D-TS-002 | PI optionality | En el contrato reusable PI y Dispatch serán opcionales; composición ADA inyecta PI siempre. | ACEPTADA | Atlanticus no debe quedar atado a PI aunque ADA sí lo use. | Contract | TS-001
D-TS-003 | Dispatch | Dispatch es opcional según Tool. | ACEPTADA | No todas las Tools lo consumen. | Composition | TS-008
D-TS-004 | Dynamic detail | Las demás fuentes/consumos se muestran en una extensión/popover anclado con su última fecha/hora real. | ACEPTADA | No corresponde mostrar relative age para estas entradas. | UI | TS-005/008
D-TS-005 | Under consumption | El detail dinámico contiene sólo fuentes/KPI consumidos por la Tool actual. | ACEPTADA | Evita ruido y conserva costo bajo. | Composition | DATA-003
D-TS-006 | Popover state | Abrir/cerrar popover es estado JS independiente de Interval/data refresh. | ACEPTADA | No debe cerrarse cuando el store se actualiza. | JS | TS-006/007
D-TS-007 | Popover modality | El detail no es modal: sin backdrop global ni bloqueo; se ancla al Time Status. | ACEPTADA | Es extensión contextual del header. | UX | TS-005
D-TS-008 | Data source | Los datos de Time Status provienen del store específico de Collector/runtime, separado de stores KPI de contenido. | ACEPTADA | El payload es pequeño y ya existe conceptualmente. | Data | DATA-001/TS-004
D-TS-009 | Role classification | Debe diferenciarse qué entradas causan STALE y cuáles sólo aparecen en el popover. | ACEPTADA | Mostrar una fuente no implica que deba bloquear contenido. | Domain | DATA-004/CS-003
D-TS-010 | No UI flags in Collector | Clasificar summary/detail/stale en composición Web, no con flags show_in_* dentro del Collector. | PROPUESTA | Evita acoplar backend al diseño visual. | Architecture | TS-001
D-TS-011 | Empty detail interaction | Si no hay detail dinámico, el Time Status no ofrece affordance/click de expansión. | PROPUESTA | Evita popover vacío. | UX | TS-T03
D-TS-012 | Current time | Reloj local se actualiza client-side cada segundo, separado de freshness. | PROPUESTA | El legado ya lo hacía sin carga backend. | JS | TS-003
D-CS-001 | Content states | Content State conserva READY / STALE / CONSTRUCTION y queda separado de DisplayStatus. | ACEPTADA | Son semánticas distintas. | Architecture | CS-001
D-CS-002 | Construction lifecycle | CONSTRUCTION es declarativo/estático; STALE es runtime por freshness. | ACEPTADA | Contrato legado correcto. | Domain | CS-001/002
D-CS-003 | Precedence | CONSTRUCTION > STALE > READY. | PROPUESTA | Un componente aún no construido no necesita mostrar freshness. | Domain | CS-006 | Requiere aprobación.
D-CS-004 | Stale interaction | Overlay STALE bloquea interacción como el legado. | ABIERTO | Puede chocar con KPI Inspection descriptiva. | UX | CS-007 | Decidir si aún debe permitirse abrir Definition.
D-KI-001 | Visual validation | Antes de Body/adopción adicional se valida visualmente KPI Inspection real. | ACEPTADA | Falta confirmar aspecto/interacción en navegador. | Roadmap | KIV-000..005
D-KI-002 | Cosmos | KI-011 Cosmos continúa diferido mientras backend se estabiliza. | ACEPTADA | No bloquea UI. | Roadmap | Futuro
D-BODY-001 | Body | Body adoption queda diferido hasta diseñar Body Foundation. | ACEPTADA | Layouts pueden ser rows, imágenes+texto, tablas, overlays, etc. | Roadmap | BODY-000
D-KIV-003 | Trigger scope | Global Indicator root no es trigger; sólo los valores actuales de Turno, Día y Última medición optan a Inspection. | REEMPLAZADA | La Definition corresponde al valor concreto, no al slot completo. | Global Indicator | KIV-000C | Reemplazada por D-KIV-011: actual, plan y latest pueden declarar identidad independiente.
D-KIV-004 | KPI identity | Todos los valores del mismo Global Indicator comparten el mismo kpi_key. | REEMPLAZADA | La revisión visual confirmó que actual y plan pueden representar lógica/KPI distintos. | Contract | KIV-000C | Reemplazada por D-KIV-011; la composición puede reutilizar una key sólo cuando semánticamente corresponda.
D-KIV-005 | Surface geometry | Inspection Surface inferior usa border-radius 0 y var(--dark-color) como background. | ACEPTADA | Debe distinguirse claramente del Body y comportarse como superficie operacional persistente, no card flotante. | Inspection Surface | KIV-000B
D-KIV-006 | Text selection | Global Indicator evita selección accidental; el contenido del inspector permite seleccionar/copiar texto. | ACEPTADA | Clicks repetidos en valores no deben marcar texto, mientras Definition sí debe ser copiable. | CSS/UX | KIV-000B
D-KIV-007 | Persistent panel | Seleccionar otro KPI no cierra el inspector; reutiliza la misma Surface. | ACEPTADA | Inspection es una sesión de consulta sucesiva y no debe cerrar/reabrir entre KPI. | JS/UX | KIV-000B/KIV-001
D-KIV-008 | Loading lock | Mientras existe una request de Definition activa, nuevos triggers de KPI se ignoran. | ACEPTADA | Evita generar múltiples requests/aborts y reduce presión innecesaria sobre la API. | JS/API | KIV-000B/KIV-002 | AbortController/requestSequence se mantienen como defensa secundaria.
D-KIV-009 | Non-modal Surface | El inspector abierto no usa backdrop modal que bloquee el Header. | ACEPTADA | El usuario debe poder seleccionar otro KPI sin cerrar el inspector. | Inspection Surface | KIV-000B | Cierre explícito mediante X/Escape; política final se valida visualmente.
D-KIV-010 | Loader evolution | El estado loading actual controla el lock; un loader/spinner ADA más rico queda para calibración futura. | ACEPTADA | No se necesita otra abstracción para garantizar anti-saturation. | UX | KIV-005 | aria-busy acompaña el estado de carga.
D-KIV-011 | Per-value identity | Cada valor visual de Global Indicator puede declarar su propio kpi_key: actual y plan por medición, más Última medición. Un valor sin key permanece neutral. | ACEPTADA | Cada valor puede representar una lógica/Definition independiente. El slot no debe imponer identidad compartida. | Global Indicator contract | KIV-000C | Si dos valores representan el mismo KPI, la composición puede pasar explícitamente la misma key.
D-KIV-012 | Focus origin | Cerrar Inspection restaura foco sólo si la apertura fue por teclado; una apertura por pointer no deja outline/borde residual sobre el valor. | REEMPLAZADA | La navegación por teclado sobre valores KPI no es estable ni útil con rerender periódico por Interval. | Global Indicator / Inspection | KIV-004 | Reemplazada por D-KIV-014. La política pointer-only aplica a los valores KPI; X/Escape se conservan.
D-KIV-013 | Measurement label spacing | Turno/Día ganan 0.15rem de espacio horizontal adicional respecto del primer valor, sin aumentar altura del Global Indicator. | ACEPTADA | La validación visual mostró el label demasiado próximo al número. | Global Indicator CSS | KIV-000C | Padding inline-end pasa de 0.40rem a 0.55rem.
D-KIV-014 | Pointer-only KPI triggers | Los valores inspeccionables del Global Indicator son click/pointer-only: conservan data-kpi-inspection-key pero no role=button, tabIndex ni aria-haspopup; no entran al orden de Tab ni muestran focus ring. | ACEPTADA | El dcc.Interval reemplaza los valores periódicamente y reinicia la secuencia de foco. Mantener navegación por Tab sobre esos nodos agrega complejidad sin valor operacional. | Global Indicator / UX | KIV-004 corrective 0.1.1 | No se deshabilita Tab globalmente. El botón X del inspector y otros controles nativos permanecen controles normales; Escape sigue cerrando.
D-TS-013 | ADA source contract | En ADA, PI siempre existe y es obligatorio en Time Status; Dispatch es opcional según la Tool. | ACEPTADA | Refleja el contrato operativo real de ADA. | Contract/Composition | TS-001 | La base Atlanticus puede seguir siendo source-agnostic internamente.
D-TS-014 | Summary interaction | PI y Dispatch se presentan dentro de un único conjunto Time Status. Cuando existe detail, se pincha el conjunto completo; no hay triggers separados por fuente. | ACEPTADA | Time Status es una unidad operacional y el detail describe el contexto temporal completo. | UI Contract | TS-001/TS-005 | El reloj forma parte visual del conjunto.
D-TS-015 | Relative-age buckets | La edad visible usa buckets discretos: 0–9 s '<10 s'; 10–19 '>10 s'; 20–29 '>20 s'; 30–39 '>30 s'; 40–49 '>40 s'; 50–59 '>50 s'; desde 60 s usa minutos/horas/días enteros sin segundos residuales. | ACEPTADA | Evita ruido por segundos exactos y permite advertencias consistentes. | Presentation | TS-001/TS-009 | Los buckets se recalculan con el reloj real aunque no cambie el watermark.
D-TS-016 | Two-stage freshness policy | Cada fuente summary define dos umbrales configurables: warning_after_seconds (preventivo) y stale_after_seconds (hard). Ejemplo actual: PI 200/300 s; Dispatch 400/600 s. | ACEPTADA | Se necesita una advertencia temprana antes de degradar el contenido completo. | Configuration/Domain | TS-001/CS-003 | Los valores son configuración de Tool/source, no constantes de UI.
D-TS-017 | Preventive source warning | Cuando age >= warning_after_seconds y age < stale_after_seconds, sólo la representación visible de esa fuente entra en estado preventivo: aviso visual/parpadeo rojo a iterar. Los componentes permanecen utilizables y sin overlay de desactualización. | ACEPTADA | La primera temporalidad avisa al operador sin declarar todavía la información globalmente desactualizada. | UI/Domain | TS-001/TS-009 | Color/animación exactos se iteran; la semántica PREVENTIVE sí queda congelada.
D-TS-018 | Hard stale per source | Cuando age >= stale_after_seconds, esa fuente queda HARD_STALE. Esto se representa claramente en Time Status, pero por sí solo no fuerza todavía el overlay global si existen otras summary sources requeridas que siguen dentro de su hard threshold. | ACEPTADA | El usuario definió que la degradación total ocurre cuando todas las fuentes summary requeridas superan su segunda temporalidad. | Domain | TS-001/CS-003 | PI-only: PI HARD_STALE basta. PI+Dispatch: se requiere PI HARD_STALE AND Dispatch HARD_STALE.
D-TS-019 | Global stale aggregation | La Tool entra en CONTENT_STALE cuando todas sus summary sources requeridas están HARD_STALE. En ADA PI-only: PI. En ADA PI+Dispatch: PI AND Dispatch. Al activarse, todos los componentes de la Tool se marcan con un estado tipo 'Información desactualizada'. | ACEPTADA | La segunda temporalidad representa pérdida de confianza global en la información operacional. | Domain/Content State | TS-001/CS-003/CS-005 | La lógica es AND sobre las summary sources requeridas, no OR.
D-TS-020 | Invalid/missing timestamp | Timestamp ausente, mal formado, no parseable o semánticamente inválido no se clasifica PREVENTIVE ni STALE. Produce un estado de calidad temporal separado DATA_ERROR/INVALID_DATA y los componentes afectados deben reflejar que la información es mala/inválida. | ACEPTADA | No puede calcularse freshness fiable sin un timestamp válido. | Domain/Content State | TS-001/DATA-005/CS-001 | Copy/nombre final del overlay se definirá al diseñar Content State; no reutilizar 'Información desactualizada'.
D-TS-021 | Data-error propagation | El resolver de Content State recibe la condición DATA_ERROR/INVALID_DATA y la propaga al scope de componentes afectado por esa fuente. Si la fuente está declarada como dependencia global de la Tool, el estado alcanza a todos sus componentes. | ACEPTADA | Evita marcar componentes no relacionados cuando existan dependencias parciales, pero permite el comportamiento global requerido cuando la fuente sea global. | Architecture | TS-001/CS-004 | Congelado: dependency mapping decide scope; una dependencia global propaga DATA_ERROR a todos los componentes.
D-TS-022 | Freshness independence | Freshness se recalcula contra el reloj real aunque el timestamp almacenado no cambie; las transiciones FRESH→PREVENTIVE→HARD_STALE son independientes de la llegada de nuevos datos. | ACEPTADA | Una fuente puede envejecer sin publicar un nuevo watermark. | Runtime/JS | TS-001/TS-009 | No depender del Interval de Collector para cruzar thresholds.
D-TS-023 | Real synchronized clock | El reloj deriva de Date/Date.now en cada actualización y se resincroniza tras suspensión/visibility change; no es un contador incremental desde bootstrap. | ACEPTADA | Evita drift y corrige inmediatamente saltos de tiempo reales. | JS | TS-001/TS-003 | Timezone/format se inyectan por aplicación; ADA configurará su zona operacional.
D-TS-024 | Visual freeze boundary | TS-001 congela estados, thresholds, agregación y comportamiento; colores, animación preventiva, iconografía y copy exactos se iteran en previews posteriores. | ACEPTADA | La versión visual actual aún requiere calibración. | UX/Roadmap | TS-002..TS-012 | No bloquear backend contract por estética.
D-TS-025 | Clock runtime contract | Time Status publica time_zone en runtime config; ADA usa America/Santiago por defecto. El cliente deriva YYYY-MM-DD HH:mm:ss desde Date.now(), reprograma con setTimeout alineado al segundo y resincroniza tras visibilitychange/focus/pageshow. | ACEPTADA | Evita drift, no genera requests al backend y permite recuperar hora correcta después de suspensión del navegador/equipo. | JS/Runtime Config | TS-003 | El controller vuelve a resolver data-ada-time-status-clock en cada tick para tolerar rerenders futuros de Dash.
D-TS-026 | Snapshot identity | Time Status usa tool_key como identidad lógica única del snapshot. No se crea application_key paralela; el canal Time Status queda definido por la capability. | ACEPTADA | Evita identidades duplicadas y mantiene aislamiento entre Tools con el identificador estable ya existente. | Data/Architecture | TS-004 | Operaciones Integradas y Procesos no pueden compartir snapshot si sus tool_key son distintos.
D-TS-027 | Double tool-scope guard | El source/provider se consulta explícitamente con tool_key y el adapter rechaza el documento si su tool_key interno no coincide con el solicitado. | ACEPTADA | Protege contra provider mal configurado, cache equivocada o routing cruzado. | Adapter/Isolation | TS-004 | Mismatch produce TimeStatusToolScopeError; no fallback.
D-TS-028 | Stateless adapter | TimeStatusStoreAdapter no mantiene snapshot/cache global. Cada load vuelve al source inyectado y devuelve un snapshot inmutable. | ACEPTADA | Evita cruces entre Tools/workers y deja caching, si algún día se necesita, como responsabilidad explícita aparte. | Adapter | TS-004 | No clientes globales ni localStorage/browser state en esta capa.
D-TS-029 | Normalized store boundary | TS-004 congela un documento Web normalizado tool_key/generated_at_utc/sources detrás de TimeStatusStoreDocumentSource; no afirma aún la forma física definitiva del Collector. | ACEPTADA | Permite avanzar con fake sin acoplar la UI a un backend todavía cambiante. | Data Contract | TS-004/DATA-001 | El wiring real deberá adaptar el payload físico a este contrato.
D-TS-030 | Timestamp structural quality | El adapter clasifica timestamps de fuente como VALID, MISSING o INVALID. Un timestamp futuro parseable sigue VALID estructuralmente; la semántica de skew/freshness se evalúa después. | ACEPTADA | Separa parsing/calidad física de políticas temporales de negocio. | Data Contract | TS-004/TS-009 | generated_at_utc inválido sí invalida el envelope completo.
D-TS-031 | Local DOM anchoring | Cada Time Status compuesto crea su propia frontera data-ada-time-status-container. Summary y Detail Surface son hermanos; el detail no usa ID global. | ACEPTADA | Permite que TS-006 resuelva trigger→closest container→surface y evita singleton/cruces entre instancias. | UI/DOM | TS-005/TS-006 | No agrega application_key ni estado global.
D-TS-032 | TS-005 interaction boundary | TS-005 sólo crea la Surface cerrada y su geometría anclada. No incorpora open/closed JS, outside click, Escape, keyboard, Interval resilience ni datos. | ACEPTADA | Mantiene el incremento aislado y verificable; esas responsabilidades ya pertenecen a TS-006/007/008. | Scope/Architecture | TS-005 | La Surface acepta un Component inyectado sin congelar todavía el modelo final de filas.
D-TS-036 | Popover rerender identity | La resiliencia del open-state reutiliza tool_key como identidad estable del Time Status; no se crea instance_key ni application_key paralelo. | ACEPTADA | Alinea UI con la identidad ya congelada en TS-004 y evita cruces entre Operaciones Integradas y Procesos. | JS/Architecture | TS-007 | El controller recuerda sólo openToolKey dentro del IIFE de la pestaña; no guarda snapshot, timestamps ni contenido.
D-TS-037 | Rerender reconciliation | Como la Detail Surface vive dentro del subárbol que Dash puede reemplazar, TS-007 usa MutationObserver sólo sobre childList/subtree para detectar nodos añadidos y re-resolver la misma Tool. | ACEPTADA | A diferencia de KPI Inspection, aquí no existe una Surface estable fuera de app_entry; observar inserciones es la frontera mínima para restaurar el estado sin acoplarlo al callback de datos. | JS/Resilience | TS-007 | No observa atributos, no usa storage, no retiene nodos viejos y no participa en la actualización de datos.
D-TS-038 | Control-source authority | La autoridad operacional de Time Status se deriva exclusivamente de source key: PI siempre y Dispatch sólo cuando la Tool lo consume. Las fuentes adicionales del Detail son informativas y no pueden activar freshness, parpadeo ni Content State. | ACEPTADA | Evita convertir una fuente informativa en dependencia operacional mediante flags configurables o metadata del backend. | Architecture/Domain | TS-008/TS-009/CS-003 | No existe affects_health configurable en TS-008; el rol control/informational se deriva del key.
D-TS-039 | Explicit detail consumption boundary | TimeStatusDetailState recibe explícitamente las fuentes que la Tool consume y sólo renderiza esas filas. PI es obligatoria; Dispatch es opcional; las extras se preservan como información opaca. TS-008 no consulta catálogo global ni Tool Configuration directamente. | ACEPTADA | Mantiene ada-web-ui-time-status desacoplado del Manager/configuración y deja DATA-003 como resolver de composición separado. | Architecture/Composition | TS-008/DATA-003 | Orden canónico: PI, Dispatch si existe y luego extras en su orden relativo de entrada.
D-TS-040 | Future timestamp semantics | Un timestamp estructuralmente válido pero posterior a now_utc se clasifica DATA_ERROR en el resolver. No existe tolerancia de skew implícita ni un tercer umbral escondido. | ACEPTADA | Mantiene exactamente dos umbrales configurables por fuente y evita declarar FRESH un dato temporalmente imposible sin una policy explícita. | Domain/Freshness | TS-009/DATA-005 | Si operación demuestra necesidad real de tolerancia, debe agregarse como contrato/configuración explícita en otro incremento.
D-TS-041 | Client freshness authority | El cliente recalcula sólo fuentes que llegaron con condición temporal válida y puede transicionar FRESH/PREVENTIVE/HARD_STALE usando Date.now. DATA_ERROR no se reinterpreta en navegador; una edad local negativa se clampa a cero para no fabricar errores por clock skew del workstation. | ACEPTADA | Separa calidad temporal autoritativa de envejecimiento visual continuo y evita que el reloj del navegador contradiga al resolver de datos. | JS/Domain | TS-009 | visibility/focus/pageshow reutilizan el resync de TS-003; no se agrega segundo timer.
D-TS-042 | Freshness resolver placement | TS-009 mantiene el resolver puro dentro de ada-web-ui-time-status mientras exista un único consumidor real. No se crea package compartido anticipadamente; Content State podrá extraerlo cuando exista reutilización efectiva. | ACEPTADA | Evita una capability/dependencia/lock adicional antes de demostrar reutilización, manteniendo la lógica aislada en resolver.py para una futura extracción limpia. | Architecture | TS-009/CS-003 | No introduce dependencia UI→Store Adapter; la futura composición convierte calidad TS-004 a timestamp_utc/None.

## 06_Risks_Open
Riesgos, gaps y deuda de migración
Riesgos detectados al comparar legado completo con latest-v4 y con el roadmap acordado.
ID | Riesgo / gap | Impacto | Probabilidad | Mitigación | Owner | Estado | Trigger de cierre
R-001 | El contrato actual exacto del Collector Time Status Store puede haber cambiado respecto al legacy. | Alto | Alta | Usar fake/port para UI; verificar backend cuando estabilice. | Backend/Web | CONTROLADO | DATA-001 validado.
R-002 | Legacy SOURCE_TIME_STORE no se actualiza si no existen component store_ids. | Medio | Media | Revisar si el contrato actual conserva ese acoplamiento; separar refresh de Time Status. | Backend/Web | ABIERTO | Test Tool sin snapshot component.
R-003 | No existe wiring legacy entre SOURCE_TIME_STORE y Time Status UI en el archive. | Medio | Alta | Construir adapter/composition explícito en nueva arquitectura. | Web | CONTROLADO | TS-004/008 verdes.
R-004 | No existe resolver runtime legacy encontrado para ContentState STALE. | Alto | Alta | Implementar resolver explícito y testeado; no asumir comportamiento viejo. | Web | CONTROLADO | CS-003..005 verdes.
R-005 | Popover puede cerrarse o desanclarse si su estado depende del DOM rerenderizado. | Alto | Media | Estado JS estable + re-resolve anchor tras rerender. | Web/JS | CONTROLADO | TS-007 verde.
R-006 | Clasificar fuentes con flags UI en Collector generaría acoplamiento backend/frontend. | Medio | Media | Mantener clasificación en composición/adapter Web. | Architecture | ABIERTO | D-TS-010 aceptada.
R-007 | STALE wrapper puede bloquear KPI Inspection y empeorar diagnósticos. | Medio | Media | Decidir política UX explícita; test visual. | UI | ABIERTO | CS-007 congelado.
R-008 | display-status y ContentState pueden confundirse por nombre/propósito. | Medio | Media | Packages y contratos separados; documentación clara. | Architecture | CONTROLADO | CS-001.
R-009 | Time Status podría crecer horizontalmente si se muestran detalles inline. | Alto | Baja | Sólo PI/Dispatch en summary; resto en popover. | UI | MITIGADO | TS-001.
R-010 | Body prematuro puede forzar wrappers/adopters incorrectos. | Alto | Alta | Diferir Body hasta cerrar Header/Time Status/Content State. | Architecture | MITIGADO | BODY-000 diferido.

## 07_Contract_Matrix
Matriz de contratos y responsabilidades
Evita mezclar conceptos visualmente próximos con ownership distinto.
Elemento | Origen | Identidad | Siempre visible | Presentación | Puede causar STALE | Interacción | Actualización | Owner UI | Notas
PI summary | Time Status Store | source key PI | Sí en ADA | Relative age + tone/icon | Sí | Parte del trigger detail si hay detail | Snapshot/collector interval | Time Status | Reusable contract puede aceptarlo None.
Dispatch summary | Time Status Store | source key Dispatch | Sólo si Tool lo usa | Relative age + tone/icon | Sí | Parte del trigger detail si hay detail | Snapshot/collector interval | Time Status | Opcional.
Dynamic detail source | Time Status Store + Tool consumption | source key | No | Display name + dato recibido | Sólo PI/Dispatch; extras no | Fila del anchored popover | Snapshot/collector interval | Time Status Detail | PI/Dispatch derivan role=control; cualquier otra source key es informational y no afecta salud global.
Current datetime | Browser clock | N/A | Sí | yyyy-mm-dd HH:mm:ss | No | Ninguna | JS 1 s | Time Status | No depende del Collector.
ContentState STALE | Freshness resolver | state_key | Sólo cuando aplica | Overlay 'Información desactualizada' | N/A | Por decidir si bloquea Inspection | Runtime | Content State | No es DisplayStatus.
ContentState CONSTRUCTION | Declaración/config | state_key | Sólo cuando aplica | Overlay 'En construcción' + hammer | No | Overlay | Estático/composición | Content State | Independiente de freshness.
DisplayStatus | Valor KPI/UI | valor/slot | Cuando dato degradado | Iconos empty/error/not_mapped/invalid | No | Ninguna específica | Con valor | Display Status | Ya existe en latest-v4; no reemplaza ContentState.
KPI Inspection trigger | Composición adopter | kpi_key | Opt-in | cursor help + click | No | Bottom inspector | Click/API snapshot | Inspection | Puede coexistir con ContentState; política stale pendiente.
PI summary | Time Status Store + Tool policy | PI | Sí en ADA | Relative bucket + source state | Sí, global aggregation | Parte del trigger conjunto | timestamp store + real clock | Time Status | Ejemplo policy: warning=200 s, stale=300 s.
Dispatch summary | Time Status Store + Tool policy | Dispatch | Sólo si Tool lo usa | Relative bucket + source state | Sí, global aggregation | Parte del trigger conjunto | timestamp store + real clock | Time Status | Ejemplo policy: warning=400 s, stale=600 s.
Source FRESH | timestamp válido + policy | source | N/A | Normal | No | N/A | clock-derived | Freshness Resolver | age < warning_after.
Source PREVENTIVE | timestamp válido + policy | source | N/A | Aviso visual/parpadeo a iterar | No overlay componentes | N/A | clock-derived | Freshness Resolver + Time Status | warning_after <= age < stale_after.
Source HARD_STALE | timestamp válido + policy | source | N/A | Alerta fuerte | Participa en AND global | N/A | clock-derived | Freshness Resolver | age >= stale_after.
Tool CONTENT_STALE | Agregador summary sources | tool | Cuando aplica | Overlay componentes | N/A | N/A | runtime | Content State | all(required_summary_sources == HARD_STALE).
Source DATA_ERROR | timestamp missing/invalid | source | Cuando aplica | Error de fuente | Sí, según dependency scope | N/A | store/parse | Freshness/Data Quality Resolver | No convertir a STALE.
Current datetime | Real browser/system clock + app timezone | N/A | Sí | Fecha/hora real sincronizada | No | Parte visual del conjunto | Date.now + resync | Time Status | No contador incremental.
Time Status trigger | Summary container | Time Status instance | Si detail aplica | Affordance a iterar | No | Click en todo el conjunto | JS open state | Time Status | No trigger individual PI/Dispatch.

## 08_Data_Questions
Preguntas a verificar contra Collector/backend actual
No bloquean el trabajo UI si se usa un port/fake, pero deben resolverse antes del wiring productivo.
ID | Pregunta | Por qué importa | Evidencia legacy | Hipótesis actual | Estado | Bloquea | Próxima evidencia
Q-001 | ¿Cuál es el payload exacto del Time Status Store actual? | Define adapter Web. | tool_key/generated_at_utc/sources en SOURCE_TIME_STORE legacy. | TS-004 congela documento Web normalizado tool_key/generated_at_utc/sources; payload físico Collector sigue por inspeccionar. | PENDIENTE | DATA-002 | Inspeccionar backend estable y crear implementación de TimeStatusStoreDocumentSource.
Q-002 | ¿Qué claves concretas identifican PI y Dispatch? | Necesitamos slots summary sin hardcode frágil. | sources usa keys genéricas; test legacy usa 'pi'. | Probablemente keys conocidas de Collector. | PENDIENTE | TS-009 | Fixture/contract actual.
Q-003 | ¿El store actual ya viene scopeado por Tool? | Determina si filtrado es local o backend. | Legacy store id incluye tool y snapshot tiene tool_key. | Probablemente sí. | PENDIENTE | TS-008 | Inspeccionar store real.
Q-004 | ¿Qué significa cada timestamp: watermark de fuente, última publicación o last_success? | Afecta copy y stale policy. | Producer states tienen source_watermark, last_change, last_success. | Debe elegirse semántica explícita por source. | PENDIENTE | CS-003 | Contrato Collector.
Q-005 | ¿Collector ya calcula stale o sólo entrega timestamps? | Evita duplicar reglas. | Legacy KpiRuntimeSnapshot sólo trae timestamps. | No asumir. | PENDIENTE | CS-003 | Contrato actual.
Q-006 | ¿Cómo se declaran fuentes que causan STALE versus detail-only? | Es la clasificación clave acordada. | No existe en legacy. | PI y Dispatch son las únicas fuentes de control. Cualquier otra fuente del Detail es informativa y no causa stale/parpadeo/Content State. | RESUELTO DISEÑO | CS-003/004 | D-TS-038 + TS-008 contract.
Q-007 | ¿Cómo se resuelve source → componentes afectados? | Permite stale selectivo. | Legacy GlobalIndicatorsState existía pero no resolver. | Tool/KPI consumption/dependency mapping. | EN DISEÑO | CS-004 | Diseño con Tool actual.
Q-008 | ¿Qué ocurre si source falta o timestamp=None? | Debe distinguir unknown de stale. | Legacy source view recibía texto/tone ya resuelto. | Missing/invalid timestamp debe ser ERROR, no STALE. | RESUELTO DISEÑO | DATA-005 | Truth table.
Q-009 | ¿Dispatch existe como una entrada o múltiples streams internos? | Summary debe ser uno solo. | Dispatch producer state tiene streams por table. | Collector probablemente consolida. | PENDIENTE | TS-009 | Snapshot/store actual.
Q-010 | ¿Los detalles del popover son source keys o KPI keys? | Afecta labels y relación con Tool consumption. | Legacy sources mapping no impone significado. | TS-008 congela source keys para el Detail; no KPI keys. El resolver real de qué sources consume cada Tool queda en DATA-003. | RESUELTO DISEÑO | TS-008 | TS-008 + DATA-003.
Q-011 | ¿Dónde vive la policy warning_after/stale_after definitiva? | Debe ser configurable por Tool/source y reutilizable por Content State. | Defaults actuales de diseño: PI 200/300, Dispatch 400/600. | Tool Configuration/ToolManifest policy. | EN DISEÑO | TS-001/CS-003 | Congelar shape exacto antes del adapter real.
Q-012 | ¿Qué visual exacto representa PREVENTIVE? | Semántica congelada; estética no. | Usuario propone parpadeo rojo como aviso temprano. | TS-009 adopta pulse rojo preventivo mínimo; calibración visual final permanece en TS-012. | PARCIAL | TS-009/TS-012 | Semántica aplicada; estética final en TS-012.
Q-013 | ¿Cómo tratar timestamp en futuro? | Debe distinguir error real de pequeño skew de reloj. | No hay regla recuperada suficiente. | TS-009 define cero tolerancia oculta: timestamp futuro respecto de now_utc autoritativo => DATA_ERROR. El cliente no crea DATA_ERROR por skew local; sólo envejece fuentes ya válidas. | RESUELTO DISEÑO | TS-009 | D-TS-040/D-TS-041 + resolver contract.
Q-014 | ¿Timezone del reloj ADA? | Clock y timestamps absolutos deben usar zona operacional consistente. | Contrato previo apunta a America/Santiago. | Timezone configurable por app; ADA inyecta su zona. | EN DISEÑO | TS-003 | Congelar con clock implementation.
Q-015 | ¿Scope exacto de DATA_ERROR por fuente? | Define si error temporal cubre todos o sólo componentes dependientes. | Usuario exige marcar componentes cuando timestamp está malo. | Dependency resolver: source→affected component scopes; global dependency=>todos. | EN DISEÑO | CS-004 | Validar contra contrato actual de Tool.
Q-016 | ¿Copy/nombre final de DATA_ERROR overlay? | No debe confundirse con 'Información desactualizada'. | Usuario sugiere 'la data está mala o algo así'. | Probar 'Información inválida' / 'Datos no disponibles' / 'Error de actualización' en preview. | ABIERTO | CS-001/CS-008 | Semántica antes que copy.

## 09_Dashboard
Dashboard del roadmap
Resumen visual del backlog. Los conteos se alimentan de 03_Roadmap.
Métrica | Valor | Track | Pendiente/En diseño | Cerrado
Total | 39 | KPI Inspection Visual | 0 | 8
Cerrado | 20 | Time Status | 3 | 10
Pendiente | 12 | Time Status Data | 3 | 1
En diseño | 2 | Content State | 8 | 1
Diferido | 5 | KPI Inspection | 0 | 0
|  | Body | 0 | 0
Próximo gate | TS-010 Anchoring/collision/mobile gate
Después | TS-011 Header integration
Luego | TS-012 Visual functional freeze
Después del freeze | Content State track separado
Data | DATA-001 sigue diferido; DATA-003 resolver real de consumo permanece separado.

## 10_Evidence
Evidencia del roadmap UI / Time Status
Registro de gates, prechecks y aprobaciones autoritativas. Los PRECHECK no sustituyen el gate Python 3.14.2 + UV del usuario.
Evidence ID | Fecha | Track | Entorno | Acción | Resultado | Detalle | Artifact | Notas
KIV000-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KIV-000 | latest-v4 / local container | compileall + semantic mirrors + bash -n + installer success/forced rollback simulation + ZIP hygiene | PRECHECK PASS | Preview compone Generic Application 0.1.21, Global Indicator 0.1.4, KPI Inspection API 0.1.0 y Surface 0.1.0. Tres estados de Definition preparados sin Cosmos/Azure: populated, empty stub y missing. No se ejecutó Dash/Flask completo porque Python 3.14.2/dependencias no están materializados en este contenedor. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv000-interactive-preview-0.1.0.zip | Gate autoritativo y validación visual quedan pendientes.
KIV000-AUTH-FAIL-NAMESPACE-SHADOW-20260827 | 2026-08-27 | KIV-000 | Repo usuario / macOS / Python 3.14.2 + UV | apply KIV-000 0.1.0 | FAIL / ROLLBACK PASS | Core 14 PASS, API 7 PASS, Surface 15 PASS, Global Indicator 16 PASS, Application 7 PASS. Preview falló durante collection con ModuleNotFoundError: atlanticus.web.navigation. Causa: pythonpath manual añadió observability/src, que contiene paquetes regulares atlanticus y atlanticus.web y sombreó el navigation package ya instalado. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv000-interactive-preview-0.1.0.zip | Fallo exclusivo de configuración de tests del preview; no finding productivo en Navigation/Application.
KIV000-CORRECTIVE-011-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KIV-000 | latest-v4 + KI-010B current checkpoint / local container | pythonpath correction + compileall + bash -n + registry preservation + installer success/forced rollback simulations | PRECHECK PASS | Corrective 0.1.1 mantiene package preview 0.1.0. pytest pythonpath sólo agrega src, ../api/src, ../core/src y ../surface/src; Generic Application y Atlanticus dependencies se resuelven desde el entorno bloqueado de application. Registry de kpi-inspection-empty-definition-flow se preserva explícitamente. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv000-interactive-preview-0.1.1.zip | Gate Python 3.14.2 + UV y validación visual siguen pendientes.
KIV000B-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KIV-000B | latest-v4 + KI-010B; preview absent/present simulations | compileall changed dirs + node --check + semantic mirrors + bash -n + installer success (preview absent/present) + forced rollback exact | PRECHECK PASS | GI root neutral y value-only triggers; Surface dark/square/selectable/non-modal; request lock client-side. Exact-pin consumers alineados: GI 0.1.5, Surface 0.1.1, Generic Application 0.1.22, Interval Resilience 0.1.1, Empty Definition Flow 0.1.1, Preview 0.1.1. Installer acepta preview ausente o ada-web-kpi-inspection-preview 0.1.0 y rollback restaura manifest exacto. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv000b-interaction-calibration-0.1.0.zip | Python 3.14.2 + UV/Ruff/Dash full gate y validación visual quedan para el repo del usuario.
KIV000C-PRECHECK-20260827 | 2026-08-27 | KIV-000C | KIV-000B calibrated baseline / local container | per-value contract + focus-origin JS + spacing + compileall + node --check + semantic mirrors + bash -n + installer success/forced rollback | PRECHECK PASS | 24 agreed files changed. Global Indicator 0.2.0 removes slot-level kpi_key and exposes actual_kpi_key/plan_kpi_key per measurement plus actual_kpi_key for latest. Preview contains 5 independent keys per indicator; recovery_day_plan remains empty stub and mine_movement_latest remains missing. Pointer close does not restore trigger focus; keyboard close does. Label-to-value spacing increases by 0.15rem inline. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv000c-per-value-identity-0.1.0.zip | Full Python 3.14.2 + UV/Ruff/Dash gate and browser validation remain authoritative.
KIV000C-AUTH-FAIL-KI010B-FOCUS-ASSERT-20260828 | 2026-08-28 | KIV-000C | Repo usuario / macOS / Python 3.14.2 + UV | apply KIV-000C 0.1.0 | FAIL / ROLLBACK PASS | Core 14 PASS, API 7 PASS, Surface 17 PASS, Interval Resilience 7 PASS. Empty Definition Flow: 7 PASS / 1 FAIL. El test heredado buscaba el literal 'focusTarget && focusTarget.isConnected'; KIV-000C introduce restoreFocus && focusTarget && focusTarget.isConnected para restaurar foco sólo tras activación por teclado. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv000c-per-value-identity-0.1.0.zip | Fallo del harness KI-010B desactualizado; no finding productivo en Surface ni Global Indicator.
KIV000C-CORRECTIVE-011-PRECHECK-20260828 | 2026-08-28 | KIV-000C | KIV-000B baseline after rollback / local container | KI-010B focus-contract test correction + Python compile + node --check + bash -n + installer success/forced rollback simulation | PRECHECK PASS | Corrective 0.1.1 mantiene GI 0.2.0, Surface 0.1.2, Application 0.1.23, Interval/Empty/Preview 0.1.2. El único cambio respecto del payload KIV-000C 0.1.0 es la aserción de compatibilidad del Empty Definition Flow. Simulación success PASS y rollback forzado restauró el manifest exacto. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv000c-per-value-identity-0.1.1.zip | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV y validación visual siguen pendientes.
KIV000C-AUTH-TECH-PASS-20260828 | 2026-08-28 | KIV-000C | Repo usuario / macOS / Python 3.14.2 + UV | apply KIV-000C corrective 0.1.1 | TECHNICAL PASS | Usuario confirmó descompresión y ejecución correctas del corrective 0.1.1. El instalador completó sin rollback; las versiones objetivo de KIV-000C quedan materializadas. El cierre completo se mantiene pendiente hasta la revisión visual en navegador. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv000c-per-value-identity-0.1.1.zip | Próximo gate: preview visual de identidad por valor, focus Escape y spacing.
KIV000C-AUTH-VISUAL-PASS-20260828 | 2026-08-28 | KIV-000C | Preview usuario / navegador | Validación visual final | PASS / CLOSED | Usuario aprobó identidad independiente por valor, Surface dark sin rounded, selección/copia en inspector, panel persistente, loading lock, focus Escape correcto según pointer/teclado y micro-spacing Turno/Día. Ajustes por resolución se difieren. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv000c-per-value-identity-0.1.1.zip | KIV-000, KIV-000B y KIV-000C quedan cerrados como cadena de calibración.
KIV003-PRECHECK-20260828 | 2026-08-28 | KIV-001/KIV-002/KIV-003 | KIV-000C closed baseline / local container | Preview 0.1.3 + real dcc.Interval + 750 ms local API delay + compileall + semantic mirrors + bash -n + ZIP hygiene + success/forced rollback simulation | PRECHECK PASS | Sólo 4 archivos de preview cambian. Interval=2000 ms, Output únicamente kiv003-global-indicators-host.children; Surface no forma parte del callback. Los valores cambian por tick manteniendo las mismas per-value kpi_key. Latencia artificial existe sólo en PreviewDelayedSnapshotStore. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv003-interval-visual-resilience-0.1.0.zip | Sin cambios productivos: GI 0.2.0, Surface 0.1.2 y Generic Application 0.1.23 permanecen intactos. Gate Python 3.14.2 + UV y smoke visual pendientes.
KIV003-AUTH-FAIL-REQUEST-CONTEXT-20260828 | 2026-08-28 | KIV-003 | Repo usuario / macOS / Python 3.14.2 + UV | apply KIV-003 0.1.0 | FAIL / ROLLBACK PASS | Core 14 PASS, API 7 PASS, Surface 17 PASS, Interval Resilience 7 PASS, Empty Definition Flow 8 PASS, Global Indicator 20 PASS, Application 7 PASS. Preview 11 PASS / 1 FAIL. El test test_preview_runtime_uses_real_interval_and_replaces_only_global_indicator_children llamó preview_runtime.dash.layout() fuera de request context; AccessRuntime lanzó el error esperado por contrato. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv003-interval-visual-resilience-0.1.0.zip | Fallo exclusivo del harness Preview; no finding productivo en Identity, Navigation, Application, Surface ni Interval.
KIV003-CORRECTIVE-011-PRECHECK-20260828 | 2026-08-28 | KIV-003 | KIV-000C closed baseline after rollback / local container | Request-context test correction + compileall + bash -n + ZIP hygiene + installer success/forced rollback simulation | PRECHECK PASS | Corrective 0.1.1 conserva Preview 0.1.3 y todos los módulos productivos sin cambio. El test abre test_request_context('/', Accept=text/html), ejecuta server.preprocess_request() para aplicar el middleware real de Identity/Access y evalúa dash.layout() dentro del mismo request. Rollback forzado restauró exactamente el Preview 0.1.2 preexistente. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv003-interval-visual-resilience-0.1.1.zip | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV y smoke visual KIV-001/002/003 siguen pendientes.
KIV003-AUTH-PASS-20260828 | 2026-08-28 | KIV-001/KIV-002/KIV-003 | Repo usuario + Preview navegador / macOS / Python 3.14.2 + UV | apply KIV-003 corrective 0.1.1 + smoke visual | PASS / CLOSED | Usuario confirmó funcionamiento esperado. Sequential switching mantiene la misma Surface; loading lock evita nuevos triggers durante request; dcc.Interval real actualiza Global Indicators cada 2 s sin cerrar Inspection y los valores rerenderizados siguen operables. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv003-interval-visual-resilience-0.1.1.zip | KIV-001, KIV-002 y KIV-003 cerrados. Preview-only; sin cambios productivos.
KIV004-PRECHECK-20260828 | 2026-08-28 | KIV-004 | KIV-003 closed baseline / local container | Preview 0.1.4 contract tests + compileall + semantic mirrors + bash -n + ZIP hygiene + success/forced rollback simulation | PRECHECK PASS | Sólo 4 archivos de Preview cambian: pyproject, runtime version, mirror y tests. Se agregan 3 tests de cierre/accesibilidad. Surface 0.1.2, Global Indicator 0.2.0 y Generic Application 0.1.23 permanecen intactos. Rollback forzado restaura Preview 0.1.3 exactamente. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv004-close-accessibility-smoke-0.1.0.zip | Gate Python 3.14.2 + UV y smoke manual X/Escape/Enter/Space/focus pendientes.
KIV004-DESIGN-REPLACED-20260828 | 2026-08-28 | KIV-004 | Diseño / preview antes de aplicar 0.1.0 | Revisión UX de keyboard-operable trigger | REPLACED | El usuario descartó navegación Tab/Enter/Space sobre valores KPI porque el dcc.Interval reemplaza el DOM y reinicia el recorrido de foco. El artefacto KIV-004 0.1.0 no debe aplicarse. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv004-close-accessibility-smoke-0.1.0.zip | Se reemplaza por KIV-004 corrective 0.1.1 pointer-only.
KIV004-POINTER-011-PRECHECK-20260828 | 2026-08-28 | KIV-004 | KIV-003 closed baseline / local container | Pointer-only GI contract + exact-pin alignment + compileall + semantic mirrors + bash -n + ZIP hygiene + success/forced rollback simulation | PRECHECK PASS | Global Indicator 0.2.1 conserva sólo data-kpi-inspection-key en valores inspeccionables; elimina role=button/tabIndex/aria-haspopup. Generic Application 0.1.24, Interval Resilience 0.1.3, Empty Definition Flow 0.1.3 y Preview 0.1.5 alinean pins. Inspection Surface permanece 0.1.2. Rollback forzado restauró exactamente el baseline KIV-003. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv004-pointer-only-triggers-0.1.1.zip | Gate Python 3.14.2 + UV y smoke visual Tab-skip/click/X/Escape pendientes.
KIV004-INSTALL-GUARD-FAIL-20260828 | 2026-08-28 | KIV-004 | Repo usuario / macOS | apply KIV-004 pointer-only corrective 0.1.1 | NO-OP / PRESTATE REJECTED | El instalador terminó inmediatamente con 'Expected ada-web-kpi-inspection-preview 0.1.3 pre-state'. No había comenzado backup/aplicación, por lo que el repo quedó intacto. Preview 0.1.4 es un pre-state válido si KIV-004 0.1.0 había sido materializado previamente. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv004-pointer-only-triggers-0.1.1.zip | Finding del instalador: guard de Preview demasiado estricto; no finding productivo.
KIV004-POINTER-012-PRECHECK-20260828 | 2026-08-28 | KIV-004 | KIV-003/KIV-004-preview valid pre-states / local container | Dual pre-state installer validation + bash -n + success from Preview 0.1.3 + success from Preview 0.1.4 + forced rollback from 0.1.4 | PRECHECK PASS | Corrective 0.1.2 acepta sólo Preview 0.1.3 o 0.1.4. Ambos convergen a Preview 0.1.5, GI 0.2.1, Application 0.1.24, Interval/Empty 0.1.3 y Surface 0.1.2. Rollback forzado restauró hash exacto del preestado 0.1.4. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv004-pointer-only-triggers-0.1.2.zip | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV y smoke visual pointer-only siguen pendientes.
KIV004-AUTH-PASS-20260828 | 2026-08-28 | KIV-004 | Preview usuario / navegador | Pointer-only close smoke | PASS / CLOSED | Usuario confirmó que la experiencia quedó bien: los valores KPI quedan fuera del Tab order y click/X/Escape funcionan como esperado. | atlanticus-ada-kpi-inspection-kiv004-pointer-only-triggers-0.1.2.zip | KIV-004 cerrado.
KIV005-FREEZE-20260828 | 2026-08-28 | KIV-005 | Roadmap / contract freeze | Freeze visual/funcional KPI Inspection | CLOSED | Se congela el diseño aprobado sin cambios productivos adicionales. Responsive/resolution queda diferido como refinamiento posterior y no bloquea Time Status. | Atlanticus_ADA_UI_Time_Status_Roadmap_v1.0.12.xlsx | Siguiente track activo: TS-001.
TS001-FULL-CONTRACT-RECOVERY-20260828 | 2026-08-28 | TS-001 | Legacy analysis + prior validated design context | Recover full freshness/time semantics before implementation | DESIGN RECOVERY | Recuperados stale_after configurables (PI default 300 s, Dispatch default 600 s), age>=threshold=>STALE, missing/invalid timestamp=>ERROR, relative buckets discretos, stale visual critical/red, freshness transitions independientes del watermark, trigger sobre todo Time Status y clock derivado de hora real. | Atlanticus_ADA_UI_Time_Status_Roadmap_v1.0.13.xlsx | WARNING temporal exacto no está recuperado: queda abierto y no se inventa. Visual final Time Status tampoco se congela en TS-001.
TS001-TWO-STAGE-FRESHNESS-20260828 | 2026-08-28 | TS-001 | Design refinement with user | Freeze two-stage freshness and invalid-time semantics | DESIGN ACCEPTED | Cada summary source usa warning_after y stale_after configurables. Ejemplo: PI 200/300 s, Dispatch 400/600 s. PREVENTIVE alerta sólo en Time Status; HARD_STALE participa en agregación global AND. PI-only entra CONTENT_STALE con PI hard; PI+Dispatch requiere ambas hard. Timestamp inválido/missing produce DATA_ERROR/INVALID_DATA, no STALE. | Atlanticus_ADA_UI_Time_Status_Roadmap_v1.0.14.xlsx | Visual preventivo y copy de data error quedan para iteración posterior.
TS001-CONTRACT-FREEZE-20260828 | 2026-08-28 | TS-001 | Architecture / user-approved design | Freeze full Time Status semantics | CLOSED | PI requerido en ADA; Dispatch opcional; relative buckets; warning_after/stale_after configurables; PREVENTIVE visible only; HARD_STALE; Tool CONTENT_STALE por AND de required summary sources; invalid/missing timestamp => DATA_ERROR; dependency-scoped error propagation; real synchronized clock; whole-summary detail trigger. | Atlanticus_ADA_UI_Time_Status_Roadmap_v1.0.15.xlsx | Colores, pulse, iconos y copy de overlays no se congelan todavía.
TS002-PRECHECK-20260828 | 2026-08-28 | TS-002 | KIV-004 closed baseline reconstructed locally | Create ada-web-ui-time-status 0.1.0 + registry + compileall + semantic mirrors + bash -n + ZIP hygiene + installer success/forced rollback simulation | PRECHECK PASS | Nueva capability aislada con 4 archivos productivos Python + CSS + mirrors + 10 tests. Asset layer load_order=150. No modifica Header 0.1.1, Generic Application 0.1.24, Global Indicator 0.2.1 ni Inspection Surface 0.1.2. No se pudo ejecutar Ruff/Pytest real por ausencia de Python 3.14.2/Dash en el contenedor local. | atlanticus-ada-time-status-ts002-summary-contract-0.1.0.zip | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV pendiente.
TS002-AUTH-FAIL-SRCPATH-20260828 | 2026-08-28 | TS-002 | Repo usuario / macOS / Python 3.14.2 + UV | apply TS-002 0.1.0 | FAIL / ROLLBACK PASS | uv lock resolvió 40 packages. UI Core gate quedó 8 passed. Time Status falló en collection con 3 ModuleNotFoundError: ada.web.ui.time_status (test_models, test_module, test_presentation). El proyecto usa src layout pero el gate ejecuta pytest desde el entorno sincronizado de Generic Application, donde Time Status aún no es dependencia por diseño. | atlanticus-ada-time-status-ts002-summary-contract-0.1.0.zip | Finding de packaging/test-path; no se alcanzaron los tests del contrato y no hay evidencia de fallo semántico.
TS002-CORRECTIVE-011-PRECHECK-20260828 | 2026-08-28 | TS-002 | KIV-004 closed baseline / local container | Add pytest pythonpath=['src'] + package discovery + compileall + bash -n + ZIP hygiene + success/forced rollback simulation | PRECHECK PASS | ada-web-ui-time-status permanece 0.1.0. setuptools descubre ada.web.ui.time_status desde src. El correctivo no integra Generic Application ni cambia contratos/product code. Success simulation PASS y rollback forzado eliminó capability y restauró ambos registries exactamente. | atlanticus-ada-time-status-ts002-summary-contract-0.1.1.zip | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV pendiente.
TS002-AUTH-PASS-20260828 | 2026-08-28 | TS-002 | Repo usuario / macOS / Python 3.14.2 + UV | apply TS-002 corrective 0.1.1 | PASS / CLOSED | Usuario confirmó gate verde. ada-web-ui-time-status==0.1.0 queda materializado y validado. TS-002 continúa aislado de Header/Application/Collector por diseño. | atlanticus-ada-time-status-ts002-summary-contract-0.1.1.zip | Siguiente incremento: TS-003 Real Synchronized Clock.
TS003-PRECHECK-20260828 | 2026-08-28 | TS-003 | TS-002 closed baseline / local container | Time Status 0.1.1 real-clock asset + runtime timezone config + Python compile + semantic mirrors + node --check + JS functional smoke + bash -n + ZIP hygiene + success/forced rollback simulation | PRECHECK PASS | JS smoke confirmó formato YYYY-MM-DD HH:mm:ss, scheduler alineado y listeners visibilitychange/focus/pageshow. No setInterval ni contador incremental. Re-query del clock marker en cada tick. No se ejecutó gate Python 3.14.2 + UV local; queda autoritativo en repo usuario. | atlanticus-ada-time-status-ts003-real-synchronized-clock-0.1.0.zip | Producto objetivo: ada-web-ui-time-status==0.1.1. Sin cambios a otros paquetes.
TS004-PRECHECK-20260828 | 2026-08-28 | TS-004 | TS-002/TS-003 compatible baseline / local container | Create ada-web-time-status-store-adapter 0.1.0 + 14 unit tests + semantic mirrors + compileall + bash -n + ZIP hygiene + success simulation from UI 0.1.0/0.1.1 + forced rollback | PRECHECK PASS | Adapter tool-scoped y stateless. Source se consulta con tool_key y payload se verifica contra expected_tool_key. UTC normalization; VALID/MISSING/INVALID; extra sources preservadas; future timestamp queda structural VALID. 14 pytest locales PASS en Python disponible del contenedor; gate autoritativo 3.14.2 + UV pendiente. | atlanticus-ada-time-status-ts004-store-adapter-contract-0.1.0.zip | No cambia ada-web-ui-time-status y no conecta Collector real.
TS003-AUTH-PASS-20260828 | 2026-08-28 | TS-003 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | Gate time-status | PASS / CLOSED | Usuario confirmó gate autoritativo verde para TS-003. ada-web-ui-time-status==0.1.1 queda validado; reloj real y resync cerrados. | atlanticus-ada-time-status-ts003-real-synchronized-clock-0.1.0.zip | Confirmación recibida al retomar la conversación.
TS004-AUTH-PASS-20260828 | 2026-08-28 | TS-004 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | Gate time-status-store-adapter | PASS / CLOSED | Usuario confirmó gate autoritativo verde para TS-004. ada-web-time-status-store-adapter==0.1.0 queda validado con frontera tool-scoped y stateless. | atlanticus-ada-time-status-ts004-store-adapter-contract-0.1.0.zip | Confirmación recibida junto con TS-003.
TS005-PRECHECK-20260828 | 2026-08-28 | TS-005 | atlanticus-last-version-3.0.0-actually baseline / local container | Time Status 0.1.2 anchored detail surface + compileall + semantic mirrors + node --check + installer simulations | PRECHECK PASS | Cambio limitado a ada-web-ui-time-status: build_time_status wrapper, Surface sibling hidden, local anchor relative/absolute, no ID global ni backdrop; modelos y clock JS sin cambios. Gate Python 3.14.2 + UV queda autoritativo. | atlanticus-ada-time-status-ts005-anchored-detail-surface-0.1.0.zip | TS-006 queda fuera del alcance.
TS005-AUTH-PASS-20260828 | 2026-08-28 | TS-005 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | Gate time-status | PASS / CLOSED | Usuario confirmó gate autoritativo verde para TS-005. ada-web-ui-time-status==0.1.2 queda validado con Anchored Detail Surface local, no modal y sin reflow. | atlanticus-ada-time-status-ts005-anchored-detail-surface-0.1.0.zip | Confirmación recibida antes de iniciar TS-006.
TS006-PRECHECK-20260828 | 2026-08-28 | TS-006 | TS-005 closed baseline / local container | Time Status 0.1.3 popover JS controller + compileall + semantic mirrors + node --check + behavioral DOM smoke + installer simulations | PRECHECK PASS | Cambio limitado a ada-web-ui-time-status. Summary detail-enabled publica role=button/tabIndex/aria-expanded; asset 20-time-status-detail.js implementa toggle, outside click, Escape y teclado con resolución local por closest container. Behavioral smoke Node PASS. Gate Python 3.14.2 + UV queda autoritativo. | atlanticus-ada-time-status-ts006-popover-js-controller-0.1.0.zip | TS-007 rerender/Interval resilience queda fuera del alcance.
TS006-AUTH-PASS-20260829 | 2026-08-29 | TS-006 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | Gate time-status | PASS / CLOSED | Usuario confirmó gate autoritativo verde para TS-006. ada-web-ui-time-status==0.1.3 queda validado con Popover JS Controller local, keyboard, outside click y Escape. | atlanticus-ada-time-status-ts006-popover-js-controller-0.1.0.zip | Confirmación recibida antes de iniciar TS-007.
TS007-PRECHECK-20260829 | 2026-08-29 | TS-007 | TS-006 closed baseline / local container | Time Status 0.1.4 tool-key rerender identity + MutationObserver reconciliation + compileall + semantic mirrors + node --check + 32-test stub harness + behavioral Node DOM smoke + installer success/forced rollback simulations | PRECHECK PASS | Cambio limitado a ada-web-ui-time-status. tool_key se reutiliza como identidad estable; openToolKey contiene sólo estado visual. Node DOM smoke validó process/integrated_operations isolation y persistencia open/closed tras reemplazo. 32 tests pasan con stubs locales de Dash/Atlanticus para validar lógica; el gate real 3.14.2 + UV sigue siendo autoritativo. | atlanticus-ada-time-status-ts007-interval-resilience-0.1.0.zip | TS-008 dynamic detail queda fuera del alcance.
TS007-INSTALLER-CORRECTIVE-20260829 | 2026-08-29 | TS-007 | TS-006 authoritative post-gate state / packaging validation | Corrective installer 0.1.1: exact SHA pre-state + AST-equivalent Ruff formatting exception for test_assets.py | CORRECTIVE PRECHECK PASS | Installer 0.1.0 rejected the valid TS-006 post-gate repository because the TS-006 gate reformatted tests/test_assets.py after payload installation. Installer 0.1.1 changes only pre-state validation: all other files remain SHA-256 exact, while test_assets.py may differ in formatting only if its Python AST matches the TS-006 reference. Semantic drift is rejected. | atlanticus-ada-time-status-ts007-interval-resilience-0.1.1.zip | No productive TS-007 code changed; target remains ada-web-ui-time-status 0.1.4 and authoritative gate is still pending.
TS007-AUTH-PASS-20260829 | 2026-08-29 | TS-007 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | apply TS-007 corrective 0.1.1 + gate time-status | PASS / CLOSED | Usuario confirmó gate verde. ada-web-ui-time-status==0.1.4 queda validado con tool_key como identidad de rerender, MutationObserver childList/subtree y aislamiento process/integrated_operations. | atlanticus-ada-time-status-ts007-interval-resilience-0.1.1.zip | TS-007 cerrado; TS-008 habilitado.
TS008-PRECHECK-20260829 | 2026-08-29 | TS-008 | TS-007 closed baseline / local container | Time Status 0.1.5 detail consumption model + neutral rows + 39-test harness + compileall + semantic mirrors + installer success/rollback/AST-format tolerance/semantic-reject | PRECHECK PASS | TimeStatusDetailState exige PI, acepta Dispatch y extras, normaliza PI→Dispatch→extras y deriva control sólo para pi/dispatch. BlockGrade='Error' permanece informativo y no altera summary health. Installer acepta diferencias Python sólo si AST coincide. | atlanticus-ada-time-status-ts008-dynamic-detail-under-consumption-0.1.0.zip | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV pendiente; DATA-003 sigue pendiente para resolver consumo real desde Tool Configuration.
EV-TS009-001 | 2026-08-29 | TS-009 | Local preparation | Resolver + client real-clock freshness + installer | PASS local / EN VALIDACIÓN autoritativa | 73 tests local PASS con Dash stub; compileall, node --check y semantic mirrors PASS. Installer success/rollback simulados PASS. Gate Python 3.14.2 + UV pendiente. | ada-web-ui-time-status==0.1.6 | TS-009
TS008-AUTH-PASS-20260829 | 2026-08-29 | TS-008 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | Gate time-status | PASS / CLOSED | Usuario confirmó gate verde. ada-web-ui-time-status==0.1.5 queda validado con detail dinámico bajo consumo; PI obligatorio/control, Dispatch opcional/control y extras informativas. | atlanticus-ada-time-status-ts008-dynamic-detail-under-consumption-0.1.0.zip | TS-008 cerrado; TS-009 habilitado.
TS009-AUTH-PASS-20260829 | 2026-08-29 | TS-009 | Repo usuario / Python 3.14.2 + UV | Gate time-status | PASS / CLOSED | Usuario confirmó gate verde. ada-web-ui-time-status==0.1.6 queda validado con freshness FRESH/PREVENTIVE/HARD_STALE/DATA_ERROR exclusivo para PI/Dispatch y envejecimiento client-side. | atlanticus-ada-time-status-ts009-freshness-state-resolver-0.1.0.zip | TS-009 cerrado; TS-010 habilitado.
TS010-PRECHECK-20260829 | 2026-08-29 | TS-010 | TS-009 closed baseline / local container | Time Status 0.1.7 collision/mobile geometry + 77-test harness + Node DOM geometry smoke + compileall + semantic mirrors + node --check + installer success/rollback/AST-format tolerance/semantic-reject | PRECHECK PASS | Surface permanece absolute/local. JS usa visualViewport cuando existe, flip vertical bottom/top, shift horizontal, max-height disponible y requestAnimationFrame para resize/scroll. Mobile usa ancho útil sin modal/reflow. Installer success, rollback forzado, formatter-only AST tolerance y semantic drift rejection: PASS. | atlanticus-ada-time-status-ts010-anchoring-collision-mobile-0.1.0.zip | Gate autoritativo Python 3.14.2 + UV pendiente; TS-011 fuera de alcance.