Atlanticus R3.6

# Plan de Migración, Integración Limpia y Trabajo Paralelo

Backend · Observability · Runtime · Connectivity · Materialization · ADA Command · Alarms

| Campo | Baseline |
| --- | --- |
| Versión del documento | v1.0.0 · 31 de agosto de 2026 |
| Estado | PLAN DE EJECUCIÓN — arquitectura acordada; implementación pendiente |
| Baseline anterior | R3.5 Performance / Stress — CLOSED PASS/GREEN |
| Objetivo inmediato | Migrar desde Stage hacia la raíz limpia sin arrastrar ownership histórico, artefactos temporales ni contratos obsoletos. |
| Modo de trabajo | Incrementos pequeños, gates focalizados y carriles paralelos con integración serializada en fronteras compartidas. |
| Entorno | Python 3.14.2 + UV. No PIP. Azure controlled qualification no activa. |

Regla principal

No se migran carpetas por proximidad ni por quién consume una capacidad. Se migra por ownership real, contrato y contexto de ejecución.

# Contenido de trabajo

1. Estado congelado y objetivo de R3.6

2. Fronteras arquitectónicas acordadas

3. Estructura objetivo

4. Autoridad de código y precedencia

5. Estrategia de migración por dependencias

6. Carriles de trabajo paralelo

7. Incrementos de migración

8. Matriz inicial de ownership y clasificación

9. Observability: convergencia obligatoria antes de consumidores

10. Runtime y Process: invariantes que no se pueden romper

11. Materialization / datos operacionales

12. ADA Command y limpieza de Alarms

13. Versionado, namespaces y dependencias exactas

14. Limpieza del repositorio

15. Gates y Definition of Done

16. Protocolo de integración paralela

17. Riesgos, decisiones abiertas y criterios de parada

18. Definition of Success

# 1. Estado congelado y objetivo de R3.6

R3.6 ya no es una campaña de stress ni una etapa de Azure qualification. El objetivo es construir una línea productiva limpia en el repositorio Atlanticus actual, preservando el comportamiento validado en R3.5 y corrigiendo las fronteras históricas de Stage antes de continuar con nuevas capacidades.

| Dimensión | Decisión congelada |
| --- | --- |
| R3.5 | CLOSED / PASS-GREEN; el comportamiento validado se preserva como baseline, no se reabre la campaña salvo evidencia nueva. |
| F-010 | Final Docker Qualification cerrada PASS/GREEN; evidencia histórica, no dependencia productiva. |
| Azure | No se usa como entorno de qualification controlada en este ciclo. |
| Método | Contratos primero, composición explícita, migración limpia, tests focalizados y retiro de previews/harnesses temporales. |
| Alcance inmediato | Backend foundation, Observability, Runtime, Connectivity/Integrations, Materialization/Processes y ADA Command/Alarms. |
| Fuera de alcance | `scopes/ada/web` se mantiene congelado durante esta migración salvo cambio expresamente acordado. |

# 2. Fronteras arquitectónicas acordadas

## 2.1 Atlanticus

Atlanticus es la base tecnológica reusable. Debe permanecer independiente de ADA y ADA Command.

`backend/`: primitivas, runtime de jobs, state, datasets, configuration backend y observability backend.

`connectivity/`: clientes y configuración genérica para Cosmos, SQL Server, Storage, Service Bus, Redis, HTTP y Key Vault.

`integrations/`: adaptadores de dominio externo reutilizables, por ejemplo PI contracts y PI Web API.

`web/`: framework y capabilities Web transversales. Web es server-side y puede contener contratos/modelos Python sin importar Dash directamente.

`deployment/`: tooling genérico de empaquetado, distribución y ejecución.

## 2.2 ADA

ADA sigue siendo un scope/producto propio. Lo que ADA consume no pasa automáticamente a ser propiedad de ADA.

`scopes/ada/web` no se reorganiza durante esta migración.

Tool Configuration permanece en su herramienta/scope ADA por ahora; su frontera actual es útil y ya soporta contratos consumidos por la aplicación.

ADA Web puede mantener adapters/projections de Alarmas como consumidor sin apropiarse del Alarm Engine.

Backend no significa “todo Python que no importe Dash”: se clasifica por responsabilidad y runtime, no por lenguaje o dependencia tecnológica.

## 2.3 ADA Command

ADA Command es una aplicación hermana de ADA, relacionada funcionalmente con ella pero independiente como scope. No es una capability interna de ADA ni un producto Atlanticus.

Tendrá su propia Web, backend y processes.

Alarmas será su primera gran capability/motor.

Deberá crecer hacia dashboards, configuración, desactivaciones, Management y otras capacidades de gobierno operacional.

A futuro puede alojar un motor de KPIs y asumir responsabilidades que hoy todavía residen en ADA, pero esas migraciones se decidirán por separado.

## 2.4 Materialization / datos operacionales

Las materializaciones son una capacidad independiente de ADA y ADA Command aunque ambos puedan consumir sus resultados. El ownership está separado; el nombre definitivo del scope se congelará durante su inventario específico.

Decisión abierta controlada. Se usará “Materialization / datos operacionales” en este plan como nombre funcional. No se crea todavía un namespace definitivo sólo para resolver nomenclatura.

# 3. Estructura objetivo

La siguiente estructura es una gramática de ownership, no una instrucción de crear carpetas vacías.

atlanticus/
├── backend/
├── connectivity/
├── integrations/
├── deployment/
├── web/
└── scopes/
    ├── ada/
    │   ├── web/              # congelado en esta migración
    │   ├── backend/          # sólo capacidades realmente ADA backend
    │   └── processes/        # sólo composition roots realmente ADA
    │
    ├── ada-command/
    │   ├── web/
    │   ├── backend/
    │   │   └── alarms/
    │   └── processes/
    │       └── alarms-runtime/
    │
    └── <scope-data>/         # nombre por congelar
        ├── backend/
        └── processes/

Regla de ownership. Un proceso pertenece a la capability que ejecuta, no al producto que casualmente consume su salida.

# 4. Autoridad de código y precedencia

| Fuente | Rol durante R3.6 |
| --- | --- |
| Repositorio Atlanticus actual | Autoridad del árbol destino, especialmente Web y `scopes/ada/web`. |
| Stage current-cleanup | Autoridad de la baseline backend/process actual y de los contratos que sobrevivieron R3.5. |
| Stage backup | Cantera diferencial. Se revisa especialmente el delta nuevo de Observability; no se restaura en bloque. |
| Documentación de migración/checkpoints | Autoridad de decisiones e invariantes ya congelados; no reemplaza código actual cuando hay conflicto. |
| Este plan | Autoridad de secuencia, ownership acordado y protocolo de trabajo paralelo para la migración. |

Cuando un checkpoint antiguo y el código actual difieran, se detiene ese punto y se resuelve explícitamente. No se completa el vacío por inferencia.

# 5. Estrategia de migración por dependencias

El traspaso no se ejecutará por carpetas completas. Se seguirá el grafo de dependencias para evitar adaptar consumidores dos veces.

Backend primitives
       ↓
Observability definitivo
       ↓
State + Job Runtime
       ↓
Connectivity + Integrations
       ↓
Materialization / data processes
       ↓
ADA Command / Alarm Engine
       ↓
Alarm Configuration + Sources + Management
       ↓
ADA Command Web y siguientes motores

Cada bloque debe cerrar GREEN antes de que el siguiente lo consuma productivamente.

El análisis/diff de bloques posteriores sí puede avanzar en paralelo mientras sus dependencias todavía se integran.

No se rediseña una foundation para acomodar un consumidor durante la migración salvo gap contractual demostrado.

No se introducen adapters legacy temporales para conservar namespaces históricos si se acuerda un reemplazo de raíz.

# 6. Carriles de trabajo paralelo

Para cerrar rápido sin convertir la integración en un merge difícil de auditar, el trabajo se divide en carriles con dependencias explícitas. El análisis puede correr en paralelo; las modificaciones de una frontera compartida se serializan.

| Carril | Responsabilidad | Puede avanzar ya | Bloqueo |
| --- | --- | --- | --- |
| P — Platform | Backend primitives, Observability, State, Job Runtime | Puede implementar desde el inicio | Bloquea consumidores productivos |
| C — Connectivity | Cosmos, SQL, Storage, Service Bus, Redis, HTTP, Key Vault, PI integration | Inventario/diff en paralelo | Implementación después de Observability |
| D — Data/Materialization | Producers, materialization contracts y processes | Ownership + diff de Runtime en paralelo | Implementación después de Runtime + Connectivity requeridas |
| A — ADA Command / Alarms | Core, Persistence, Runtime Process, cleanup y nuevo ownership | Contrato/namespace/cleanup plan en paralelo | Landing después de Runtime; integración E2E después de data contracts |
| W — Command Web | Arquitectura de la futura aplicación ADA Command | Sólo diseño contractual | Código después de backend contracts |
| G — Governance | Gates, dependency graph, cleanup, manifests, documentación | Siempre en paralelo | No modifica lógica productiva |

## 6.1 Regla de integración

Un carril no modifica el `pyproject.toml`, `uv.lock` o workspace de otro carril sin coordinación previa.

Los cambios de locks/workspaces compartidos se integran en un único punto de control para evitar conflictos y pins inconsistentes.

Cada carril entrega sólo archivos nuevos/modificados, tests y espejo comentado equivalente.

No se mezcla una migración de ubicación con un rediseño de contrato salvo que el rediseño sea el objetivo explícito del incremento.

# 7. Incrementos de migración

| ID | Incremento | Alcance | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| R3.6M-001 | Backend Foundation Clean Landing | kernel, json, configuration, datasets, datasets-parquet, datasets-runtime; workspace/gate mínimo | Primera foundation backend verde en repo final |
| R3.6M-002 | Observability Convergence | reconciliar Stage current + delta Stage backup; preservar separación Backend/Web y export remoto | Contrato final de Observability antes de migrar consumidores |
| R3.6M-003 | State + Job Runtime | state y job-runtime sobre Observability definitivo; preservar lifecycle/fencing/drain | Runtime transversal GREEN |
| R3.6M-004 | Connectivity + Integrations | clientes genéricos e integraciones externas sobre foundation nueva | Conectividad reutilizable GREEN |
| R3.6M-005 | Materialization Ownership + Clean Landing | clasificar producers/processes, corregir ownership, adaptar Runtime/Observability y limpiar | Materializaciones productivas independientes de ADA |
| R3.6M-006 | ADA Command / Alarms Clean Landing | mover ownership de Alarm Engine hacia ADA Command, preservar Core/Persistence/Process y retirar artefactos de campaña | Alarm stack limpio y regresión focalizada GREEN |
| R3.6M-007 | Alarm Configuration & Sources | Alarm Definition, resolver, source requirements/providers/delivery | Runtime recibe configuración y datos canónicos |
| R3.6M-008 | Management Integration | ManagementAction acquisition/delivery; Decisions acquisition cuando se acuerde | Control plane productivo |
| R3.6M-009 | ADA Command Web | generic app propia sobre Atlanticus Web + dashboards/configuración/desactivaciones | Superficie operacional independiente de ADA |

## 7.1 R3.6M-001 — Backend Foundation Clean Landing

`backend/kernel`

`backend/json`

`backend/configuration`

`backend/datasets`

`backend/datasets-parquet`

`backend/datasets-runtime`

workspace backend y scripts de validation únicamente en lo necesario para construir/testear estos módulos.

No incluye Observability, Runtime, Connectivity, scopes ni Web.

## 7.2 R3.6M-002 — Observability Convergence

Esta etapa se ejecuta antes de migrar consumidores porque Connectivity, State/Runtime y múltiples processes dependen de Observability.

Stage current es baseline de código backend; Stage backup aporta el delta posterior que debe revisarse pieza por pieza.

Kernel/Backend Observability y Web Observability mantienen productores y semánticas separadas.

La exportación remota debe permanecer como frontera explícita; no convertir Azure en duplicado de logs locales.

No tocar `scopes/ada/web` para resolver esta integración.

## 7.3 R3.6M-003 — State + Job Runtime

Job Runtime conserva ownership de lease, generation, fencing, recovery hook, repeated scheduling, safe deadline y drain.

No se crea un scheduler paralelo en Alarmas ni en materialization processes.

La baseline Stage actual declara `atlanticus-job-runtime==0.7.1`, `atlanticus-observability==0.5.0` y `atlanticus-state==0.2.0`; el pin Azure del runtime deberá reconciliarse con la versión final de Observability.

# 8. Matriz inicial de ownership y clasificación

| Paquete/grupo | Owner | Tipo | Clasificación | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atlanticus-kernel | Atlanticus | backend | KEEP / MIGRATE | foundation genérica |
| atlanticus-json | Atlanticus | backend | KEEP / MIGRATE | primitive JSON genérico |
| atlanticus-configuration | Atlanticus | backend | KEEP / MIGRATE | bootstrap/config backend |
| atlanticus-observability | Atlanticus | backend | RECONCILE | baseline Stage + contrato final |
| atlanticus-observability-azure | Atlanticus | backend | RECONCILE | delta backup pendiente de source diff |
| atlanticus-state | Atlanticus | backend | KEEP / MIGRATE | estado reusable de jobs |
| atlanticus-job-runtime | Atlanticus | backend | KEEP CONTRACT | runtime transversal; no pertenece a Alarmas |
| atlanticus-* connectivity | Atlanticus | connectivity | KEEP / MIGRATE | clientes genéricos nombrados |
| atlanticus-pi-* | Atlanticus | integration | KEEP / MIGRATE | integración reutilizable PI |
| ada-alarms-core | ADA Command | backend/alarms | REWORK LOCATION | preservar contrato y comportamiento |
| ada-alarms-persistence | ADA Command | backend/alarms | REWORK LOCATION | durabilidad propia del Alarm Engine |
| ada-alarms-runtime-process 0.14.2 | ADA Command | process | REWORK LOCATION | composition root del motor |
| ADA Web alarm consumers | ADA | web | KEEP / NO TOUCH | representación/consumo de Alarmas en ADA |
| Tool Configuration | ADA | web boundary | KEEP / NO MOVE | frontera útil actual; reevaluación futura separada |
| data producers/materializations | Scope data independiente | backend | RECLASSIFY | no pertenecen a ADA por consumo |
| materialization processes | Scope data independiente | process | RECLASSIFY | owner = capability ejecutada |
| R3.5 harnesses / .performance-work | N/A | evidence/test | RETIRE | no forman parte del producto final |

# 9. Observability: convergencia obligatoria antes de consumidores

Observability es el principal punto de reconciliación transversal de la migración. No se debe adaptar Connectivity ni los jobs sobre una versión temporal para volver a cambiarlos después.

Backend / Connectivity / Jobs
          │
          ▼
atlanticus-observability
          │
          ├──────────────► sinks locales / operación
          │
          └──────────────► atlanticus-observability-azure

Atlanticus Web / Flask / Dash
          │
          ▼
atlanticus-web-observability
          │
          └──────────────► binding remoto explícito

No fusionar Web Observability con Kernel/Backend Observability.

No exponer secretos, tokens, credentials o payloads sensibles en logs o telemetría.

Separar logs locales enriquecidos de la política de export remoto.

El delta del backup debe extraerse como cambio mínimo; no restaurar archivos ajenos al contrato de Observability.

Los consumidores se migran sólo después de fijar la API/versiones productivas resultantes.

# 10. Runtime y Process: invariantes que no se pueden romper

| Invariante | Regla |
| --- | --- |
| Autoridad temporal | Job Runtime posee loop, lease/generation, fencing, periodo, deadlines y DRAINING. |
| Alarm Process | Es composition root: puede importar Core + Persistence + Runtime; Core y Persistence no deben importarse entre sí. |
| Durabilidad | WAL, snapshots, durable/materialized heads y replay conservan la semántica validada. |
| Recovery | Rehidrata estado durable; no reevalúa el pasado para fabricar decisiones. |
| Drain | Se conserva natural drain/recovery; no se introduce un segundo scheduler. |
| Management/Decisions | Se preserva identidad causal, durable receipt y semántica receipt-before-cursor ya validada. |
| Configuration | Debe llegar mediante un contrato canónico; la UI no construye objetos internos del Runtime directamente. |
| Sources | Llegan por providers/delivery declarados; el Process no hace lecturas vendor ad-hoc. |

Baseline Stage. El inventario actual declara `ada-alarms-core==0.7.0`, `ada-alarms-persistence==0.2.0`, `ada-alarms-runtime-process==0.14.2`, `atlanticus-job-runtime==0.7.1` y `atlanticus-state==0.2.0`.

# 11. Materialization / datos operacionales

Este bloque se separa de ADA porque su ownership proviene de la adquisición/materialización de datos, no del consumidor final. ADA Command también los consumirá y un consumidor futuro no debe forzar otra migración.

## 11.1 Trabajo previo al movimiento

Inventariar producers y processes reales: Fabrica, Remanentes, NotPII, PI, SQL, Dispatch, BlockGrade y cualquier otro presente en Stage.

Determinar qué contratos comparten realmente y cuáles son específicos; no crear un “core” común por similitud superficial.

Separar backend reusable de composition roots ejecutables.

Adaptar cada process a Job Runtime y Observability finales.

Mantener named connectivity; ningún process productivo introduce cliente global.

Definir el nombre definitivo del scope sólo después del ownership map; “Operational Data” queda como candidato, no como decisión cerrada.

## 11.2 Qué puede hacerse en paralelo

Diff de pyproject/dependencias respecto de Runtime 0.7.1.

Inventario de readers/writers y dependencias físicas.

Clasificación backend/process.

Identificación de fixtures/harnesses temporales a retirar.

Diseño del namespace destino sin tocar todavía el workspace compartido.

# 12. ADA Command y limpieza de Alarms

ADA Command será el owner funcional del Alarm Engine. ADA seguirá consumiendo sus proyecciones en su propia Web, pero el motor, persistencia y procesos de ejecución ya no deben estar conceptualmente bajo ADA.

scopes/ada-command/
├── backend/
│   └── alarms/
│       ├── core/
│       ├── persistence/
│       └── <contratos futuros sólo cuando sean necesarios>
├── processes/
│   └── alarms-runtime/
└── web/
    └── <se construye después de estabilizar backend>

## 12.1 Limpieza obligatoria del Alarm stack

| Conservar | Retirar / no migrar |
| --- | --- |
| Core productivo, Persistence productiva, Process productivo, tests unitarios/contractuales, focused regression, mirrors comentados. | .performance-work, resultados de campaña dentro de rutas productivas, alarm_all_test.zip, caches, .venv, egg-info, runtime publications y artifacts generados. |
| Invariantes R3.5 y evidencia final fuera de las rutas productivas. | Harnesses que sólo existieron para campañas de performance, salvo helper genérico demostrado y extraído conscientemente. |

## 12.2 Web de ADA Command

No se implementa todavía durante el clean landing. Cuando se abra, será una aplicación hermana de ADA sobre Atlanticus Web, con reglas propias que podrán promoverse a Atlanticus sólo cuando demuestren reutilización real.

Dashboard de Alarmas.

Configuración de Alarmas.

Desactivaciones y Management.

Estado/diagnóstico operacional del motor.

Futuro motor y configuración de KPIs.

# 13. Versionado, namespaces y dependencias exactas

Mover físicamente archivos sin cambiar contrato, metadata ni import path no exige por sí solo un bump.

Cambiar package name, namespace público, dependency pins o comportamiento sí requiere versionado.

Atlanticus usa pins internos exactos en artifacts de proceso: si cambia la metadata de un consumidor para apuntar a una nueva versión, ese consumidor recibe nueva versión.

No se reutiliza la misma versión con metadata distinta.

No se mantienen adapters legacy paralelos `ada.* -> ada_command.*` salvo decisión explícita; la migración de identidad se hace limpia y con consumidores coordinados.

Los locks se actualizan como parte del incremento que cambia el grafo, no por adelantado.

# 14. Limpieza del repositorio

| Elemento | Tratamiento |
| --- | --- |
| Performance evidence | Conservar checkpoint/evidencia final fuera de paths productivos cuando sea necesario. |
| R3.5 harnesses | RETIRE tras extraer sólo helpers genéricos realmente reutilizables. |
| F-007 tooling físico | Sólo fixture controlado si sigue siendo útil; nunca requisito productivo. |
| Previews | Retirar cuando la conducta validada tenga owner productivo. |
| Generated/runtime | No migrar `.runtime`, `artifacts`, `distribution` generados, caches, egg-info, .venv, __pycache__. |
| Comentarios | Código productivo limpio. Espejo comentado pedagógico en español separado. |
| Errores | Mensajes de error productivos en inglés. |
| Secrets | Nunca en código, test fixtures inseguros, logs o telemetría. |

# 15. Gates y Definition of Done

## 15.1 Gate mínimo por paquete/incremento

Python 3.14.2 y UV.

`uv lock`/grafo consistente; `uv sync --frozen` cuando corresponda al gate.

Ruff check GREEN.

Ruff format --check GREEN.

Pytest focalizado GREEN.

Import público / build wheel cuando el paquete sea distribuible.

Tests de boundaries/dependency guards donde exista una frontera arquitectónica relevante.

Espejo comentado equivalente para archivos productivos modificados.

Sin generated artifacts ni secretos incorporados.

## 15.2 Gate adicional para Runtime/Alarms

Focused regression de recovery y drain.

Durable == materialized en escenarios cubiertos.

No duplicación de domain behavior en Process.

Management/Decision causal identity preservada.

No import de performance harness desde product code.

Smoke integrado suficiente para demostrar composición; no reabrir una campaña larga salvo riesgo nuevo medible.

# 16. Protocolo de integración paralela

Cada carril puede avanzar en un chat/rama independiente, pero todos deben producir el mismo paquete de handoff. Esto permite integrar rápido sin reconstruir contexto.

| Entregable de cada carril | Contenido mínimo |
| --- | --- |
| Change set | Sólo archivos nuevos/modificados; preferentemente ZIP listo para integración. |
| Change manifest | Lista de archivos, paquetes/versiones afectadas y motivo del cambio. |
| Contract delta | “Sin cambio de contrato” o descripción exacta del contrato modificado. |
| Dependency delta | Pins/workspaces/locks modificados; consumidores que deben coordinar bump. |
| Tests | Unit/contract/integration ejecutados y resultado. |
| Mirror | Espejo comentado español con misma estructura y comportamiento. |
| Cleanup | Archivos retirados y justificación KEEP/PRODUCTIZE/RETIRE/DEFER/REWORK. |
| Next blocker | Dependencia concreta que impide continuar o “none”. |

## 16.1 Archivos compartidos: integración serializada

`uv.lock` de workspace.

`pyproject.toml` de workspace raíz/backend/connectivity/integrations/scopes afectados.

scripts de validation comunes.

deployment/distribution cuando cambie el grafo de paquetes.

Regla para velocidad. Los carriles pueden preparar cambios que requieran estos archivos, pero sólo un integrador los materializa en el baseline común después de que el paquete propietario esté GREEN.

# 17. Riesgos, decisiones abiertas y criterios de parada

| Riesgo / decisión | Estado | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Versión final de Observability backend/Azure | ABIERTO | Comparar source Stage current vs Stage backup; no inferir por metadata antigua. |
| Nombre definitivo del scope de materializaciones/datos | ABIERTO | Congelar después del ownership map; no bloquear análisis técnico. |
| Namespace definitivo de Alarm Engine bajo ADA Command | ABIERTO CONTROLADO | Definir durante clean landing; coordinar consumidores y versionado. |
| Tool Configuration | CERRADO POR AHORA | Permanece en ADA Web/tool boundary; migración futura fuera de alcance. |
| `scopes/ada/web` | FROZEN | No modificar durante esta campaña de backend/integración. |
| KPI ownership futuro | DEFER | ADA Command puede asumirlo a futuro; no se mueve ahora. |
| Azure qualification | NO ACTIVO | No usar como gate de esta transición. |

## 17.1 Stop conditions

Un contrato actual contradice un checkpoint congelado y no existe evidencia que establezca precedencia.

Un carril necesita modificar una frontera de otro carril todavía no estabilizada.

La migración exige un adapter legacy o duplicación de código no acordados.

Se detecta cambio de semántica durable, lifecycle, fencing o causal identity en un incremento cuyo objetivo era sólo migración.

Un cambio obliga a ampliar el alcance hacia `scopes/ada/web` sin decisión explícita.

# 18. Definition of Success

El repositorio Atlanticus final contiene foundations backend, connectivity, integrations y deployment reutilizables sin conocimiento de ADA o ADA Command.

Observability final está reconciliada antes de sus consumidores y mantiene separadas las semánticas Backend/Web.

Job Runtime conserva su contrato validado y los jobs migrados lo consumen sin schedulers paralelos.

Las materializaciones y sus processes tienen ownership independiente de ADA/ADA Command y usan contratos/connectivity explícitos.

ADA Command existe como scope hermano de ADA y posee el Alarm Engine limpio.

Alarm Core, Persistence y Runtime Process conservan los invariantes de R3.5 sin depender de harnesses de campaña.

`scopes/ada/web` permanece estable y consume Alarmas mediante sus propias fronteras Web.

Los siguientes desarrollos (Alarm Definition, Sources, Management, Command Web y futuro KPI Engine) parten de una baseline productiva y no de infraestructura temporal.

# Apéndice A — Hechos de baseline usados para planificar

| Componente | Versión/estado observado | Uso en el plan |
| --- | --- | --- |
| atlanticus-kernel | 0.1.0 | foundation |
| atlanticus-json | 0.1.0 | foundation |
| atlanticus-configuration | 0.1.0 | foundation |
| atlanticus-datasets | 0.1.0 | foundation |
| atlanticus-datasets-parquet | 0.2.1 | foundation |
| atlanticus-datasets-runtime | 0.2.1 | foundation |
| atlanticus-observability | 0.5.0 en Stage current | reconciliar con delta más reciente |
| atlanticus-observability-azure | 0.1.0 en Stage current | NO congelar como final hasta revisar backup |
| atlanticus-state | 0.2.0 | foundation/runtime |
| atlanticus-job-runtime | 0.7.1 | runtime transversal actual |
| ada-alarms-core | 0.7.0 | preservar contrato/comportamiento |
| ada-alarms-persistence | 0.2.0 | preservar durabilidad |
| ada-alarms-runtime-process | 0.14.2 | baseline Stage actual para clean landing |
| Python | 3.14.2 | target obligatorio |
| Package manager | UV | no PIP |

# Apéndice B — Fuentes de autoridad consultadas

`Atlanticus_R36_Clean_Integration_Handoff_v1.0.0` — propósito, secuencia R3.6, gates, cleanup y roadmap de capacidades faltantes.

`atlanticus-tree.txt` y `atlanticus-projects.txt` — estructura actual/final Web y scopes existentes.

`atlanticus-stage-tree.txt` y `atlanticus-stage-projects.txt` — baseline Stage, paquetes, versiones y dependencias.

`ACTA_PREMIGRACION_WEB_ATLANTICUS_2026-08-25` — regla Atlanticus vs scopes y Command Center como solución separada.

Checkpoints de Alarm Engine / Runtime / R3.5 — invariantes de Core, Persistence, repeated execution, drain y validación de performance.

Decisiones acordadas en la sesión R3.6 — nombre `ADA Command`, `scopes/ada/web` frozen, Tool Configuration permanece en ADA por ahora y Web/Backend se clasifican por responsabilidad/runtime.

# Apéndice C — Orden operativo para abrir trabajos en paralelo

1. Abrir inmediatamente carril P con R3.6M-001 Backend Foundation.

2. En paralelo, carril P2/Observability realiza diff Stage current vs Stage backup sin integrar todavía consumidores.

3. En paralelo, carril C inventaría Connectivity e identifica cambios requeridos por Observability final.

4. En paralelo, carril D produce mapa de ownership de materializaciones y diff de cada process contra Job Runtime 0.7.1.

5. En paralelo, carril A produce mapa de clean landing de Alarms hacia ADA Command, incluyendo namespace/version impact y lista exacta de artifacts a retirar.

6. Governance mantiene el dependency board y evita que dos carriles modifiquen locks/workspace compartidos simultáneamente.

7. Al cerrar Observability + Runtime GREEN, desbloquear implementación de Connectivity y luego Materialization.

8. Al cerrar Runtime + contratos de data requeridos, ejecutar ADA Command / Alarms clean landing y focused regression.

9. Sólo después abrir Alarm Definition/Sources/Management y finalmente ADA Command Web.

Checkpoint de este documento: la migración se considera planificada cuando los carriles y ownership anteriores sean aceptados. La implementación debe respetar esta secuencia salvo evidencia técnica que justifique una revisión explícita.